## Sheet1
沧源佤族自治县勐省镇勐省村胶队村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长350m，宽度4m，厚度20cm，面积1400平方米，投资单价200元/平方米，概算投资28万元。 | 2023-2035 | 28 | 28 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长100m，宽度2.5m，厚度20cm，面积500平方米，投资单价150元/平方米，概算投资3.75万元。 | 2023-2035 | 3.75 | 3.75 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长1500m，概算投资14万元。 | 2022-2035 | 14 | 14 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长200m，概算投资1万元。 | 2022-2035 | 1 |  | 1 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长500m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360万元/m（含检查井），概算投资14.4万元 | 2019-2022 | 14.4 | 14.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长150m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓1个，投资单价3000元/个，概算投资0.3万元。 | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场及活动场新建项目，位于村庄中部道路出口面积970㎡，投资单价150元/平方米，概算投资14.55万元 | 2019-2022 | 14.55 | 14.55 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设1个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资1万元 | 2019-2022 | 1 | 1 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装11盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 6.6 | 6.6 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施8户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化万元素，投资单价25000元/户，概算总投资20万元； | 2022-2035 | 20 | 4.8 | 15.2 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施烤烟、甘蔗种植区建设项目，实施规模1400亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资280万元 | 2022-2035 | 280 | 280 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模200亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资20万元 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目4.5公里，投资单价30万元/公里，概算投资135万元 | 2022-2035 | 135 | 135 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植150棵，补助1000元/棵，概算投资15万元 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植70棵，成活1棵补助200元，概算投资0.8万元 | 2019-2022 | 0.8 |  | 0.8 | 乡村振兴理事会
| 实施小花园建设工程，规划面积740m²，投资单价600元/m²，概算投资44.4万元。 | 2022-2035 | 44.4 | 44.4 |  | 乡村振兴理事会
| 实施撒拉房建设，概算投资8万元。 | 2019-2022 | 8 |  | 8 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地10.1亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 676 | 651 | 25