## Sheet1
沧源县勐角乡糯掌村委会赛松自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道路交通 | 硬化1条东西向村内道路，道路宽4米，道路长1500米，厚度15厘米，面积6000平方米，投资单价120元/平方米，概算投资72万元。 | 2019-2022 | 72 | 72 |  | 乡人民政府
供水工程 | 人饮工程连接全村水网，利用现状2处水池作为供水水池。规划1500长规划管道，用40CM钢管。单价36元/米，概算投资5.4万。供水工程概算总投资5.4万。 | 2022-2035 | 5.4 | 5.4 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 新建1处一体化污水处理设施，单价8万元/座，概算总投资8万。 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划8条排水管（沿主要道路至污水处理设施铺设），全长1700米，设计标准管径25厘米，每25米设置1个检查井，投资单价360元/米（含检查井），概算投资61.2万元。 | 2019-2022 | 61.2 | 61.2 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设2个垃圾房，投资单价1万元/个，概算总投资2万元。 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 乡人民政府
| 规划建设或改造2个清洁公厕，投资单价7万元/座，概算总投资14万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 乡人民政府
消防设施 | 沿主干道设置室外消防栓10个，单价3000元/个，概算总投资3万元。 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 规划新增太阳能路灯20盏，单价5000元/盏，概算总投资10万元。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
产业发展 | 规划养殖小区1个，概算总投资22.5万元。 | 2022-2035 | 22.5 | 20 | 2.5 | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植180棵，补助1000元/棵，概算投资18万元。 | 2019-2022 | 18 |  | 18 | 乡村振兴理事会
[7 empty] | 31 | 6 | 186 | 18.6
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植420棵，成活1棵补助310元，概算投资6.2万元。 | 2019-2022 | 6.2 |  | 6.2 | 乡村振兴理事会 | 31 | 10 | 310 | 6.2
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划预留宅基地40亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 222.3 | 195.6 | 26.7