## Sheet1
沧源佤族自治县勐角乡控角村委会老寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道路交通 | 1.至小坝卡路扩建硬化1条，长7000m，宽4.5m，厚度20cm，投资单价200元/平方米。概算投资：630万元 | 2018—2022 | 630 | 630 |  | 乡人民政府
| 2.村庄至东边茶地机耕地路面扩建硬化1条，长3000m，宽4.5m，厚度20cm，投资单价200元/平方米。概算投资：270万元 | 2018—2022 | 270 | 270 |  | 乡人民政府
| 3.岔路口至新搬迁点回车场道路修复1条，长300m，宽4.5m，厚度20cm，投资单价200元/平方米。概算投资：27万元 | 2018—2022 | 27 | 27 |  | 乡人民政府
| 4.村庄南面玉米地及基本农田机耕路修复1条，长4000米，宽4.5m，厚度20cm，投资单价200元/平方米。概算投资：360万元 | 2018—2022 | 360 | 360 |  | 乡人民政府
供水工程 | 规划建设人畜饮水工程一件，架设6cm主管长3000m，更换2.5cm入户支管道长3000m，概算投资30万元 | 2018—2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
| 规划新建过滤池3个30m3 ，水池3个30m3，概算投资8.4万元 | 2018—2022 | 8.4 | 8.4 |  | 乡人民政府
消防工程 | 室外消防栓3000元/个，共6个，概算投资1.8万元 | 2018—2022 | 1.8 | 1.8 |  | 乡人民政府
电力电信 | 完善村庄网络通信线路，使村庄达到网络全覆盖，概算投资20万元 | 2018—2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 新建2座污水处理池,50m3/个，总计：100m3，概算投资20万元 | 2018—2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
| 新建2条排污主管，长400m;7条排污支管，长545m.总计：945m，投资单价360元/m(含检查井），概算投资34万元 | 2018—2022 | 34 | 34 |  | 乡人民政府
公共空间 | 规划建设停车场1个500㎡ 430元/㎡，概算投资22万元 | 2018—2022 | 22 | 22 |  | 乡人民政府
| 篮球场进行修整硬化200元/㎡，420/㎡，概算投资8.4万元 | 2018—2022 | 8.4 | 8.4 |  | 乡人民政府
| 规划新建舞台1个70㎡，430元/㎡，概算投资3万元 | 2018—2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
| 规划新建活动室台阶长25m,宽2.5m，概算投资0.62万元 | 2018—2022 | 0.62 | 0.62 |  | 乡人民政府
| 村庄文化墙建设，规模3000平方米，投资单价200元/平方米，投资总投资60万元 | 2023—2035 | 60 | 60 |  | 乡人民政府
| 规划重修公共撒拉房30㎡，新建打歌场100㎡，概算投资15万元 | 2018—2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 在村头新建两座佛塔，概算投资25万元 | 2023—2035 | 25 | 25
环卫设施 | 规划建设3个厕所（3个18个蹲位水冲式），概算投资12万元 | 2018—2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
| 规划建设3个拉圾池，概算投资3万元 | 2018—2022 | 3 | 3 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装30盏太阳能路灯，概算投资15万元 | 2018—2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施39居民房屋外包装，突出民族风格、文化元素，面积约3000㎡，概算投资120万元 | 2023—2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
产业发展 | 规划养殖小区750㎡，概算投资100万元 | 2023—2035 | 100 | 100 |  | 乡村振兴理事会
| 猪粪发酵池2个，总计50㎡，概算投资3万元 | 2023—2035 | 3 | 3
美化绿化 | 乡村主干道绿化工程，以樱桃树间种方式实施绿化，共需种植200棵，补助1000元/棵，概算投资20万元 | 2023—2035 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增居民扩容建设用地50亩 | 2023—2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1808.22 | 1808.22