## Sheet1
沧源佤族自治县班洪乡班莫村委会班界小寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道路交通 | 班界小寨新建道路3#一条，长180m，宽度3m，20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压。面积540平方米，投资单价170元/平方米，概算投资9.18万元；新修道路1#，长86m，宽度3m，15公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压，面积258平方米，投资单价120元/平方米，概算投资3.1万元；新修道路2#，长50m，宽度2m，厚度10公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压，面积100平方米，投资单价85元/平方米，概算投资0.85万元；新修若干入户路，总长度为343,宽度2m,厚度10公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压。面积686平方米，投资单价85元/平方米，概算投资5.83万元； | 2019-2022 | 18.96 | 18.96 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施饮水工程，保留现有水池，同时新建1个100立方米供水池，投资单价10万元/个，概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
| 沿村道架设DN100主管道,长0.95km；架设DN50支管入户，长0.35km | 2019-2022 | 27.25 | 27.25 |  | 乡人民政府
| 规划安装6个室外消火栓，单价3000元/个，估算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 新建区域排污管网，全长1100m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资92.95万元 | 2019-2022 | 92.95 | 92.95 |  | 乡人民政府
| 新建污水处理设施2座，投资单价为8万元/座，计划投资16万元。 | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 乡人民政府
公共空间 | 新建停车场，硬化面积350㎡，投资单价120元/平方米，概算投资4.2万元。 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 乡人民政府
| 新建村内活动中心小广场，总面积220㎡，投资单价120元/平方米，概算投资2.65万元。 | 2019-2022 | 2.65 | 2.65 |  | 乡人民政府
| 新建球场1块，概算投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划新建2个垃圾池，投资单价3000元/个，估算总投资0.6万元 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 乡人民政府
| 规划改建2个清洁公厕，投资单价70000元/座，估算总投资14万元； | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯，单价5000元/盏，估算总投资25万元 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
产业发展 | 规划养殖小区1个，概算投资90万元。 | 2022-2035 | 90 | 50 | 40 | 乡人民政府
| 规划蔬菜种植地块2个，占地面积5000平米，概算投资20万元 | 2019-2035 | 20 | 10 | 10 | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植210棵，补助1000元/棵，概算投资21万元 | 2019-2022 | 21 | 21 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植320棵，成活1棵补助200元，概算投资6.4万元 | 2019-2035 | 6.4 |  | 6.4 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地17亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 350.81 | 294.41 | 56.4