## 二组
沧源县岩帅镇东米村拉迫列自然村村庄规划项目建设统计表
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
1 | 活动室 | 新建一座活动室，60平方米。 | 2019－2020 | 12
2 | 养殖小区 | 新建养殖小区一个，全组19户，合计2280平方米。 | 2019－2020 | 228
3 | 卫生间 | 全组19户，每户拟建浴卫一体一间6平方米， 安装太阳能洗澡设施一套。 | 2019－2020 | 28.5
4 | 挡墙 | 支砌挡墙50米 | 2019－2020 | 19.57
5 | 美化绿化 | 每户房前屋后种植果树5棵 | 2019－2020 | 0.57
6 | 道路交通 | 拉迫列至卡布产业道路硬化5公里 | 2019－2022 | 475
|  | 拉迫列至科次母产业道路硬化1.5公里 | 2022－2035 | 142.5
|  | 村委会路口安装道路安全防护栏300米 | 2019－2020
7 | 供水工程 | 安装DN40管800米，新建50立方米蓄水池一个 | 2022－2035 | 10.04
8 | 排水工程 | 波纹排污水1.1公里，其中：主管600米，分管500米 | 2019－2020 | 27.5
|  | 钢筋混凝土检查井6座 | 2019－2022 | 2.7
|  | 污水氧化池1座 | 2019－2022 | 7
|  | 排水沟3公里。 | 2019－2022 | 21.9
9 | 公共空间 | 新建停车场1个，1000平方米 | 2019－2022 | 12
10 | 环卫设施 | 改造原有旱厕1个 | 2019－2022 | 7
|  | 新建垃圾池1个 | 2019－2022 | 0.3
|  | 新建垃圾焚烧炉1个。 | 2019－2022 | 40
11 | 亮化工程 | 组内主干道安装太阳能路灯11盏，每盏5000元 | 2019－2022 | 5.5
12 | 民居建设 | 房屋修缮5户 | 2019－2022 | 10
13 | 电力电信 | 电力线路入地2.5公里 | 2022－2035 | 40
|  | 有线电视线路入地2.5公里 | 2022－2035 | 37.5
|  | 网络线路入地2.5公里 | 2022－2035 | 37.5
14 | 产业发展 | 186.7亩茶叶提质增效 | 2019－2022 | 18.67
15 | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地9亩。 | 2022－2035