## Sheet1
沧源县芒卡镇莱片村田坝自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道 路 交 通 | 建设砂石路1条(机耕路)全长8公里，设计宽4米，投资50000元/公里 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 镇人民政府
供水 工程 | 实施人畜饮水池50m³2座，架设100mm主管道长1.3km，更换25mm入户支管道长1km | 2019-2022 | 33 | 30 | 3 | 镇人民政府 | 550
排水 工程 | 1号排水沟渠（村西口至活动室下岔口），全长250m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资12.5万元 | 2019-2022 | 12.5 | 12.5 |  | 镇人民政府 | 500
| 2号排水沟渠（王志能户至白学军户下方），全长200m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 镇人民政府 | 200
| 3号排水沟渠（彭文英户至村西口主干道），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府 | 100
| 4号排水沟渠（李建军户至村西口主干道），全长150m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资7.5万元 | 2019-2022 | 7.5 | 7.5 |  | 镇人民政府 | 150
| 5号排水沟渠（彭光军户至尹平户、），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府 | 100
| 6号排水沟渠（王朝荣户至主干道），全长100m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府 | 100
| 7号排水沟渠6条（彭秀芳、曹银平、曹云贵、曹银忠、白明军、彭小三等农户），全长500m，设计标准50*40cm，安装盖板，投资单价500元/m（含盖板井），概算投资25万元 | 2019-2022 | 25 | 25 |  | 镇人民政府 | 500
| 新建15条双壁波纹排污支管，总计长2200m，直径300mm，投资单价300元/m，概算投资18万元 | 2019-2022 | 66 | 66 |  | 镇人民政府
| 新建氧化池一座，占地面积100平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇人民政府
公共 空间 | 1号停车场，硬化面积300㎡，投资单价200元/平方米，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 镇人民政府
环卫 设施 | 规划建设2个垃圾池，投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 镇人民政府
| 规划建设2个水冲式公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府
亮化 工程 | 自然村规划安装30盏太阳能路灯，投资单价8000元。 | 2019-2022 | 24 | 24 |  | 镇人民政府
民居 建设 | 实施34户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价20000元/户，概算总投资68万元； | 2019-2022 | 68 | 60 | 8 | 乡村振兴理事会
产业 发展 | 规划养殖小区1个，占地2亩，概算投资60万元。 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇人民政府
| 实施有机甘蔗建设100亩，投资单价420/亩 | 2019-2022 | 4.2 |  | 4.2 | 乡村振兴理事会
| 实施砂仁种植100亩，3500元/亩，概算35万元 | 2019-2022 | 35 |  | 35 | 乡村振兴理事会
| 实施沃柑种植200亩，26000元/亩，概算投资40万元。 | 2019-2022 | 520 | 260 | 260
| 实施魔芋种植100亩，4000元/亩，概算投资40万元。 | 2019-2022 | 40 | 20 | 20 | 乡村振兴理事会
美化 绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以樱桃树、鸡爪树交叉间种方式实施绿化，共需种植800棵，概算投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 2 | 2 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植340棵，概算投资1.7万元 | 2019-2022 | 1.7 |  | 1.7 | 乡村振兴理事会
用地 规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地2亩 | 2019-2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1015.9 | 682 | 333.9