## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇昔勒村丫口、永希东拉自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长215m，宽度6m，厚度20cm，面积1290平方米，投资单价200元/平方米，概算投资25.8万元。 | 2019-2022 | 25.8 | 25.8 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长47m，宽度3.5m，厚度20cm，面积164.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.29万元。 | 2019-2023 | 3.29 | 3.29 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长72m，宽度3.5m，厚度20cm，面积252平方米，投资单价200元/平方米，概算投资5.04万元。 | 2019-2023 | 5.04 | 5.04 |  | 乡人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长53m，宽度3.5m，厚度20cm，面积185.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.29万元。 | 2019-2023 | 3.71 | 3.71 |  | 乡人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长96m，宽度3.5m，厚度20cm，面积336平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.72万元。 | 2019-2023 | 6.72 | 6.72 |  | 乡人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长35m，宽度3.5m，厚度20cm，面积122.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.45万元。 | 2019-2023 | 2.45 | 2.45 |  | 乡人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长22m，宽度3.5m，厚度20cm，面积77平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.54万元。 | 2019-2023 | 1.54 | 1.54 |  | 乡人民政府
| 8#道路，混凝土硬化，长104m，宽度3.5m，厚度20cm，面积364平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.28万元。 | 2019-2023 | 7.28 | 7.28 |  | 乡人民政府
| 9#道路，混凝土硬化，长111m，宽度3.5m，厚度20cm，面积388.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.77万元。 | 2019-2023 | 7.77 | 7.77 |  | 乡人民政府
| 10#道路，混凝土硬化，长72m，宽度3.5m，厚度20cm，面积252平方米，投资单价200元/平方米，概算投资5.04万元。 | 2019-2023 | 5.04 | 5.04 |  | 乡人民政府
| 11#道路，混凝土硬化，长88m，宽度3.5m，厚度20cm，面积308平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.16万元。 | 2019-2023 | 6.16 | 6.16 |  | 乡人民政府
| 12#道路，混凝土硬化，长19m，宽度3.5m，厚度20cm，面积66.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.33万元。 | 2019-2023 | 1.33 | 1.33 |  | 乡人民政府
| 13#道路，混凝土硬化，长46m，宽度3.5m，厚度20cm，面积161平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.22万元。 | 2019-2023 | 3.22 | 3.22 |  | 乡人民政府
| 14#道路，混凝土硬化，长55m，宽度3.5m，厚度20cm，面积192.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.85万元。 | 2019-2023 | 3.85 | 3.85 |  | 乡人民政府
| 15#道路，混凝土硬化，长236m，宽度3.5m，厚度20cm，面积826平方米，投资单价200元/平方米，概算投资16.52万元。 | 2019-2023 | 16.52 | 16.52 |  | 乡人民政府
| 16#道路，混凝土硬化，长56m，宽度3.5m，厚度20cm，面积196平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.92万元。 | 2019-2023 | 3.92 | 3.92 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长4km，概算投资40万元。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长1km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 5 |  | 5 | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 全村建设排水沟，全长1340m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资48.24万元 | 2019-2022 | 48.24 | 48.24 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长330m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资3.96万元 | 2019-2022 | 3.96 | 3.96
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓4个，投资单价3000元/个，概算投资1.2万元。 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划建设2个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装33盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 19.8 | 19.8 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施33户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资82.5万元； | 2022-2035 | 82.5 | 19.8 | 62.7 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施有机茶园建设300亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施核桃建设200亩，施用有机肥，投资单价1500元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施生态农业种植600亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施养殖小区建设，集中建设2处，投资30万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植270棵，补助1000元/棵，概算投资27万元 | 2019-2022 | 27 | 27 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植165棵，成活1棵补助200元，概算投资3.3万元 | 2019-2022 | 3.3 |  | 3.3 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积2.7亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 628.64 | 557.64 | 71