## Sheet1
沧源佤族自治县糯良乡坝尾村芒佑村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#入户路，混凝土硬化，长240m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资10.8万元。 | 2023-2035 | 10.8 | 10.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长480m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资12.6万元。 | 2023-2035 | 12.6 | 12.6 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#入户路，混凝土硬化，长320m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资14.4万元。 | 2023-2035 | 14.4 | 14.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#入户路，混凝土硬化，长135m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资6.08万元。 | 2023-2035 | 6.075 | 6.075 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长310m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资21.7万元。 | 2023-2035 | 21.7 | 21.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 6#入户路，混凝土硬化，长260m，宽度3m，厚度15cm，面积1050平方米，投资单价150元/平方米，概算投资11.7万元。 | 2023-2035 | 11.7 | 11.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长185m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资12.95万元。 | 2023-2036 | 12.95 | 12.95 |  | 镇（乡）人民政府
| 8#道路，混凝土硬化，长850m，宽度4m，厚度20cm，面积1880平方米，投资单价200元/平方米，概算投资59.5万元。 | 2023-2037 | 59.5 | 59.5 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长3500km，概算投资35万元。 | 2022-2035 | 35 | 35 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长0.6km，概算投资2.75万元。 | 2022-2035 | 2.75 |  | 2.75 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长1800m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资64.8万元 | 2019-2022 | 64.8 | 64.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓5个，投资单价3000元/个，概算投资1.5万元。 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 1#球场改建项目，位于村庄北部道路北侧面积400㎡，投资单价150元/平方米，概算投资6元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#球场改建项目，位于村庄中部面积520㎡，投资单价150元/平方米，概算投资7.8元 | 2019-2022 | 7.8 | 7.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 停车场，位于村庄东南部硬化面积330㎡，投资单价200元/平方米，概算投资6.6万元 | 2019-2022 | 6.6 | 6.6 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设6个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建4个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资16万元 | 2019-2022 | 42 | 42 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装105盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 63 | 63 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施59户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资147.5万元； | 2022-2035 | 147.5 | 35.4 | 112.1 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施水稻种植区建设项目，实施规模500亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资19.5万元 | 2022-2035 | 65 | 65 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米及坚果套种种植区建设项目，实施规模1200亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资90万元 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模1500亩，施用有机肥，投资单价1500元/亩，概算投资225万元 | 2022-2035 | 225 | 225 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目15公里，投资单价30万元/公里，概算投资450万元 | 2022-2035 | 450 | 450 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植600棵，补助1000元/棵，概算投资40万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植295棵，成活1棵补助180元，概算投资5.9万元 | 2019-2022 | 5.9 |  | 5.9 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区无预留发展用地。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1532.575 | 1411.825 | 120.75