## （初稿) (1）
沧源县芒卡镇芒岗村芒岗自然村村庄规划项目建设统计表
建设项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组机耕1号道路段－本组组干道至芒蚌组白金光田地（硬化），全长7km，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019—2022 | 504 | 504 | 0 | 镇人民政府
| 小组机耕2号道路段－彭光华田地至芒蚌老寨组（硬化），全长2km，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019—2022 | 144 | 144 | 0 | 镇人民政府
| 小组机耕3号路段-芒腊新寨组杨绍庆户至彭国忠田地（硬化），全长1km，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019—2022 | 72 | 72 | 0 | 镇人民政府
| 小组机耕4号道路段－本组组干道至何老四田地（硬化），全长1km，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019—2022 | 72 | 72 | 0 | 镇人民政府
供水工程 |  | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-何玉明户至1号污水处理池，全长300m，设计标准30cm×40cm | 2019—2022 | 5.4 | 5.4 | 0 | 镇人民政府
| 2号沟渠-陈老二户至1号污水处理池，全长50m，设计标准30cm×40cm | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 | 0 | 镇人民政府
| 3号沟渠-何金明户至2号污水处理池，全长200m，设计标准30cm×40cm | 2019-2022 | 3.6 | 3.6 | 0 | 镇人民政府
| 4号沟渠-活动室至2号污水处理池，全长300m，设计标准30cm×40cm | 2019—2022 | 5.4 | 5.4 | 0 | 镇人民政府
| 新建1号污水处理池20立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
| 新建2号污水处理池20立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
公共空间 | 新建文化活动室1幢40㎡ | 2019—2022 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 村民打歌广场，硬化面积330㎡ | 2019—2022 | 9.59 | 9.59 | 0 | 镇人民政府
| 停车场硬化面积200㎡ | 2019—2022 | 3 | 3 | 0 | 镇人民政府
| 新建佤族特色寨门1座 | 2019—2022 | 15 | 15 | 0 | 镇人民政府
| 消费栓1个、消防管道30米 | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
| 新建消防池5立方 | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
环卫设施 | 新建水1号冲式公厕1幢6个蹲位 | 2019—2022 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 新建水2号冲式公厕1幢6个蹲位 | 2019—2022 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 新建水3号冲式公厕1幢6个蹲位 | 2019—2022 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 购置塑料垃圾桶17个 | 2019—2022 | 0.51 | 0.51 | 0 | 镇人民政府
| 新建2号垃圾池1口10立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
| 新建2号垃圾池1口10立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
亮化工程 | 购置安装太阳能路灯35盏 | 2019—2022 | 21 | 21 | 0 | 镇人民政府
民居建设 | 新建（改造）17户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2023－2035 | 34 | 34 | 0 | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线网络：主线2.5千米，入户线2.5千米 | 2023－2035 | 0 |  |  | 县人民政府
| 有线电视：主线2.5千米，入户线2.5千米 | 2023－2035 | 0 |  |  | 县人民政府
产业发展 | 新建养殖小区330㎡ | 2023－2035 | 33 | 33 | 0 | 镇人民政府
| 新建小型野生菌及竹笋初制加工厂160平方米 | 2023－2035 | 24 | 24 | 0 | 镇人民政府
美化绿化 | 在主干道、活动室、活动场地、农户安居房周边实施村庄绿化工程2000㎡，以当地树种实施绿化 | 2019—2022 | 40 | 34.9 | 5.1 | 镇人民政府
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019—2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居建设用地地基平整6亩 | 2023－2035 |  |  | 0 | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1019.4 | 1014.3 | 5.1