## 2020年-2023年项目信息 (汇总)
沧源佤族自治县2023年统筹整合财政涉农资金项目完成情况表
日期：2023.11.15
序号 | 年度 | 县区 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 项目总 投资 （万元） | 衔接资金（财政专项扶贫资金） （万元） | 其中 |  | 项目批复 时间 | 项目实际建设状态 |  |  |  | 项目总体形象进度 % | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 |  | 未开工 | 在建 | 已完工 | 已验收
合计 | [6 empty] | 14981 | 14981 | 9554 | 5427 |  |  | 27 | 41
1 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐省镇下班奈村永卜外产业发展项目 | 1.投资317万元用于养殖小区建设2000平方米，1585元/平方米（包括三通一平）.2.是投资42万元用于村内道路硬化800米，宽3.5米，2800平方米，150元/平方米.3.是投资38万元用于实施村内污水管网1项。 | 勐省镇人民政府 | 下班奈村永卜外 | 397 | 397 | 397 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001715414847
2 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐来乡民良村克牧自然村村庄功能提升建设项目 | 1.克牧自然村雨污分流管网铺设6000米，500元/米，计划投资300万元。2.线路管道铺设1项，计划投资140万元。3.新建检修井1项，计划投资80万元。4.村内道路提升28000平方米，100元/平方米，计划投资280万元；5.配套氧化池及相关处理设施1项，计划投资40万元；6.应急避难场所提升2块，计划投资50万元；7.土石方开挖及清运1项，计划投资80万元；8.新建公厕1座，计划投资30万元。 | 勐来乡人民政府 | 民良村克牧自然村 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 65% | 5500001705736946
3 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐来乡民良村克牧自然村产业发展项目 | 1.新建养殖小区3500平方米，800元/平方米，计划投资280万元；2.配套相关基础设施设备1项（挡土墙、水、电），计划投资280万元。3.养殖小区雨污分流管网铺设2000米，500元/米，计划投资100万元；4.新建灌溉沟渠1000米80*80，1000元/米，计划投资100万元；5.产业道路硬化3公里，计划总投资240万元。 | 勐来乡人民政府 | 民良村克牧自然村 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 60% | 5500001807023601
4 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇永和社区永莱自村玫瑰花种植配套项目（边境村项目） | 1.农田提质改造工程，农田提质改造坡改梯71.82亩（面积47900㎡，单价10元/平方米）计划投资47.9万元。2.地布工程，铺设黑色100g/㎡防草布10000㎡，单价2元/平方米，计划投资2万元。3.首部系统工程。原水泵组供水控制柜、自动反冲洗砂石过滤器、蓄水池等，单价240000元/项，计划投资24万元。4.田间灌溉系统工程。埋设PE给水管2448m（DN110管364m、DN90管767m、DN75管360m、DN63管841m、DN50管116m），埋深80cm，单价250000元/项，计划投资25万元；安装毛管77760米；购置安装 LDPE管16200米；购置安装HDPE 管225米；购置安装滴头32400 个；购置安装滴箭12960个，单价3480000元/项，计划投资34.8万元。5.土壤改良工程。购购置3：7粗细比椰糠，PH5.5-6.5,EC≤0.5，肥料20吨，单价55000元/吨，计划投资11万元；购置纯洗缓冲椰糠，PH5.5-6.5,EC≤0.5，肥料25吨，单价6000元/吨，计划投资15万元。6.植物分子育种实验平台建设。实验室整体改造，定制实验平台建设，购安装流式细胞仪、体式显微镜S9i、正置显微镜带成像功能、手持式激光叶面积仪等，计划投资143.1万元。7.其他附属设施。产业配套电力设施，电缆敷设6000m、电缆头制作、计量表1个、配电柜1组和配电箱5个等产业配套电力设施，单价700000元/项，计划投资 70万元。 新建产业路2940m³，单价200元/立方米，计划投资 58.8万元；新建引水渠长500m，规格：宽3.8m，高0.8m，单价320元/米，计划投资16万元。老沟渠修复1800米，新建三面光沟沟槽长度1300m（宽度0.6m，深度0.8m），新建三面光沟沟槽长度100m（宽度0.4m，深度0.6m），计划投资52.4万元。 | 勐董镇人民政府 | 永和社区永莱自然村 | 500 | 500 | 500 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001706026860
5 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县蜜蜂产业发展项目 | （一）扩大蜂群养殖规模。计划投资484万元。除已有项目外，新增蜜蜂养殖6050群，每群800元。（其中：岩帅镇360群、勐省镇300群、糯良乡470群、勐来乡1160群、勐角乡860群、班老乡500群、芒卡镇1800群、勐董镇600群）。（二）中蜂养殖技术推广。1.中蜂养殖专业人才培养（采用集中培训方式）。计划投资100万元，每人1万元，共100人。依托中国农科院及专业培训机构，培养100名蜜蜂养殖专业技术人才，分4个班进行培训，按25人/班，每班学时累计50天，培训结束技术达到要求发放合格证书。（其中：岩帅镇1人、勐省镇2人、单甲乡10人、糯良乡3人、勐来乡20人、勐角乡11人、班洪乡20人、班老乡6人、芒卡镇20人、勐董镇7人）。2.中蜂饲养技术推广（采用送教下乡到村培训方式）。计划投资17万元。其中：对蜂农开展中蜂高效饲养技术推广培训28期，每期50人，共14万元；编制培训教材1000册3万元。（三）新植米团花树。计划投资80万元，新植100000株，每株8元。其中：岩帅镇2000株、勐省镇1000株、单甲乡15000株、糯良乡5000株、勐来乡15000株、勐角乡9000株、班洪乡15000株、班老乡8000株、芒卡镇18000株、勐董镇12000株。（四）标准化养殖基地建设。计划投资301万元。其中：1.在勐董镇龙乃村建设1个标准化养蜂基地80.5万元。其中：购买400群活框蜂群40万元；修缮入场产业路400米6万元；铺设场内产业路400米12万元；搭建产业配套设施30平方米1.5万元；建蜂场隔离带400米20万元；架设水箱2个3立方米1万元。2.在勐董镇龙乃村建设1个智能蜂箱养蜂基地103万元。其中：购买200个智能蜂箱及配套软硬件80万元；铺设场内产业路200米6万元；搭建产业配套设施20平方米，1万元；建蜂场隔离带300米15万元；架设水箱2个3立方米1万元。3.在单甲乡嘎多村刀里自然村建设1个标准化养蜂基地61.5万元。其中：购置活框蜂群300箱30万元；修缮入场产业路200米3万元；铺设场内产业路300米9万元；搭建产业配套设施20平方米1万元；建蜂场隔离带350米17.5万元；架设水箱2个3立方米1万元。4.在单甲乡嘎多村东丁水库旁建设1个标准化养蜂基地56万元。其中：购置活框蜂群300箱30万元；铺设场内产业路300米9万元；搭建产业配套设施20平方米1万元；建蜂场隔离带300米15万元；架设水箱2个3立方米1万元。（五）中蜂交尾场、教学示范场提质改造。计划投资18万元。其中：修建入场产业路500米7.5万元；饮水设施3万元；修缮交尾场隔离带1500米4.5万；搭建产业配套设施60平方米（交尾场40平方米，教学示范场20平方米）3万元。 | 县地方产业发展服务中心 | 岩帅镇、勐省镇糯良乡、勐来乡勐角乡、班老乡芒卡镇、勐董镇 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 75% | 5500001720143362
6 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县易地搬迁贴息 | 2023年易地搬迁贴息资金 | 县财政局 | / | 9 | 9 | 9 |  | 20230321 |  |  | √ | √ | 100% | 5500001717548699
7 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县小额信贷贴息 | 2023年当年新增贷款2000万元，完成贴息总额200万元，其中一季度50万元，二季度50万元，三季度50万元，四季度50万元。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 200 | 200 | 200 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001716995941
8 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县农村转移就业劳动力职业技能培训 | 计划实施全县农村转移就业劳动力职业技能培训2000人次，其中受益脱贫人口1200人次。 | 县人力资源社会保障局 | 全县 | 189 | 189 | 189 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 50% | 5500001442579360
9 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年“雨露计划”项目 | 补助建档立卡脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户在读全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校；普通中专、技工院校中等职业教育、职业高中中等职业教育的学生1050人。补助标准：全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的补助按5000元/人/年；全日制普通中专、技工院校中等职业教育的补助按4000元/人/年；全日制职业高中中等职业教育的补助按3000元/人/年。（按每学年春季学期和秋季学期发放补助。每学期按2500元/人，2000元/人，1500元/人资助标准发放。） | 县教育体育局 | 90行政村3个社区 | 460.8 | 460.8 | 285.8 | 175 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001705481423
10 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 项目管理费 | 2023年第一批中央财政衔接资金项目管理费 | 县乡村振兴局 | / | 45.2 | 45.2 | 45.2 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 80% | 5500001716993484
11 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 单甲乡嘎多村农田提质改造项目（边境幸福村） | 实施农田提质改造300亩，配套土地平整、土壤改良、拦水坝、灌溉管网、沟渠、水池、田间机耕道路等建设。 | 单甲乡人民政府 | 嘎多村 | 390 | 390 | 390 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001705560318
12 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年糯良乡贺岭村小型田园综合体建设项目（边境幸福村） | 1.改造提升水产养殖基地10亩，计划投资50万元；2.新建生态垂钓中心4个，计划投资100万元；3.实施水产养殖基地配套引水管网1.5公里，新建水池1个100m³，计划投资50万元；4.新建农特产品销售中心（含配套设施）250㎡,计划投资100万元。 | 糯良乡人民政府 | 贺岭村 | 300 | 300 | 300 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 90% | 5500001705500189
13 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇永和社区永莱自然村乡村旅游基础设施建设项目（边境幸福村） | （一）提升人居环境提升改造工程:共规划项12项，计划总投资297万元。一是新建排水沟1000平方米，单价320元/平方米，投资概算32万元；二是新建排洪沟盖板500平方米，单价480元/平方米，投资概算24万元；三是新建避难场所钢架结构树脂瓦500平方米，单价602元/平方米，投资概算31万元；四是新建砖砌结构防护室120平米，单价2000元/平方米，投资概算24万元；五是新建提升人居环境喷水池100立方米，单价1200元/平方米，投资概算12万元；六是新建人行防护柱子300根（规格：每柱500*500，高2米），单价700元/根，投资概算21万元；七是回填土（挖方，运输，人工回填）3000立方米，单价80元/立方米，投资概算24万元；八是防护柱外墙漆6000平方米，单价60元/平方米，投资概算36万元；九是挡墙抹灰6000平方米，单价60元/平方米，投资概算36万元，十是铺设排污支管PVC2000米，单价120元/米，投资概算24万元；十一是新建踏步路750平方米，单价240元/平方米，投资概算18万元；十二场地硬化937.5平方米，单价160元/平方米，投资概算15万元。（二）电力设施工程:规划项3项，计划投资103万元。一是实施永莱村外田坝管网入地：总长度358米，2管DN160PE管，电力井6个，分接箱1个。10KV300铜芯电缆400米，计划投资68.8万元；二是购置安装路灯32盏，单价6000元/盏，计划投资19.2万元；路灯300盏，单价500元/盏，计划投资15万元。 | 勐董镇人民政府 | 永莱自然村 | 400 | 400 | 400 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 95% | 5500001706057241
14 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇怕良村乡村旅游水果采摘园发展项目（边境幸福村） | 1.水果基地灌溉设施建设。一是铺设灌溉主管网PVC-O-110塑料管6500米，单价120元/米，计划投资78万元；二是铺设灌溉支管网PVC-O-25塑料管6000米，单价50元/米，计划投资30万元；三是新建钢筋混凝土水池5个共250立方米，单价1200元/立方米，计划投资30万元；2.产业机耕路工程。修缮产业机耕路铺设砂石路面3875米，宽4米，共15500平方米，单价40元/平方米，计划投资62万元； | 勐董镇人民政府 | 怕良村 | 200 | 200 | 200 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 55% | 5500001706156785
15 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇芒回村甜竹种植建设项目（边境村项目） | 种植勃氏甜竹100亩，统一购置标准苗木，统一开展培训，规范种植4000棵，单价40元/棵；2.场地平整100亩，单价1000元/亩 | 勐董镇人民政府 | 芒回村 | 20 | 20 | 20 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001705987417
16 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡班搞村现代农业产业园项目（边境幸福村） | 1.南海自然村农业产业园架设65镀锌接水灌溉钢管12km，8万元/km,计划投资96万元；灌溉水池100m³1个、50m³水池2个，1500元/m³，计划投30万元；拦水坝1个，计划投资10万元。提水设备一套，电路架设，计划投资12万元。水肥一体化设备一套，计划投资20万元。计划总投资160万元。2.新修产业路4km，计划投资32万元。 | 班老乡人民政府 | 班老乡班搞村 | 200 | 200 | 200 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 80% | 5500001704704595
17 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡帕浪村芒黑新寨自然村特色蔬菜种植项目（边境幸福村） | 1.土地平整150亩，1500元/亩，计划投资22.5万元。2.灌溉管网主管铺设3kmDN50管，DN25支管3km，20km滴灌管,计划投资60万元，3.特色蔬菜种植150亩，施肥、菜苗购买等，计划投资32.5万元。4.新建2座50m³及1座200m³的水池，计划投资30万元。5.产业路4公里，10万元/公里，计划投资40万元。6.土壤改良，1000元/亩，计划投资15万元。 | 班老乡人民政府 | 班老乡帕浪村 | 200 | 200 | 200 |  | 20230321 |  | √ |  |  | 80% | 5500001704707516
18 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年芒卡镇白岩村中伙房乡村旅游建设项目（边境幸福村） | 1.新建农产品展销中心一幢，计划投资50万元；2.打造生态古茶树观光园，计划投资20万元；3.新建拦水坝1座、100立方米蓄水池1个，计划投资70万元；4.铺设自然村到152界桩茶叶管护道路1公里，计划投资50万元；5.水电等相关附属设施改造，计划投资80万元，计划总投资270万元。 | 芒卡镇人民政府 | 白岩村中伙房自然村 | 270 | 270 | 270 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719839176
19 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年芒卡镇白岩村火腿加工厂二期建设项目（边境村项目） | 购置真空机、切割机，包装机，腌制设施等相关加工设施设备，计划投资20万元。 | 芒卡镇人民政府 | 白岩村中伙房自然村 | 20 | 20 | 20 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719839868
20 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇公曼村永得省自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展） | 1.新开挖灌溉沟20米，混凝土浇筑宽2米三面光沟渠，新建过滤坝一项，铺设灌溉管网500米。计划投资25万元；2.新建农特产品展销区200平方米，1000元/平方米，计划投资20万元；3.种植百香果、羊奶果、芒果等热区果树3000棵，50元/棵，创建特色果树种植示范户10户，引进企业共建，签订产销协议，带动群众增收。计划投资20万元；4.铺设饮水管1.5公里，修建小型拦水坝一座，新建蓄水池一座，计划投资10万元；5.新建防洪堤一项，长18米，高2米，计划投资5万元；6.产业技术培训二项：包含果树种植、管护培训计划投资8万元；藏红花种植、管护培训计划投资2万元。计划总投资10万元；7.安装村民夜间防护设施1项：包含安装路灯16盏、凸面镜2个。计划投资10万元。 | 岩帅镇人民政府 | 公曼村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001704929709
21 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 勐董镇永和社区2023年民族团结进步示范社区（少数民族发展） | （一）肥料购置。一是购置有机肥50吨，单价1500元/吨，计划投资8万元；二是购置复合肥18吨，单价5000元/吨 ，计划投资9万元。（二）农药购置。购置防虫农药、生根粉等农药80亩，单价500元/亩，计划投资4万元。（三）防草设施建设。铺设防草地布80亩，单价500元/亩，计划投资4万元。（四）民族文化。民族文化展示创建，购置文化设备、民族文化元素创建建设，计划投资5万元。（五）民族团结进步示范户。加大产业发展力度，创建百香果产业种植示范户20户。 | 勐董镇人民政府 | 永和社区 | 30 | 30 | 30 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001706047040
22 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇民族团结进步示范乡镇（少数民族发展） | （一）产业基地建设。一是一是特色产业基地场地平整清理地表杂物(含竹子根、树木清理及外运）340亩，，单价2500元/亩，计划投资85万元；二是新建灌溉管网DN100镀锌钢管2150米，单价140元/米，计划投资30.1万元；三是新建取水坝1座，浇筑混凝土25立方米，单价600元/立方米，计划投资 万1.5万元；四是新建钢筋混凝土100方水池1座，单价1200元/立方米，计划投资12万元。（二）农产品展示中心。新建砖混结构农产品展示中心200平方米，单价2000元/平方米，计划投资40万元。（三）产业机耕路。新建产业机耕路11000米，路面宽度3米，共33000平方米，单价40元/平方米（含铺设土夹石20公分厚、建设涵洞、压路机压实路面等），计划投资132万元。（四）挡墙工程。新建芒回村小学避难场所挡墙2160立方米，单价500元/立方米，计划投资108万元。（五）硬板路工程。新建永兰自然村至学校硬板路1150米，宽3米，共3450平方米，单价160元/平方米，计划投资55.2万元。二是新建硬板路排水沟1150米，（规格：30cm*40cm），单价200元/米，计划投资23万元。（六）公厕工程。新建砖混结构公厕1座，（规格：1座6个蹲位），单价10万元/座，计划投资10万元。（七）村群众文化设施建设。购置文化电教设备1套；创建民族文化展示厅100平方米。 | 勐董镇人民政府 | 芒回村 | 500 | 500 | 500 |  | 20230420 |  | √ |  |  | 55% | 5500001706180294
23 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡糯掌村赛松自然村民族团结进步示范村（少数民族发展） | 新建村内主干道1条，路面宽4米，厚度20㎝，总长360米，共1440平方米，配套必要浆砌挡土墙；修建路护坡及边沟346米，150元/米；新建公共厕所1幢，共6个蹲位，10000元/蹲位；新建产业路2条，路面宽3米，总长3.2公里；新建特色产业烘干厂房，购买烘干设备；发展种植荷兰豆50亩，1602元/亩,滚动发展；创建示范户10户。 | 勐角民族乡人民政府 | 糯掌村赛松自然村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001704317651
24 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡勐卡村传统手工艺保护项目（少数民族发展） | 1.开展勐卡村群众传统手工艺编制培训活动4期；2.组建勐卡村传统手工艺——竹制品编制队（合作社）3.新建传统手工艺竹藤制品产品销售中心1间，55㎡。 | 勐角民族乡人民政府 | 勐卡村 | 20 | 20 | 20 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001704322567
25 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班洪乡芒库村上嘎嘎自然村民族团结进步示范项目（少数民族发展） | 1.基础设施：一是上嘎嘎自然村电网入地改造建设1.2公里，计划投资20万元；二是新建避难场所1个500平方米，计划投资15万元；2.产业发展：一是茶叶提质增效700亩，含水利灌溉设施、灭蝇灯等设施设备配套，计划投资40万元；二是发展以豆子等为主的果蔬绿美产业共计40亩，计划投资20万元；3.乡村治理：一是传承民族文化，新建文艺队1支，含服装、乐器等配套，计划投资5万元。二是创建示范户10户。 | 班洪乡人民政府 | 芒库村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  | √ |  |  | 70% | 5500001705501388
26 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 勐省镇农克村一组自然村民族团结示范村建设项目（少数民族发展） | 1.基础设施：一是投资7万元用购买垃圾箱24个；二是投资10万元用于实施人居环境提升1项，新建村内排污沟等；三是投资10万元新建无公害公厕1座，10万元/座。2.产业发展：一是新建钢架结构的烟叶编制房860平方米，0.05万元/平方米，投资43万元；二是投资20万元新建产业路10公里，3万元/公里：三是创建民族团结进步示范户10户。 | 勐省镇人民政府 | 农克村一组 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001717603049
27 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐来乡班列村大寨自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展） | 1.基础设施建设项目：一是新建应急避难场所720平方米，投资14.2万元。二是道路硬化175米，投资3.5万元。三是新建砖砌台阶60平方米，投资1.5万元。四是村内护路边坡治理，土方开挖及清运1项，投资6.8万元。2.培育特色产业：一是创建示范户10户。二是新建产业路9公里，投资59万元。三是养殖小区修缮改造760平方米，投资15万元。 | 勐来乡人民政府 | 班列村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001717744126
28 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年芒卡镇湖广村老六寨民族团结进步示范村建设项目（少数民族发展） | 1.新建公共水冲式厕所1幢6个蹲位，计划投资6万元；2.新建入户路硬化900平方米，计划投资13.5万元；3.修建护路边坡400米，计划投资8万元；4.铺设村组户排污管道250米，计划化投资12.5万元；5.新植青花椒600亩，计划投资60万元；6.创建产业示范户10户。计划总投资100万元。 | 芒卡镇人民政府 | 芒卡镇湖广村老六寨自然村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719842728
29 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年单甲乡安也村民族团结进步示范村项目（少数民族发展） | 1.产业基地建设项目：一是建设高优玉米示范基地100亩，种植高优玉米100亩，概算投资10万元；配套入地式水池一座100m³，1200元/m³，概算投资12万元，配套产业路及灌溉沟渠，概算投资22万元；二是种植五月桃、杏梅等经济林果800棵，200元/棵，概算投资16万元，三是创建示范户10户。总概算投资60万元。2.村容村貌整治工程：一是新建应急避难场所850㎡（含土地平整），计划投资15万元；二是新建交通涵洞4个，2万元/个，概算投资8万元，三是新建3.5米宽村内道路300米，概算投资17万元，总概算投资40万元。 | 单甲乡人民政府 | 安也村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  | √ |  |  | 60% | 5500001719873199
30 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡下班老村永桑民族团结进步示范村（少数民族发展） | 1.肉牛购买30头，1.5万元/头，计划投资45万元。防疫药品、饲料、养殖培训等，计划投资17万元。2.扶持产业发展示范户10户。3.特色民居修缮49户。计划投资38万元 | 班老乡人民政府 | 下班老村 | 100 | 100 | 100 |  | 20230420 |  | √ |  |  | 50% | 5500001717220167
31 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 沧源佤族自治县芒卡镇2023年中央财政以工代赈项目 | 1.土地整治建设：实施坡改梯土地整治500亩，计划投资100万元；2.农田水利设施建设:新建聚乙烯 (PE) 管材PE1.6Mpa级160mm农田水利输水管道5千米，50立方米灌溉池10个，计划投资90万元；3.产业发展机耕路建设:新建产业发展机耕路23公里，路面宽3.5米，铺设15公分砂石，计划投资172.5万元；4.圈舍改造建设：新建黑山羊养殖圈舍改造650平方米，计划投资32.5万元。计划总投资395万元。 | 芒卡镇人民政府 | 白岩村 扣勐村 | 395 | 395 | 395 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719845449
32 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐省农场欠发达农场产业发展建设项目 | 1.特色瓜果种植，无刺黄泡20亩，1.6万元/亩，小计32万元； 2.建设茶园生产便道700米，宽3米(含 排水沟），217元/m,小计15.2万元；3.购置茶叶生产设备：分筛机2台、抖筛机2台、烘干机1台（含立式热风炉）、输送带1条，小计48万元；4.技能培训：重点开展特色瓜果栽培、病虫害防治等技能培训，小计6万元；5.建设产业道路452米，宽3.5米，504元/m,小计22.8万元；6.村内道路硬化660米，宽4米，含挡土墙，545元/m,排水沟等附属设施小计36万元；7.购置垃圾桶10个，小计6万元；8.水产养殖10亩，概算投资30万元。 | 勐省农场社区管委会 | 农园三组 | 196 | 196 | 196 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001703476407
33 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年南撒欠发达国有林场巩固提升建设项目 | （一）新建南撒欠发达国有林场管护站基础设施：1.地坪10万元，333平方米；2.接通饮水工程11万元，新建80立方米水池一个，接通管道200米；小计21万元。（二）产业发展：1.林下养殖：蜜蜂70箱6.04万元；2.植树造林：（1）樱桃20亩×2000元=4万元；（2）桤木50亩×1800元=9万元；（3）红椿50亩×1800元=9万元；2.林下种植滇黄精8亩×5万元=40万元；小计68.04万元。（三）护林员、扑火队培训：4期×1.5万元=6万元。（四）项目管理费：0.96万元。 | 南撒国有林场 | 南撒国有林场 | 96 | 96 | 96 |  | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719730142
34 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年单甲乡佤山茗品创建建设项目 | 新建年处理量达1500吨的茶叶生叶基地2个：1.嘎多东丁桥点项目用地为4500平方米，总建筑面积为3200平方米，厂房2600平方米；设置厂区、晾晒场、卸装场、冷藏库、消毒通道、操作间、锅炉房、无菌检测化验室、员工生活区等，并完善水电路、消防等设施，优化厂区周边设施环境；建立茶产品研发及培训中心350平方米，推广有机茶栽培技术、有机茶加工工艺、CTC红碎茶加工工艺、茶园机械化剪裁技术；预留CTC红碎茶操作车间200平方米；购置热风式杀青机、联装式揉捻机、解块机、烘干机、萎凋槽等加工设备。2.安也永梅点项目用地为3400平方米，总建筑面积为2450平方米，安也永梅厂房1900平方米；设置厂区、晾晒场、卸装场、冷藏库、消毒通道、操作间、锅炉房、无菌检测化验室、员工生活区等，并完善水电路、消防等设施，优化厂区周边设施环境；购置热风式杀青机、联装式揉捻机、解块机、烘干机、萎凋槽等加工设备。 | 单甲乡人民政府 | 安也村 嘎多村 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 20230321 |  | √ |  |  | 40% | 5500001705594716
35 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐来乡茶叶产业发展项目 | 按照“党组织+企业+合作社+农户”的发展模式，结合勐来、民良、曼来、公撒、班列、拱弄、丁来、英格、永安等半山区村的产业发展实际需求，一是按照扶持9个村合作社500万元，其中：丁来村100万元，其余8个行政村50万元/村，发展茶叶加工。二是投入英格村茶叶初制所投入50万元茶叶精致加工。通过项目的实施，可有效壮大村集体经济，稳步提高农民收入水平。 | 勐来乡人民政府 | 勐来乡 | 550 | 550 |  | 550 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001705761675
36 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年糯良乡南撒村大寨自然村人居环境整治提升项目 | 1.投入126万元实施村内道路硬化7000平方米，180元/平方米；2.投入50万元实施村内挡墙、边坡修复2000米，250元/米。3.投入44万元实施村内排污管网建设2200米，200元/米。 | 糯良乡人民政府 | 南撒村 | 220 | 220 |  | 220 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001706096029
37 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡勐甘村一组产业发展项目 | 依托沧源县勐甘村立新天福洞文化旅游专业合作社，实施养殖产业发展项目1个，占地面积3956㎡，新建养殖圈舍面积1200㎡以上（含整体化粪池、污水管网铺设、新建毛石混凝土挡土墙等配套附属设施），综合单价1833元/平方米。项目通过抓实产业发展工作，发展好产业，夯实群众增收基础，稳步提高农民人均收入水平，壮大村集体经济，受益农户81户324人，其中脱贫户17户52人. | 勐角民族乡人民政府 | 勐甘村 一组 | 200 | 200 |  | 200 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001704307840
38 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 碧丽源“绿色食品牌”省级产业基地示范创建项目 | “绿色食品牌”省级产业基地示范创建，总投资58万元.（一）提升改造基础设施,改造完善产业基地电网配套3万元。（二）提升基地标准化建设:投资：30.90万元 1.烘焙机茶叶设备1万元;2.升级热风炉设备：15.60万元;3.产业基地产品的研发6万元.4.产品包装运输6.30万元.（三）提升基地数字化建设:投资5万元。1.“绿色食品牌”创建基地数字化设施设备，提升产业基地数字化水平、追溯体系编制3万元；2.示范基地标识用牌制作2万元。（四）提升基地绿色化建设：投资19.10万元。 1.增大中国有机茶园及加工认证面积至11280亩，结合环境相容型有机茶园的设计与建设，包括提高土壤养分、降低土壤水分流失的水肥管理技术；与茶树生长相匹配的采收技术；充分利用自然环境和光、温、水因子的修剪技术等，充分发挥环境调控的作用，实现茶园全过程的有机生产。扩增11280亩认证费用：11.0万元;2.开展农户茶园管理技术（除草、深翻、修剪、采摘、病虫害防治等）培训与绿色防控培训3万元.3.绿色食品认证5.10万元。 | 县农业农村局 | 芒摆村 | 58 | 58 |  | 58 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001717531796
39 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县贫困人口跨省务工交通补助项目（第一批） | 计划对外出务工稳定就业3个月以上的脱贫人口，监测对象按照跨省务工每人不超过1000元的标准给予一次性外出务工交通补助200人（每年享受一次） | 县人力资源社会保障局 | 全县10个乡（镇） | 20 | 20 |  | 20 | 20230321 |  |  | √ |  | 100% | 5500001717520633
40 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县贫困人口跨省务工交通补助项目（第二批） | 计划对外出务工稳定就业3个月以上的脱贫人口，监测对象按照跨省务工每人不超过1000元的标准给予一次性外出务工交通补助500人（每年享受一次） | 县人力资源社会保障局 | 全县10个乡（镇） | 50 | 50 |  | 50 | 20230926 |  |  | √ |  | 100% | 5500001788525685
41 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇建设村大寨自然村民族团结进步示范村项目（少数民族发展项目） | 1.产业路修缮2公里，包括砂石垫层、排水沟清理、路面修缮等，5万元/公里，计划投资10万元； 2.扶持建设酒产业发展一项：以产业发展金注入合作社，合作社与农户签订购销协议带动农户发展，创建酒产业特色示范户10户，计划投资30万元；3.民俗文化旅游产业发展一项：新建展销区，配套展销佤族木鼓、铜锣、民族服装等物件（与其他补助资金整合投资）计划投资45万元；4.新建水冲式公共厕所1幢，砖混结构，共计6个蹲位，配套附属工程一项：修建防护墙80立方，路面硬化100平方。计划投资15万元。 | 岩帅镇人民政府 | 建设村 | 100 | 100 |  | 100 | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001704931019
42 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐省农场振兴社区民族团结进步示范社区（少数民族发展项目） | 1.扶持蔬菜种植71亩，概算投资20万元，其中按照每年扶持4户农户发展蔬菜种植，户均5万元滚动使用，社区居民委员会收取资金管理费，一年户收取管理费2000元，年增加社区居民委员会收入8000元。2.打造民族文化文艺团及购买设备、服装，概算投资10万元。3.创建民族文化宣传示范户20户。 | 勐省农场社区管委会 | 振兴社区九组、农园社区一组 | 30 | 30 |  | 30 | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001719776358
43 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年现代化边境小康村国家通用语言培训项目（少数民族发展项目） | 1.23个沿边行政村（社区）组织开展18至60周岁少数民族国家通用语言文字培训，分期分批组织培训，培训人数各行政村不少于100人，共计2300人。投入资金证书制作费10000元。2.村“两委”委员、村务监督委员会委员、农村致富带头人、护边员、外事界务员、人民调解员、网格员、乡(镇)科协科普宣传员、农村科技推广联络员、护林员、护路员、地质灾害监测员、河道管理员、宗教教职人员和宗教活动场所管理人员中的少数民族群众普通话能力提升培训50人，培训天数3天（含机辅测试1天），投入资金4万元，其中，学员住宿费1.5万元，学员餐费1.2万元，学员测试费0.425万元，学员培训资料费0.6万元，培训会务费0.275万元。 | 县教育体育局 | 全县23个沿边行政村 | 5 | 5 |  | 5 | 20230420 |  |  | √ |  | 100% | 5500001717575705
44 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年度班老乡永桑自然村肉牛养殖项目(少数民族发展任务) | 购置肉牛9头，1万元/头，计划投资9万元，饲料购买，计划投资1万元。 | 班老乡人民政府 | 下班老村 | 10 | 10 | 10 |  | 20230820 |  | √ |  |  | 30% | 5500001765542269
45 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年度芒卡镇白岩村中伙房自然村乡村旅游发展设施建设项目(少数民族发展任务) | 发展乡村旅游设施，新建乡村旅游产业发展道路1.25公里，路面宽4.5米，8万元/公里，计划投资10万元。 | 芒卡镇人民政府 | 白岩村 | 10 | 10 | 10 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001765553870
46 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇帕良村永进自然村民族村寨旅游提升发展项目（少数民族发展任务） | 发展灯笼果种植200亩，完善产业基础设施，一是灯笼果基地排水沟土方开挖及外运3000平方米，单价20元/平方米，计划投资6万元；二是田埂路面铺设碎石2000平方米，单价20元/平方米，计划投资4万元。 | 勐董镇人民政府 | 帕良村 | 10 | 10 | 10 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001778643294
47 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇永和社区永莱自然村民族村寨旅游提升发展项目(少数民族发展任务) | 发展水产品养殖3亩，调整产业结构。购置帆布鱼池8套，规格：圆形直径10米，600克帆布。单价：12500元/套。 | 勐董镇人民政府 | 永和社区 | 10 | 10 | 10 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001778664159
48 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐董镇永和社区国门新村农旅融合产业发展项目 | 结合永和国门新村3A级旅游景区建设需要，按照缺什么，补什么的原则。继续完善农旅融合产业设施，将永和国门新村建成一批具有边境特色、国际品位的文旅融合示范村，提升国门文化形象。实施民族文化设施功能提升1项；实施少数民族非物质文化传承1项，计划投资50万元。 | 勐董镇人民政府 | 勐董镇,永和社区 | 50 | 50 |  | 50 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766665115
49 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡班搞村青贮饲料加工厂建设项目 | 1.班搞村青贮饲料初制站厂房提质改造450㎡，1111元/㎡，计划投资50万元，2.购置圆盘铡草机1台、方块打包机、叉车、输送带、地磅秤及其他设备各1套，计划投资50万元。3.供电设施：安装变压器1台，及其他附属设施建设，计划投资100万元。计划总投资200万元。 | 班老乡人民政府 | 班搞村 | 110 | 110 | 110 |  | 20230820 |  | √ |  |  | 30% | 5500001765178319
50 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇青贮产业发展项目 | 1.改扩建青贮饲料加工厂房900平方米，800元/平方米，计划投资117万元； 2.加工厂场地平整2200平方米，180元/平方米，计划投资39.6万元；场地硬化100平方米，180元/平方米，计划投资1.8万元；浆砌石挡墙砌筑200立方米，520元/m³，计划投资10.4万元；3.配套电力设施及附属工程1项，计划投资29.2万元。 | 岩帅镇人民政府 | 岩帅镇,贺勐村,班奈村 | 198 | 198 |  | 198 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766720324
51 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐省农场欠发达农场产业发展配套设施项目（欠发达农场巩固提升任务） | 1.配套建设挡土墙长218.83米，上宽0.6米，底宽1.2米，高3.93米，1398.79元/米，投入30.61万元；2.配套污水管直径200水泥管25米,243元/米;直径160PVC管19米（包含接头）,86元/米；直径200PVC管28米（包含接头）,112元/米；直径300波纹管48米，272元/米。投入2.39万元。 | 勐省农场社区管委会 | 农园社区 | 33 | 33 | 33 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001765424799
52 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年糯良乡烤烟烘烤设备采购安装项目 | 采购安装烤烟烘烤设备40套，其中坝尾村20套、南撒村20套，计划投入80万元。 | 糯良乡人民政府 | 坝尾村,南撒村 | 80 | 80 | 80 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001765096152
53 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡烤烟产业设施建设项目 | 1。采购安装新型生物质燃料烘烤设备20套，单价2万元/套，投资40万元； 2。完善烤烟房配套附属设施1项，投资35万元。 | 勐角民族乡人民政府 | 勐角村 | 75 | 75 | 75 |  | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001765125211
54 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐省镇中央财政衔接资金扶持村集体经济项目 | （1）新建勐省镇冷链物流中心摊位660㎡，单价2650元/㎡，投资概算174.9万元；（2）新建消防管网及水池1套，计划投资72.6万元；（3）新建供水管网及水池1套，投资概算20万元；（4）配套设施，投资概算60万元；（5）排污池30m³，单价1500元/m³，投资概算4.5万元；（6）新建污水管网600m，单价300元/m，投资概算18万元。 | 勐省镇人民政府 | 和平村 满坎村 芒阳村 农克村 下班奈村 | 350 | 350 | 350 |  | 20230820 |  | √ |  |  | 95% | 5500001743908991
55 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇东勐村来龙自然村宜居宜业和美示范村创建产业发展项目 | 发展茶旅融合产业项目一项，包含绿色茶园提质改造1000亩，提升产业基础设施等内容，计划投资160万元。项目以企业+合作社+农户的模式，依托来龙茶厂龙头企业的带动辐射作用和绑定农民专业合作的“双绑”利益联结机制，带动脱贫群众增收致富。 | 岩帅镇人民政府 | 东勐村 | 160 | 160 |  | 160 | 20230820 |  | √ |  |  | 75% | 5500001765669391
56 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡勐甘村帕棚自然村宜居宜业和美示范村创建产业发展项目 | 1.以企业+合作社+农户的模式，对350亩集中连片的茶叶提质改造，包括布设喷灌（滴灌）设施，组织开展茶叶修剪、施肥提升、补植补造等。2.新建茶园灌溉工程1项，灌溉蓄水池300立方米1座。3.新建农旅融合产业发展设施1项。4.新建砂石产业机耕路1.6公里，宽3米。 | 勐角民族乡人民政府 | 勐甘村 | 160 | 160 |  | 160 | 20230820 |  | √ |  |  | 75% | 5500001765670110
57 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇公曼村产业发展项目 | 1.改扩建公曼村茶厂1座600平方米，并配套提升茶叶加工设备1套，计划投资105万元。2.发展林下经济产业一项，主要种植中药材，计划种植17亩，10万元/亩，计划投资170万元。3.改扩建特色农产品交易场所200平方米，800元/平方米，计划投资16万元。4.人居环境整治1项，计划投资14万元。 | 岩帅镇人民政府 | 岩帅镇,公曼村 | 305 | 305 |  | 305 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766675903
58 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇烤烟产业发展项目 | 新建生物质燃料烤烟房20座，包含烤房主体工程及设施设备，9.8万元/座，计划投资196万元，新建挡土墙42立方，480/m³，计划投资2万元。 | 岩帅镇人民政府 | 岩帅镇 | 198 | 198 |  | 198 | 20230820 |  | √ |  |  | 85% | 5500001766697272
59 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡农田提质改造建设项目 | 实施坡改梯农田提质改造1200亩，1500元/亩，计划投资180万元。 | 班老乡人民政府 | 班老乡 | 180 | 180 |  | 180 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766702720
60 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源县帮扶车间提升改造项目 | 对全县11个产业帮扶车间进行功能、形象综合提升改造1项。 | 县乡村振兴局 | 沧源佤族自治县 | 50 | 50 |  | 50 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766709381
61 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源佤族自治县农村劳动力转移技能培训 | 2023年完成农村劳动力技能培训1233人次，受益人口1233人次（其中：脱贫户、监测对象400人次） | 县职业技术学校 | 沧源佤族自治县 | 143 | 143 | 143 |  | 20230820 |  | √ |  |  | 40% | 5500001765051289
62 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年助力云南乡村振兴培训就业合作项目 | 云南省与比亚迪股份有限公司达成助力云南乡村振兴就业培训，由深圳市龙岗区风向标职业培训学校负责对农村劳动力（优先考虑脱贫户、监测对象劳动力）进行职业技能培训，培训合格后由比亚迪股份有限公司安排就业，促进增收。计划实施农村劳动力（优先考虑脱贫劳动力、监测对象劳动力）开展岗前职业技能培训50人次。 | 县乡村振兴局 | 沧源佤族自治县 | 60 | 60 | 60 |  | 20230820 |  | √ |  |  | 40% | 5500001765071972
63 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年班老乡下班老村内道路硬化项目 | 1、村内主道硬化1592.12米、宽4.5米，面积7164.54㎡，240元/㎡，计划投资171.95万元；支道硬化240米、宽3米,面积720㎡，240元/㎡，计划投资17.28万元。2.浆砌石涵洞砌筑5.15立方米，1500元/m³，计划投资0.77万元；C20混凝土浇筑23立方米，950元/m³。3.C20混凝土排水沟浇筑1652.12米，240元/㎡；C30混凝士沟盖板浇筑1.68立方米，800元/m³。 | 班老乡人民政府 | 班老乡,下班老村 | 200 | 200 |  | 200 | 20230820 |  |  | √ |  | 100% | 5500001766692656
64 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇东勐村来龙自然村宜居宜业和美示范村创建基础设施项目 | 1.新建排污管网2.6公里，60万/公里，配套三格净化池，8.5万元/座，计划投资164.5万元；新建污水净化池200m³，计划投资17万元。2.改扩建水冲式公厕1座，6个蹲位，计划投资6万元；新建水冲式公厕1座，6个蹲位，计划投资10万元。3.新建垃圾转运中心1座，计划投资15万元。新增拖挂垃圾箱2个，计划投资2.5万元。 | 岩帅镇人民政府 | 岩帅镇,东勐村 | 215 | 215 |  | 215 | 20230820 |  | √ |  |  | 75% | 5500001765668920
65 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年勐角民族乡勐甘村帕棚自然村宜居宜业和美示范村创建基础设施项目 | 1.围绕旅游设施条件和农户住房安全需求，对81户住房进行排查，补充安全措施，消除安全隐患；村内人畜饮水管网修缮2025米，保障村庄供水需求；按照无害化厕所建设标准，新建旅游公厕2幢；新增农户生活污水管网链接；新增污水处理池40立方米；新增垃圾收集点4个，配备垃圾桶20个。2.围绕农村设施和村民日常活动需求，改造公共活动场地500平方米，配套必要设施。3.围绕乡村治理，积极推进“两网融合”“积分制”“清单式”乡村治理1项。 | 勐角民族乡人民政府 | 勐角傣族彝族拉祜族乡,勐甘村 | 228 | 228 |  | 228 | 20230820 |  | √ |  |  | 75% | 5500001765671366
66 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年岩帅镇东米村人居环境提升整治项目 | 在东米村实施排污管网1.2公里，60万元/公里，计划投资72万元；实施人居环境提升整治1项，包括农村垃圾、生态环境修复、道路修缮、村容村貌提升等，计划投资128万元。 | 岩帅镇人民政府 | 岩帅镇,东米村 | 200 | 200 |  | 200 | 20230820 |  | √ |  |  | 50% | 5500001766758156
67 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源县农村人居环境提升整治项目 | 10个乡（镇）20个行政村25个村庄人居环境整治提升。建设排水沟1300米，排污管378米，道路3608平方米，修复道路台边377米，毛石挡墙898立方米，混凝土挡土墙150立方米，村内便道硬化68米，果树2209棵。 | 县农业农村局 | 沧源佤族自治县 | 250 | 250 |  | 250 | 20230820 |  | √ |  |  | 70% | 5500001766765783
68 | 2023 | 沧源佤族自治县 | 2023年沧源自治县跨省外出务工交通补助项目 | 计划对外出务工稳定就业3个月以上的脱贫劳动力(监测户)按照跨省务工每人不超过1000元的标准给予一次性外出务工交通补助6250人（每年享受一次）。 | 县人社局 | 沧源佤族自治县 | 625 | 625 |  | 625 | 2023.10.23 |  |  | √ |  | 100% | 5500001797465575