## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇昔勒村拉芦母自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长186m，宽度4.0m，厚度20cm，面积744平方米，投资单价200元/平方米，概算投资14.88万元。 | 2019-2022 | 14.88 | 14.88 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长372m，宽度4.0m，厚度20cm，面积1488平方米，投资单价200元/平方米，概算投资29.76万元。 | 2019-2023 | 29.76 | 29.76 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长415m，宽度4.0m，厚度20cm，面积77平方米，投资单价200元/平方米，概算投资33.2万元。 | 2023-2035 | 33.2 | 33.2 |  | 乡人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长115m，宽度3.5m，厚度20cm，面积402.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资8.05万元。 | 2023-2035 | 8.05 | 8.05 |  | 乡人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长90m，宽度3.5m，厚度20cm，面积315平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.3万元。 | 2023-2035 | 6.3 | 6.3 |  | 乡人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长115m，宽度3.5m，厚度20cm，面积402.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资8.05万元。 | 2023-2035 | 8.05 | 8.05 |  | 乡人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长114m，宽度4.0m，厚度20cm，面积456平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.12万元。 | 2023-2035 | 9.12 | 9.12 |  | 乡人民政府
| 8#道路，混凝土硬化，长311m，宽度4.0m，厚度20cm，面积1244平方米，投资单价200元/平方米，概算投资24.88万元。 | 2023-2035 | 24.88 | 24.88 |  | 乡人民政府
| 9#道路，混凝土硬化，长314m，宽度4.0m，厚度20cm，面积1256平方米，投资单价200元/平方米，概算投资25.12万元。 | 2023-2035 | 25.12 | 25.12 |  | 乡人民政府
| 10#道路，混凝土硬化，长83m，宽度3.5m，厚度20cm，面积290.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资5.84万元。 | 2023-2035 | 5.81 | 5.81 |  | 乡人民政府
| 11#道路，混凝土硬化，长25m，宽度3.5m，厚度20cm，面积87.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.75万元。 | 2023-2035 | 1.75 | 1.75 |  | 乡人民政府
| 12#道路，混凝土硬化，长130m，宽度3.5m，厚度20cm，面积455平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.1万元。 | 2023-2035 | 9.1 | 9.1 |  | 乡人民政府
| 13#道路，混凝土硬化，长93m，宽度3.5m，厚度20cm，面积325.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.51万元。 | 2023-2035 | 6.51 | 6.51 |  | 乡人民政府
| 14#道路，混凝土硬化，长96m，宽度3.5m，厚度20cm，面积336平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.72万元。 | 2023-2035 | 6.72 | 6.72 |  | 乡人民政府
| 15#道路，混凝土硬化，长88m，宽度3.5m，厚度20cm，面积308平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.16万元。 | 2023-2035 | 6.16 | 6.16 |  | 乡人民政府
| 16#道路，混凝土硬化，长89m，宽度3.5m，厚度20cm，面积311.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资3.74万元。 | 2023-2035 | 3.738 | 3.738 |  | 乡人民政府
| 17#道路，混凝土硬化，长241m，宽度3.5m，厚度20cm，面积843.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资10.12万元。 | 2023-2035 | 10.122 | 10.122 |  | 乡人民政府
| 18#道路，混凝土硬化，长232m，宽度3.5m，厚度20cm，面积812平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.74万元。 | 2023-2035 | 9.744 | 9.744 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长3km，概算投资30万元。 | 2022-2035 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长2km，概算投资2万元。 | 2022-2035 | 2 |  | 2 | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 全村建设排水沟，全长3000m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资108万元 | 2019-2022 | 108 | 108 |  | 乡人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓8个，投资单价3000元/个，概算投资2.4万元。 | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划建设2个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 18 |  | 乡人民政府
公共空间 | 规划实施停车场建设，规划面积1000平方米，投资单价150元/平方米，概算投资15万元 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装34盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 20.4 | 20.4 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施33户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资30万元； | 2022-2035 | 82.5 | 19.8 | 62.7 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施茶叶种植1800亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资200万元 | 2022-2035 | 180 | 180 |  | 乡村振兴理事会
| 实施玉米种植200亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资5万元 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
| 实施核桃种植400亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 实施养殖小区建设，集中建设1处，投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植620棵，补助1000元/棵，概算投资62万元 | 2019-2022 | 62 | 62 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植165棵，成活1棵补助200元，概算投资3.3万元 | 2019-2022 | 3.3 |  | 3.3 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄无预留发展用地。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 888.614 | 826.614 | 68