## Sheet1
沧源县糯良乡南撒大寨村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路建设 | 一、主干道：规划硬化5条入村入组道路,5条全长1.5km，设计宽度4m。 | 1号主干道（硬化),大寨候车亭——五组鲍艾洗家上面，全长 200 m,设计宽度 4 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 13.6 | 13.6 |  | 县人民政府
|  | 2号主干道（硬化),村公所上面——五组李学兵家下面，全长 500 m,设计宽度 4 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 34 | 34 |  | 县人民政府
|  | 3号主干道（硬化），五组陈光新家前面——三组钟林家，全长 300 m,设计宽度 4 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 20.4 | 20.4 |  | 县人民政府
|  | 4号主干道（硬化），五组李赛伞家——三组钟赛伞家上面，全长 200 m,设计宽度 4 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 13.6 | 13.6 |  | 县人民政府
|  | 5号主干道（硬化),大寨公墓路口——七组卫六色家旁边，全长 300 m,设计宽度 4 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 20.4 | 20.4 |  | 县人民政府
| 二、分岔路：铺设硬化10条南撒大寨自然村各小组进组入户道路，总长527m，设计宽度3m。 | 1号路段（硬化），三组陈俄嘎不下面——五组钟正洗家旁边，全长 51 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.601 | 2.601 |  | 县人民政府
|  | 2号路段（硬化），五组李龙改家前面——三组李祥家旁边，全长 76 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 3.876 | 3.876 |  | 县人民政府
|  | 3号路段（硬化），五组钟正洗家旁边——三组钟赛伞家上面，全长 50 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.55 | 2.55 |  | 县人民政府
道路建设 | 二、分岔路：铺设硬化10条南撒大寨自然村各小组进组入户道路，总长527m，设计宽度3m。 | 4号路段（硬化），五组钟伞块家旁边——五组卫永辉家旁边，全长 55 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.805 | 2.805 |  | 县人民政府
|  | 5号路段（硬化），七组卫灭啊家——村公所下二级路，全长 60 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 3.06 | 3.06 |  | 县人民政府
|  | 6号路段（硬化），四、七组球场——五组卫叶到家旁边，全长76 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 3.876 | 3.876 |  | 县人民政府
|  | 7号路段（硬化），四、七组球场——七组卫嘎灭家旁边，全长 40 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.04 | 2.04 |  | 县人民政府
|  | 8号路段（硬化），七组卫六色家旁边——七组赵艾改家旁边，全长 40 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.04 | 2.04 |  | 县人民政府
|  | 9号路段（硬化），陈块噶不家二级路上面——1号水池，全长 29 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 1.479 | 1.479 |  | 县人民政府
|  | 10号路段（硬化），五组钟伞块家下面至1号水池旁边，全长 50 m,设计宽度 3 m,20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压 | 2019至2022 | 2.55 | 2.55 |  | 县人民政府
| 三、机耕路建设 | 全长3千米，地点：到个龙到德拉 | 2019至2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
供水工程 |  | 1、号蓄水池位于一组陈块嘎不家二级路上面30米处，水容量250立方。 2、号蓄水池位于大寨上面大榕树上方300米处。水容量350立方。 3、大黑山至1号水池管网布设全长7.5km,使用Φ100镀锌钢管。 | 2019至2022 | 120 | 120 |  | 县人民政府
排水工程 | 大寨片区规划16条排水沟渠，总计长2.389km。每条排水沟 | 1组排水沟，依附大寨片区5条主干道，全长1.5km，设计标准:300x400混凝土水沟（暗沟）。 | 2019至2022 | 75 | 75 |  | 县人民政府
排水工程 | 底部分别设计生态处理池，采取湿地沼泽沉淀、种植养草的方式，实施污水生态处理 | 2组排水沟，依附大寨片区10条各小组进组道路，全长527m，设计标准:300x400混凝土水沟（暗沟）。 | 2019至2022 | 26.35 | 26.35 |  | 县人民政府
|  | 3组排水沟，从1号水池下面到三组钟林家上面一条，全长362m,设计标准:300x400混凝土水沟（暗沟）。 | 2019至2022 | 18.1 | 18.1 |  | 县人民政府
| 污水处理设施 | 建设1座一体化污水处理设施，位于五组赵德荣地上。 | 2019至2022 | 8 | 8 |  | 县人民政府
公共 空间 | 大寨片区规划一个停车场和活动广场 | 1号停车场：位于自然村文村委会旁边，位置暂定在四组卫赛块、陈国荣、五组李艾色、二组李学军家，一层停车场，二层卫生室，三层养老院，计划800平方。 | 2019至2022 | 500 | 500 |  | 县人民政府
| 党员活动室 | 规划建设一个党员活动室，大小80㎡，地点：三组李祥家后面30米处。 | 2019至2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
亮化工程 |  | 规划安装136盏太阳能路灯 | 2019至2022 | 136 | 136 |  | 县人民政府
环卫 设施 |  | 规划建设钩臂式垃圾箱15个。规划建设公厕1个（30平方米6蹲位，钢屋架构），在三组卫尼门原来的老房子处。 | 2019至2022 | 12.8 | 12.8 |  | 县人民政府
民居 建设 |  | 新建改造25户，其中滑坡、泥石流等自然灾害区8户，房屋拥挤10户，广场规划区4户，主干道及公共空间3户。及从永少公墓到四、七组下面盖挡墙。 | 2019至2022 | 400 | 400 |  | 县人民政府
产业发展 |  | 规划养殖区2个，1号养殖区占地8亩，地点：新边寨公墓斜下方100米处，且需要一台变压器；2号养殖区占地10亩，地点： 大寨上面大榕树上方300米处，配备一台变压器。 | 2019至2022 | 800 | 800 |  | 县人民政府
美化 绿化 |  | 实施活动广场周边和主干道绿化工程，以樱桃树、三角梅交叉种植方式实施绿化。 | 2019至2022 | 25 | 25 |  | 县人民政府
|  | 实施庭院绿化美化工程:每户农户庭院及周边至少种植6株本地的树头菜、凉玉茶、琵琶树，栽植6盆花卉或绿色植物。 | 2019至2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府
|  | 实施对大寨上面大榕树以6亩地面积进行圈围种植花草、果树等植物。 | 2019至2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府
土地 整治 | 坡改梯建设 | 整治面积2000亩，地点:水库坝脚到德格、给来。 | 2019至2022 | 2000 | 2000 |  | 县人民政府
民族文化建设用地 |  | 建盖南撒村村史室，占地面积120㎡. | 2019至2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
地质灾害治理区 |  | 四、七组居民区修建挡墙：起点新寨公墓，止点大寨公墓，全长1000m。 | 2019至2022 | 300 | 300 |  | 县人民政府
旅游 产业 | 得菲山洞 | 得菲山洞开发旅游观光，水塘开发，荷花种植。 | 2019至2022 | 2000 | 2000 |  | 县人民政府
合计 |  |  |  | 6650.127 | 6650.127