## Sheet1
沧源佤族自治县糯良乡坝尾村石灰寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长300m，宽度4m，厚度20cm，面积1200平方米，投资单价200元/平方米，概算投资24万元。 | 2023-2035 | 24 | 24 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长100m，宽度2.5m，厚度20cm，面积250平方米，投资单价150元/平方米，概算投资3.75万元。 | 2023-2035 | 3.75 | 3.75 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#入户路，混凝土硬化，长45m，宽度2.5m，厚度20cm，面积112.5平方米，投资单价150元/平方米，概算投资1.69万元。 | 2023-2035 | 1.6875 | 1.6875 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#入户路，混凝土硬化，长25m，宽度2.5m，厚度20cm，面积62.5平方米，投资单价150元/平方米，概算投资0.94万元。 | 2023-2035 | 0.9375 | 0.9375 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#入户路，混凝土硬化，长30m，宽度2.5m，厚度20cm，面积75平方米，投资单价150元/平方米，概算投资1.13万元。 | 2023-2035 | 1.125 | 1.125 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长2500m，概算投资25万元。 | 2022-2035 | 25 | 25 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长150m，概算投资0.75万元。 | 2022-2035 | 0.75 |  | 0.75 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长500m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360万元/m（含检查井），概算投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长150m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓2个，投资单价3000元/个，概算投资0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场及活动场新建项目，位于村庄东部道路出口面积190㎡，投资单价150元/平方米，概算投资2.85万元 | 2019-2022 | 2.85 | 2.85 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动室新建项目，位于村庄中部，概算投资60万元 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设1个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000万元/个，估算总投资1万元 | 2019-2022 | 1 | 1 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装17盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 10.2 | 10.2 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施14户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化万元素，投资单价25000元/户，概算总投资35万元； | 2022-2035 | 35 | 8.4 | 26.6 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶及苦荞种植区建设项目，实施规模200亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模60亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资6万元 | 2022-2035 | 6 | 6 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施核桃种植区建设项目，实施规模100亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资13万元 | 2022-2035 | 13 | 13 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目3公里，投资单价30万元/公里，概算投资90万元 | 2022-2035 | 90 | 90 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植200棵，补助1000万元/棵，概算投资20万元 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植70棵，成活1棵补助180万元，概算投资1.4万元 | 2019-2022 | 1.4 |  | 1.4 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地9.6亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 425.1 | 396.35 | 28.75