班老乡班搞村胶队自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制班老乡班搞村自然村村庄规划。该自然村规划经2019年03月07日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

- 胶队(自然村)，属于山区。位于班老乡人民政府驻地东南23公里， 国土面积4.18平方公里，海拔800米，年平均气温22℃，年降水量2100毫米左右，适宜种植玉米、水稻、旱谷等农作物。有耕260亩。全村辖1个村民小组，有农户33户，有村人口127人，其中农业人口127人，劳动力78人，其中从事第一产业人数54人。

- 1.地理区位：村胶队(自然村)，属于山区。距离班搞村委会1公里,距离乡政府驻地25公里， 国土面积4.18平方公里，海拔800米，年平均气温23℃，年降水量2300毫米，适宜种植水稻、玉米等农作物。有耕地260亩，其中人均耕地2.1亩。

2.人口现状：有农户3户，有村人口127人，其中农业人口127人，劳动力78人，其中从事第一产业人数54人。

3.资源现状：村胶队自然村属于山区，地势以山地为主，土层深厚，土质肥沃、疏松、有机质含量高，比较适宜发展茶叶、橡胶等经济林木和畜牧养殖等产业，属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源，有耕地260亩，其中人均耕地2.1亩。

4.产业现状：截至2018年底有茶园41亩，橡胶640亩，种植澳洲坚果55亩，种植竹子35亩。

5.基础设施

（1）道路：自然村主干道全长2.1公里，宽3.5米，已经完成硬化。

（2）饮水：正在进行人畜饮水改造。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构25户，砖木结构8户。

（4）场所：有自然村活动室一间，无室外活动场地等配置。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、轮耕荒山、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。自然村位于南滚河与南卡河之间，属于边境村，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大，又属于抵边新村。结合区位条件和资源条件，适合打造旅游业，自然村村庄规划定位为：抵边自然生态旅游型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通

（1）硬化、新建3条段硬板路。打通自然村与产业基地，全长2km，设计宽度4m，厚度30cm,投资140万元，2条自然村组路，全长3km，设计宽度4m，厚度30cm,投资210万元，堡坎长1.5km，宽1.2m，高4m，概投资105万元，上述五项总投资458万元。

1号路段（硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度30cm。概算投资140万元。

2号路段（硬化），全长1.5km，设计宽度4m，厚度30cm。概算投资105万元。

3号路段（硬化），全长1.5km，设计宽度4m，厚度30cm。概算投资105万元。

4号堡坎长1.5km，宽1.2m，高4m，概投资105万元

5号寨门1个，概投资3万元

2.人畜饮水工程。架设100cm主管道长1km，概算投资40万元；架设50cm分管道长0.5km，概算投资15万元，架设20cm分管道长4km，概算投资10万元，水池2个×50立方；概算投资18万元。过滤池3个×10立方，共30个，概算5万元。水塔40个，概算8万元。总计96万元。

- 3.排水工程

- 村胶队自然村设置2个污水处理池，概投资20万，排水沟10条，总长3km，概投资110万，总投资130万元。

4.公共空间

- （1）结合村庄带状布局，自然村共规划4个休息亭子，球场，一个舞台（村民活动广场），水冲式公厕4个（10蹲位），40个休息长凳，文化墙，文艺、健身器材各一套，影响设备一套，活动室设备。概算总投资154.9万元。

- （2）6个休息亭子，投资：40万元；

- 球场600平方(1个），投资10万元；

- 舞台（1个），长20m,宽8米，高1米，投资10万元    （5）水冲式公厕4个（10个蹲位），投资40万元；

- 40个休息长凳，2万元；

- 文化墙，700平方，投资20万元；

- 文艺、健身器材各一套，投资10万；

- 影响设备一套，投资6万；

- 活动室设备一套，投资10万；

- 活动场所1个，200平方，投资6.9万元。

- 5.环卫设施：概算总投资15万元。

（1）规划建设垃圾焚烧场1个，估算投资10万元。

（2）规划建设3个垃圾收集车，估算总投资2万元。

（3）规划建设30个垃圾收集箱（铁制），估计总投资3万元。

6.亮化工程

自然村规划安装40盏太阳能路灯，概算总投资 28万元。

7．厨卫建设

（1）改造33户厨卫(厨房、卫生间、洗澡间)，建筑风格为红瓦黄墙。概算总投资422.4万元。

（2）太阳能热水器33个，概算9.9万元。

以上两项合计总计432.3万元。

8.产业发展

（1）养殖。概算投鱼塘10亩，概算投资20万元。养鸡场5200平方，概算投资416万元。养牛场3000平方，概算投资240万元。养猪场1600平方， 概算投资112万元。购买鸡苗5000只，概算投资8万元。购买牛200头，概算投资100万元。购买羊400头，概算投资60万元，购买猪400头。概算投资20万元。概算总投资976万元。

（2）种植。抓好现有橡胶管护，新发展茶叶70亩，黄精70亩，魔芋50亩，概算投资56万元。

9.绿化美化：（概算总投资70万元）

（1）实施主广场周边和1千米入村主干道绿化工程，以沉香、海南黄花梨、檀香、罗汉松、草坪交叉间种方式实施绿化。概算投资50万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物；种植草坪5000平方。概算投资20万元。

10.用地规划

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1.近期：2018—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、公共空间、环卫设施、亮化工程、厨卫建设、产业发展、绿化等规划内容。

2.远期：2022—2035年。完成用地规划内容。

详见《班老乡班搞村胶队自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报村、乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

附件3：

班老乡班搞村村胶队自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 道 路 交 通 |  | 1号路段（硬化），全长2km，设计宽度4m，厚度30cm | 2018-2022 | 140 | 140 |  | 县人民政府 |
|  |  | 2号路段（硬化），全长1.5km，设计宽度4m，厚度30cm | 2018-2022 | 105 | 105 |  | 镇人民政府 |
|  |  | 3号路段（硬化），全长1.5km，设计宽度4m，厚度30cm | 2018-2022 | 105 | 105 |  | 乡村振兴理事会 |
|  |  | 号堡坎长1.5km，宽1.2m，高4m。号寨门1个，概投资3万元 | 2018-2022 | 108 | 108 |  | 乡村振兴理事会 |

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 供水 工程 | 架设100cm主管道长1km，概算投资40万元；架设50cm分管道长0.5km，概算投资15万元，架设20cm分管道长4km，概算投资10万元，水池2个×50立方；概算投资18万元。过滤池3个×10立方，共30个，概算5万元。水塔40个，概算8万元。 | 2018—2022 | 96 | 96 | 0 | 县人民政府 |
| 排水 工程 | - 村胶队自然村设置2个污水处理池，概投资20万，排水沟10条，总长3km，概投资110万， | 2018-2022 | 130 | 130 | 0 | 镇人民政府 |
| 公共 空间 | - 6个休息亭子，投资：40万元； | 20 22-2035 | 40 | 40 |  | 镇人民政府 |
|  | 球场600平方(1个），投资10万元 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | - 舞台（1个），长20m,宽8米，高1米，投资10万元； | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 水冲式公厕4个（10个蹲位），投资40万元 | 2018-2022 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | - 40个休息长凳，2万元； | 2018-2022 | 2 | 2 |  | 乡村振兴理事会 |
|  | - 文化墙，700平方， | 2018-2022 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会 |
| 公共 空间 | 文艺、健身器材各一套， | 2018—2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
|  | - 影响设备一套，投资6万 | 2018—2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府 |
|  | 活动室设备一套，投资10万 | 2018—2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
|  | 活动场所1个，200平方， | 2019-2022 | 6.9 | 6.9 |  | 县人民政府 |

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 |  | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 环卫 设施 | 规划建设垃圾焚烧场1个， | 2018-2022 | 10 |  | 10 |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设3个垃圾收集车， 建设30个垃圾收集箱（铁制） | 2018-2022 2018-2022 | 2 3 |  | 2 3 |  | 乡村振兴理事会 乡村振兴理事会 |
| 亮化 工程 | 自然村规划安装40盏太阳能路灯 | 2018-2022 | 28 |  | 28 |  | 县人民政府 |
| 厨卫建设 | 改造33户厨卫(厨房、卫生间、洗澡间)，建筑风格为红瓦黄墙太阳能热水器33个 | 2018—2022 | 432.3 |  | 432.3 |  | 乡村振兴理事会 乡村振兴理事会 |
| 产业 发展 | 概算投鱼塘10亩，概算投资20万元。养鸡场5200平方，概算投资416万元。养牛场3000平方，概算投资240万元。养猪场1600平方， 概算投资112万元。购买鸡苗5000只，概算投资8万元。购买牛200头，概算投资100万元。购买羊400头，概算投资60万元，购买猪400头。概算投资20万元。种植。（2）抓好现有橡胶管护，新发展茶叶70亩，黄精70亩，魔芋50亩，概算投资56万元。 | 2018—2022 | 1032 |  | 1032 |  | 县人民政府 |
| 美化 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）实施主广场周边和1千米入村主干道绿化工程，以沉香、海南黄花梨、檀香、罗汉松、草坪交叉间种方式实施绿化。概算投资50万元。 | 2018-2022 | 70 | 70 |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | （2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物；种植草坪5000平方。概算投资20万元。 |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 用地 规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 2416.2 | 2416.2 |  | 0 |  |

附件4：

班老乡班搞村胶队自然村村规民约

第一章  总    则

第一条  为全面深化基层民主法治建设，促进解决农村基层治理中的实际问题，维护社会稳定，促进经济发展，建美丽家园，保障村民群众安居乐业，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》和有关法律、法规、政策，经全体村民讨论通过，制定本村规民约，作为全体村民共同遵守的行为规范。

第二条  坚持党的全面领导，坚持法治、德治、自治相结合，培育和践行社会主义核心价值观和当代佤山人共同价值观，倡导爱国敬业、诚信友爱、崇德向善，传承优良传统文化，树立良好村风民风。

第三条  本村村民应当自觉遵守本村规民约。党员村民要带头遵守本村规民约，充分发挥先锋模范作用。居住在本村的外来人员，参照遵守本村规民约。

第二章  村风民俗

第四条  提倡社会主义思想精神文明，移风易俗，反对封建迷信及其他不文明行为，树立良好的民风、村风。
    第五条  提倡喜事新办，丧事从俭，破除陈规旧俗，反对铺张浪费、反对大操大办。1.规范操办范围。除为本人及子女操办婚事，为直系亲属(配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母)操办丧事外，其余事由不操办客事。以庆生祝寿、升学入伍、就业退休、建房乔迁等事由操办的家宴，不邀请亲属以外的人员参加并收受其财物。2.规范操办标准。婚事双方宴请总人数控制在200人(20桌)以内，丧事宴请规模也要规范控制。同一事由所有操办人员各自宴请和分次办理的总人数不超过上述宴请总人数，提倡婚事丧事宴请只办理1次。宴请每桌菜品不超过6个，其中荤菜不超过总数的一半，每桌费用控制在200元以内:烟酒支出不超过每桌支出的30%。3.明确随礼上限。参加农村婚事丧事宴请，赠送礼金或礼品价值不超过100元。防止和纠正以给压岁钱的方式变相送礼，除近亲属外不赠送压岁钱。4.实行申报备案及公示制度。操办婚事要提前10天进行申报，如实说明操办事由、时间、地点、规模、标准等，并对遵守相关规定作出承诺。丧事可在事后10天内补报。

违反以上几种情形之一的，酌情处以500-1000元违约金。

第六条  实行殡葬改革，凡属我村户籍的村民去世后，全部实行生态葬（深埋不留坟头）；禁止任何村民在本村公益性公墓立生基和造假墓，立空坟头；违反上述规定的，由县、乡相关部门违约金后，本村按每座坟给予违约金5千元。
     第七条  不请神弄鬼或装神弄鬼，不搞封建迷信活动，不听、看、传淫秽书刊、音像，不参加邪教组织。违者处以200-500元收取违约金，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。
    第八条   建立正常的人际关系，不搞宗派活动，反对家族主义。

第九条   积极参加村里组织的各种文化、体育活动，提倡全民健身运动，见义勇为、伸张正义，遵守社会公德，扶老携幼，学好科学文化，社会知识，用自身知识影响老一代，教育下一代。服从镇村规划，不准乱修乱建，搬迁、拆迁不提过分要求，拆旧翻新需经村两委同意，报上级有关部门审核，不准擅自动工。

第三章  社会治安

第十条  每个村民都要学法、知法、守法、自觉维护法律尊严，积极同一切违法犯罪行为作斗争。
    第十一条  村民之间应团结友爱，和睦相处，不打架斗殴，不酗酒滋事，严禁侮辱、诽谤他人，严禁造谣惑众、拨弄是非。

第十二条  自觉维护社会秩序和公共安全，不扰乱公共秩序，不阻碍公务人员执行公务。

第十三条  严禁偷盗、敲诈、哄抢国家、集体、个人财物，严禁赌博、吸食毒品，严禁替罪犯藏匿赃物。  
    第十四条  严禁非法生产、运输、储存和买卖爆炸物品；经销烟火、爆竹等易燃易爆物品须经公安机关等有关部门批准。

第十五条  爱护公共财产，不得损坏水利、道路交通、供电、通讯、生产等公共设施。

第十六条  本村村民户主家庭有义务教育子女完成义务教育，严禁因各种原因给子女辍学，对辍学的学生家庭，经过做劝返工作无结果的，村委会有权取消其享受国家各种补贴。
    第十七条  严禁非法限制他人人身自由或非法侵犯他人住宅，不准隐匿、毁弃、私拆他人邮件。
    第十八条  严禁私自砍伐国家、集体或他人的林木，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，加强牲畜看管。

第十九条  认真遵守户口管理规定，出生、死亡要及时申报和注销，外来人员，需要在本村短期居住的应向村委会汇报，办理相关手续，在本村暂住务工或经商的外来人员必须服从本村的村规民约。

第十九条  违反第三章规定的上列情形之一的，除造价赔偿造成的经济损失外，村委会酌情处以500-5000元违约金。情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

第二十条  扫黑除恶专项斗争，举报黑恶势力违法犯罪线索，保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。

第四章  文化教育

第二十一条  凡年龄在七至十二周岁的为小学适龄儿童（除残疾儿童外），家长以及监护人必须送子女入学就读，对抗拒不护送，经教育仍不就读的，每年收取扫盲费500元，收至十二岁为止。

第二十二条  提倡尊师重教，树立“百年大计、教育为本”的战略思想，村民要自觉地为学校、为教师、为学生办好事、办实事。

第二十三条  对品学兼优、德、智、体全面发展的“三好”学生实行精神鼓励与物质奖励相结合，被录取大学（专科以上）的，分别发给奖金200—300元，自费就读的一律实行自费。

第二十四条  以农村为阵地，积极办好学校、科技卫生辅导站，通过加强科技文化的学习与交流，实现扫除文盲的近期目标，凡青壮年文盲不参加各种学校学习的，每年收取扫盲费100元。

第二十五条  积极创办农村文化、娱乐、生活内容丰富多彩的活动场所，在抓好物质文明的同时，加强精神文明建设，努力创造精神文明村。

第二十六条  小学及初中阶段教育属国家九年义务教育，凡年满6周岁的儿童失学、停学、退学，必须保证其子女完成国家九年义务教育，甚至更高阶段的学业。父母无故不尽家长义务，村民委员会将酌情给予违约金5000-20000元，不给予享受农村低保和相关的优惠政策。

第五章  消防安全

第二十七条  加强野外用火管理，严防火灾发生。

第二十八条  家庭用火做到人离火灭，严禁将易燃易爆物品堆放户内、村内，定期检查、排除各种火灾隐患。
    第二十九条  对村内、户内电线要定期检查，损坏的要请电工及时修理、更新，严禁乱拉乱接电线。
    第三十条  加强村民尤其是少年儿童安全用火用电知识宣传教育，提高全体村民消防安全知识水平和意识。

违反第四章规定的上列情形之一的，除造价赔偿造成的经济损失外，村委会酌情处以500-1000元违约金。情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

第六章  环境卫生、土地管理

第三十一条  积极开展文明新村、美丽家园建设。搞好公共卫生，加强村容村貌整治，完成改房、改路、改水、改圈、改厕、改灶、改电建设；清洁家园，住宅庭院绿化，房前屋后常年清洁，无脏乱差现象；清洁田园，清除田间地头农业生产废弃物，减轻农业面源污染，实现农膜综合利用、粪污无害化处理、不可降解农地膜等安全回收处置，提升农业清洁生产水平；清洁水源，清理饮用水水源，杜绝违规排污口，坑塘河道消除黑臭水体并保持干净，无乱堆乱放。

第三十二条  村民各家各户门前院内要保持清洁，清理卫生死角，清除废弃堆积物，禁止在公共场所乱扔乱倒垃圾和渣土及污水直排，做好垃圾分类。修房盖屋余下的垃圾碎片应及时清理，柴草、粪土等应定点堆放。

第三十三条  保持村容整洁和道路畅通，不准挤街占道，私搭乱建，不乱摆乱卖，乱停乱放。

第三十四条  建房应服从建设规划，经村委会和上级有关部门批准，统一安排，不得擅自动工，不得违反规划或损害四邻利益。禁止非法占用耕地建造房屋。

第三十五条  本村村民（民居），为美丽家园和村容村貌整治每户每季度交20元垃圾清运费，个体经商户每户每月交30元。

第三十六条  本村村民（民居）必须保护好水资源，确保管道安全，节约用水，交纳水费，按每户每方  元缴费，落实一户一表，按规定缴纳水费。

第三十七条  本村民小组开展的各项文体活动，爱护公共财物，因私占用本村本组活动场所的村民，应缴纳场地费，按每天200元收缴占用。

第三十八条  任何人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让和变更村集体或他人的土地使用权。

违反第三章规定的上列情形之一的，除造价赔偿造成的经济损失外，村委会酌情处以100-500元违约金。

第七章  公益事业

第三十九条  村内兴办公共（公益）事业建设所需筹资酬劳，实行“一事一议”制度，由村民会议或户代表会议讨论通过。

第四十条  经“一事一议”决定兴办的公共（公益）事业建设及相关筹资酬劳事宜，必须人人参加，户户参与，不参与投工者可以以资代劳，按当地工价折资兑现。

第四十一条  充分发挥村务监督委员会的监督作用。

第八章  邻里关系

第四十二条  村民之间要互尊、互爱、互助，和睦相处，建立良好的邻里关系。
    第四十三条  在生产、生活、社会交往过程中，应遵循平等、自愿、互惠互利的原则，发扬社会主义新风尚。
    第四十四条  邻里纠纷，应本着团结友爱的原则平等协商解决，协商不成的可申请村调解委调解，也可依法向人民法院起诉，树立依法维权意识，不得以牙还牙，以暴制暴。

第四十五条  依法使用宅基地，新宅基地按镇、村规划执行，不得损害整体规划和四邻利益。

第四十六条  严禁引进外来物种，禁止购买未经过检疫的家畜、生猪、牛、羊等，违者报有关部门查处。

第四十七条  本村村民要坚持党的全面领导，服从村总支和村民委员会的领导安排，积极参加村党组织、村委会、村民小组召开的各种会议，对无故缺席者或拒不参加者，每人每次收取违约金50元。

第四十八条  村民饲养的动物、家禽对他人造成损害的，饲养人或管理人负经济责任，没有或限制行为能力的人给他人造成损害的，监护人应负经济责任。
                第九章  婚姻家庭

第四十九条  遵循婚姻自由、男女平等、一夫一妻、尊老爱幼的原则，建立团结和睦的家庭关系。
    第五十条  婚姻大事由本人作主，反对包办干涉，男女青年结婚必须符合法定结婚年龄要求。
    第五十一条  自觉遵守国家法律、法规、政策，实行计划生育，提倡优生优育，严禁无计划生育或超生。
    第五十二条  夫妻地位平等，共同承担家务劳动，共同管理家庭财产，反对家庭暴力。
    第五十三条  父母应尽抚养、教育未成年子女的义务，禁止歧视、虐待、遗弃女婴。子女应尽赡养老人的义务，不得歧视、虐待老人。

第五十四条  外地上门问题收1000元。

第五十五条  结婚年龄男22岁，女20岁，如年龄达不到需办理结婚登记违约金400元，男女双方各200元，年龄达不到发生两性关系的违约金800元，男女双方各400元。

第五十六条  婚外恋问题，如发现一起违约金2000元，男女双方各罚1000元。

- 第十章  民族宗教政策

第五十七条  根据国家的《中华人民共和国宪法》规定，维护和尊重公民的宗教信仰自由政策，保护正常的宗教活动，但宗教的一切社会活动必须在法律规定的范围内，不得进行非法传教，不得收留、接受外来非法传教人员；不得利用宗教扰乱社会秩序，损害公民身心健康，妨碍公务及其他活动。信教的公民要自觉地维护宗教的教规，汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也互相离不开，违者收取50—100元违约金。

第五十八条  宗教必须接受当地党组织的领导，政府行政管理，不受外国教会的支配，宗教人士不得在公共场所进行传教或宣传，人人都有民族团结的思想，人人都说有利于民族团结的话，人人都做民族团结的好事，人人都争当民族团结的模仿，政府宗教管理者也不得到宗教活动场所宣传无神论。

第五十九条  宗教活动只限于本地区，不得跨越区域活动，节日喜庆需邀请外地或境外宗教人士参加要事先报告村委会，待同意后，再发出邀请。

第六十条  严格依法治教，宗教的一切社会活动，必须在法律法规的范围内，严禁借封建迷信活动骗取他人钱财，违者将没收非法所得，互相了解、互相尊重、互相包容、互相欣赏、互相学习、互相帮助，并违约金100—300元。

第六十一条  严格按照本组管理执行，全家全年在外打工的，平时村组义务出力少，一致统一每家向组上上交500元为组上经费。

第十一章  一事一议与经济合同

第六十二条  各种机构空落户问题收2000元，村组各1000元。

第六十三条  以资代劳问题，全日一个工收60元，半天一个工收30元。

第六十四条  有户无人户，在外经商，在外工作的整户收每年600元（含有享受国家政策及惠农资金的农户，由组上收取管理使用）。

第六十五条  整户外出务工的农户，每年收取600元（由组上收取管理使用）。

第六十六条  乱毁林业资源，破坏土地使用和凡属于各类的侵犯国家集体的按情节轻重收取违约金500-5000元，重者上交上级主管部门处理。

第十二章  违约处理

第六十七条  违反本村规民约的，除触犯法律的交由有关部门依法处理外，村民委员会可做出如下处理：
    1.予以批评教育；责令改正；
    2.要求写出悔过书，并在村内通报；
    3.责令其恢复原状或作价赔偿；
    4.取消享受或者暂缓享受村里的优惠待遇；

5.给予相应、适当的经济违约金。
    第六十八条  凡违反本村规民约要进行处理的，必须在调查核实后，经村民委员会（或村民代表会）集体讨论决定，不得擅自处理。
    第六十九条  凡被依法违约金或违反本村规民约的农户，在本年度不得参与、评获“先进、文明户、五好家庭户”等荣誉称号。外来人员在本村居住的，参照执行本村规民约。

第十三章  附则

第七十条  本村规民约如有与国家法律、法规、政策相抵触的，按国家法律、法规、政策规定执行。
    第七十一条  本村规民约自村民会议通过2018年8月20

日之日起施行。

班搞村党支部委员会

班搞村民委员会

2019年4月06日

谢谢！