## Sheet1
沧源县岩帅镇东勐村老寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道 | 建设田尼平家至村内主干道硬板路1条，长33m，宽度3m，厚度20cm，面积33平方米，投资单价180元/平方米，概算投资 1.782万元 | 2019-2022 | 1.782 | 1.782 |  | 镇人民政府
| 建设村内主干道至养殖小区硬板路1条，长42m，宽度3m，厚度20cm，面积126平方米，投资单价180元/平方米，概算投资2.268万元 | 2019-2022 | 2.268 | 2.268 |  | 镇人民政府
路 | 建设田尼兰家至田艾伞家硬板路1条，长63m，宽度3m，厚度20cm，面积189平方米，投资单价180元/平方米，概算投资3.402万元 | 2019-2022 | 3.402 | 3.402 |  | 镇人民政府
| 建设田尼兰家至叉路口至田尼嘎家硬板路1条，长54m，宽度3m，厚度20cm，面积162平方米，投资单价180元/平方米，概算投资2.916万元 | 2019-2022 | 2.916 | 2.916 |  | 镇人民政府
交 | 建设田艾生家至田尼保家硬板路1条，长93m，宽度3m，厚度20cm，面积279平方米，投资单价180元/平方米，概算投资5.022万元 | 2019-2022 | 5.022 | 5.022 |  | 镇人民政府
| 建设田欧茸家至田安老家硬板路1条，长42m，宽度3m，厚度20cm，面积126平方米，投资单价180元/平方米，概算投资2.268万元 | 2019-2022 | 2.268 | 2.268 |  | 镇人民政府
通 | 建设田上老家至田叶上家硬板路1条，长39m，宽度3m，厚度20cm，面积117平方米，投资单价180元/平方米，概算投资2.106万元 | 2019-2022 | 2.106 | 2.106 |  | 镇人民政府
| 建设7组田艾生家至村内主干道硬板路1条，长132m，宽度3m，厚度20cm，面积396平方米，投资单价180元/平方米，概算投资7.128万元 | 2019-2022 | 7.128 | 7.128 |  | 镇人民政府
| 建设田水茸至村内主干道硬板路1条，长72m，宽度3m，厚度20cm，面积216平方米，投资单价180元/平方米，概算投资3.888万元 | 2019-2022 | 3.888 | 3.888 |  | 镇人民政府
| 建设茶所至勐建线硬板路1条，长126m，宽度3m，厚度20cm，面积378平方米，投资单价180元/平方米，概算投资6.804万元 | 2019-2022 | 6.804 | 6.804 |  | 镇人民政府
| 建设田岩明家至田尼那家硬板路1条，长108m，宽度3m，厚度20cm，面积324平方米，投资单价180元/平方米，概算投资5.832万元 | 2019-2022 | 5.832 | 5.832 |  | 镇人民政府
| 建设茶所路口（村内主干道）至公美古道硬板路1条，长180m，宽度3m，厚度20cm，面积540平方米，投资单价180元/平方米，概算投资9.72万元 | 2019-2022 | 9.72 | 9.72 |  | 镇人民政府
| 建设田艾到至西永古道硬板路1条，长246m，宽度3m，厚度20cm，面积738平方米，投资单价180元/平方米，概算投资13.284万元。合计总长度1158m，概算总投资62.532万元 | 2019-2022 | 62.532 | 62.532 |  | 镇人民政府
| 建设田良兰家至勐建线硬板路1条，长60m，宽度3m，厚度20cm，面积180平方米，投资单价180元/平方米，概算投资3.24万元 | 2019-2022 | 3.24 | 3.24 |  | 镇人民政府
| 建设田良兰家至田尼那家步行道15 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.18万元 | 2019-2022 | 0.18 | 0.18 |  | 镇人民政府
| 建设田尼那家至田艾生家步行道24m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.288万元 | 2019-2022 | 0.288 | 0.288 |  | 镇人民政府
| 建设田三木嘎家至村内主干道步行道36 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.432万元 | 2019-2022 | 0.432 | 0.432 |  | 镇人民政府
| 建设赵艾茸家至村内主干道步行道，全长39 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.468万元 | 2019-2022 | 0.468 | 0.468 |  | 镇人民政府
| 建设田政高家至村内主干道家步行道，全长15 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.18万元 | 2019-2022 | 0.18 | 0.18 |  | 镇人民政府
| 建设田国永家至勐建线步行道长18m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.216万元 | 2019-2022 | 0.216 | 0.216 |  | 镇人民政府
| 建设田不勒搞家至村内主干道步行道36 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.432万元 | 2019-2022 | 0.432 | 0.432 |  | 镇人民政府
| 建设田三木茸家至村内主干道步行道，全长24 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.288万元 | 2019-2022 | 0.288 | 0.288 |  | 镇人民政府
| 建设田三木社牛圈至田政搞步行道24 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.288万元 | 2019-2022 | 0.288 | 0.288 |  | 镇人民政府
| 赵欧不勒家至村内主干道步行道，全长54 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.648万元 | 2019-2022 | 0.648 | 0.648 |  | 镇人民政府
| 建设田尼山家至赵欧不勒家步行道，全长28 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.288万元 | 2019-2022 | 0.288 | 0.288 |  | 镇人民政府
| 建设田不块家至田到不勒步行道长51m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.612万元 | 2019-2022 | 0.612 | 0.612 |  | 镇人民政府
| 建设田叶块搞家至村内主干道步行道30m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.36万元 | 2019-2022 | 0.36 | 0.36 |  | 镇人民政府
| 建设田山老家至村内主干道步行道，全长24 m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.288万元 | 2019-2022 | 0.288 | 0.288 |  | 镇人民政府
| 建设田叶上家至村内主干道步行道，长12m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.144万元 | 2019-2022 | 0.144 | 0.144 |  | 镇人民政府
| 建设田艾到家至村内主干道步行道12m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.144万元 | 2019-2022 | 0.144 | 0.144 |  | 镇人民政府
| 建设赵安不勒家至村内主干道步行道，全长45m，宽度1m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资0.54万元 | 2019-2022 | 0.54 | 0.54 |  | 镇人民政府
| 烤烟房至西要历史古道沙石路650米，设计宽度4m，投资单价120元/米，概算总投资7.8万元 | 2022-2035 | 7.8 | 7.8 |  | 镇人民政府
| 勐建线至然茸肖艾龙茶地沙石路360米，设计宽度4m，投资单价120元/米，概算总投资4.32万元 | 2022-2035 | 4.32 | 4.32 |  | 镇人民政府
| 烤烟房至田良兰茶地沙石路680米，设计宽度4m，投资单价120元/米，概算总投资8.16万元 | 2022-2035 | 8.16 | 8.16 |  | 镇人民政府
| 田瓦平家至来毛沙石路1020米，设计宽度4m，投资单价120元/米，概算总投资12.24万元 | 2022-2035 | 12.24 | 12.24 |  | 镇人民政府
供水 | 实施人畜饮水工程1件，架设东勐老寨至东温6cm主管道长5km，投资单价150元/米，概算总投资75万元；新建2.5cm入户支管道长2km，投资单价20元/米，概算总投资4万元。总投资79万元 | 2022-2035 | 79 | 79 |  | 镇人民政府
工程
排水 | 新建1号沟渠（田艾到家至教堂涵洞），全长159m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资5.724万元 | 2019-2022 | 5.724 | 5.724 |  | 镇人民政府
| 新建2号沟渠（田尼平家至教堂涵洞），全长162m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资5.832万元 | 2019-2022 | 5.832 | 5.832 |  | 镇人民政府
工程 | 新建3号沟渠（田尼嘎至赵尼门），全长108m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资3.888万元 | 2019-2022 | 3.888 | 3.888 |  | 镇人民政府
| 新建4号沟渠（田艾强家所至田嘎门家），全长78m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资2.808万元 | 2019-2022 | 2.808 | 2.808 |  | 镇人民政府
及污 | 新建5号沟渠（田赛搞家至田尼永家厕），全长81m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资2.916万元 | 2022-2022 | 2.916 | 2.916 |  | 镇人民政府
| 新建6号沟渠（田尼永家至田忠义家），全长111m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资3.996万元 | 2022-2022 | 3.996 | 3.996 |  | 镇人民政府
处理 | 新建7号沟渠（田忠义下函洞至至人工湿地），全长405m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资14.58万元 | 2019-2022 | 14.58 | 14.58 |  | 镇人民政府
| 新建93条排污支管，总计长1395m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资16.74万元。 |  | 16.74 | 16.74 |  | 镇人民政府
设施 | 新建人工湿地1座，占地面积150平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共 | 1号停车场，硬化面积100㎡，投资单价200元/平方米，概算投资2万元 | 2022-2035 | 2 | 2 |  | 镇人民政府
| 2号停车场，硬化面积40㎡，投资单价200元/平方米，概算投资0.8万元 | 2019-2022 | 0.8 | 0.8 |  | 镇人民政府
空间 | 3号停车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 3号停车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 5号车场，硬化面积60㎡，投资单价200元/平方米，概算投资1.2万元 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
环卫 | 规划建设2个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 镇人民政府
设施 | 规划建设2个垃圾公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府
亮化 | 自然村规划安装80盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 48 | 48 |  | 镇人民政府
工程
民居 | 新建工居房20幢，100平方米/幢，砖混结构，总建筑面积2000平方米，投资单价1500元/平方米，概算总投资300万元。 | 2022-2035 | 300 | 80 | 220 | 乡村振兴理事会
建设
产业 | 规划养殖小区2个，概算投资40万元。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 镇人民政府
| 实施有机茶园建设600亩，种植覆荫树 8棵/亩，发放茶树15棵/亩，施用有机肥300公斤/亩.年，投资单价2000元/亩，概算投资120万元 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
发展 | 实施苦荞种植400亩，连施三年，补助苦荞种籽及化肥100元/亩，概算投资4万元 | 2022-2035 | 4 | 4 |  | 乡村振兴理事会
美化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植279棵，补助1000元/棵，概算投资27.9万元 | 2019-2022 | 27.9 | 27.9 |  | 乡村振兴理事会
绿化 | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植3株本地果木，共需种植279棵，成活1棵补助200元，概算投资5.58万元。 | 2019-2022 | 5.58 | 5.58 |  | 乡村振兴理事会
用地 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
规划
总计 |  |  | 894.488 | 674.488 | 220