## 草稿
附件3
芒卡（镇）南腊行政村那底大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 单位 | 单价 |  |  |  | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
[5 empty] | 长 | 宽 |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组进组道路1号路段-那底中寨至那底大寨（硬化）,全长500m，设计硬化宽度4m，厚度20cm |  | m2 | 170 | 500 | 4 | 2000 | 34 |  |  | 县人民政府
| 村内道路2号路段－李德忠户至4号公厕（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm |  | m2 | 85 | 100 | 3 | 300 | 2.55 |  |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－鲁志华户至5号公厕（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm |  | m2 | 85 | 50 | 3 | 150 | 1.275 |  |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－李德明户至3号公厕（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm |  | m2 | 85 | 50 | 3 | 150 | 1.275 |  |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路1号路段－那底橡胶队至那腊水田，全长5km，设计宽度4m |  |  | 5 | 50000 |  |  | 25 |  |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路2号路段－本自然村至大象溏，全长8km，设计宽度4m |  | m2 | 5 | 80000 |  |  | 40 |  |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路3号路段－橡胶队至大通，全长5km，设计宽度4m |  | m2 | 5 | 50000 |  |  | 25 |  |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路4号路段－本自然村至邦永，全长2km，设计宽度4m |  | m2 | 5 | 20000 |  |  | 10 |  |  | 镇人民政府
供水工程 | 新建自然村20立方米的分水池3个 | [6 empty] | 6 |  |  | 县人民政府
排水工程 | 1号沟渠-新寨至大青树，全长600m，设计标准30cm×40cm |  | m | 180 | 600 |  |  | 10.8 |  |  | 镇人民政府
| 2号沟渠-新寨至李德明户，全长300m，设计标准30cm×40cm |  | m | 180 | 300 |  |  | 5.4 |  |  | 镇人民政府
| 3号沟渠-萨拉房至李学华户，全长200m，设计标准30cm×40cm |  | m | 180 | 200 |  |  | 3.6 |  |  | 镇人民政府
| 4号沟渠-李建荣户至杨老三户，全长150m，设计标准30cm×41cm |  | m | 180 | 150 |  |  | 2.7 |  |  | 镇人民政府
灌溉沟渠 | 1号沟渠-电站至大通（含水土流失治理），全长2000m，设计标准30cm×40cm，设计包坎8处共200m |  |  | 180 | 2000 |  |  | 36
| 2号沟渠-公拜南至李永明田（含水土流失治理），全长100m，设计标准30cm×40cm,设计包坎8处共10m |  |  | 180 | 100 |  |  | 1.8
| 3号沟渠-公拜南至鲁德明田（含水土流失治理），全长150m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共20m |  |  | 180 | 150 |  |  | 2.7
| 4号沟渠-公拜南至张学明田（含水土流失治理），全长200m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共15m |  |  | 180 | 200 |  |  | 3.6
| 5号沟渠-公拜南至李勇田（含水土流失治理），全长150m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共15m |  |  | 180 | 150 |  |  | 2.7
| 6号沟渠-公拜南至杨光华田（含水土流失治理），全长2000m，设计标准30cm×40cm,设计包坎4处共120m |  |  | 180 | 2000 |  |  | 36
| 7号沟渠-公拜南至鲁老大田，全长100m，设计标准30cm×40cm |  |  | 180 | 100 |  |  | 1.8
| 8号沟渠-公南腊至大老，全长100m，设计标准30cm×41cm |  |  | 180 | 100 |  |  | 1.8
| 9号沟渠-公拜南至杨红忠田，全长120m，设计标准30cm×42cm |  |  | 180 | 120 |  |  | 2.16
| 10号沟渠-公拜南至李德荣田（含水土流失治理），全长50m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共10m |  |  | 180 | 50 |  |  | 0.9
| 11号沟渠-公拜南至刘正和田（含水土流失治理），全长80m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共10m |  |  | 180 | 80 |  |  | 1.44
| 12号沟渠-公拜南至杨春田（含水土流失治理），全长50m，设计标准30cm×40cm,设计包坎1处共10m |  |  | 180 | 50 |  |  | 0.9
公共空间 | 村民活动广场，硬化面积200㎡ |  | m2 | 290.5 | 200 |  |  | 5.81 |  |  | 镇人民政府
公共空间 |  |  | m2 | [7 empty] | 县人民政府
|  |  | m2 | [7 empty] | 县人民政府
|  |  | m2 | [7 empty] | 县人民政府
环卫设施 | 规划建设6个垃圾收集池 |  | 个 | 3000 | 6 |  |  | 1.8 |  |  | 乡村振兴理事会
| 规划建设4个公厕，其中新建水冲式厕所2座，12个蹲位，改造2座旱厕，12个蹲位。 |  | 个 | 7 | 4 |  |  | 0.0028 |  |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装60盏太阳能路灯 |  | 盏 | 5000 | 60 |  |  | 30 |  |  | 县人民政府
民居建设 | 新建（改造）90户民居，建筑风格为红瓦白墙 |  | 户 | 2 | 90 |  |  | 0.018 |  |  | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线网络：主线2千米，入户线2千米 |  | km |  |  |  |  | 0 |  |  | 县人民政府
| 有线电视：主线2千米，入户线2千米 |  | km |  |  |  |  | 0 |  |  | 县人民政府
产业发展 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0 |  |  | 县人民政府
|  |  | 只 头 |  |  |  |  | 0 |  |  | 乡村振兴理事会
| 抓好现有橡胶、茶叶管护，新发展马铃薯100亩，魔芋200亩，蔬菜100亩，豆子100亩。 |  | 亩 |  |  |  |  | 0 |  |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村主干道300米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | [6 empty] | 0 |  |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | [6 empty] | 0 |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | [6 empty] | 0 |  |  | 乡村振兴理事会
总计 | [7 empty] | 0

## 打印版
附件3
芒卡（镇）南腊行政村贺那阿坝组自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
| 小组进组道路1号路段，上半区入组道路（硬化）,全长100m，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019－2022 | 7.2 | 7.2 |  | 县人民政府
| 村内道路2号路段－上半区李启华入户道路（硬化）,全长13m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.3315 | 0.3315 |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－上半区杨荣昌入户道路（硬化）,全长17m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.4335 | 0.4335 |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－上半区罗国忠入户道路（硬化）,全长18m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.459 | 0.459 |  | 镇人民政府
| 村内道路5号路段－上半区白云华入户道路（硬化）,全长10m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.17 | 0.17 |  | 镇人民政府
| 村内道路6号路段－上半区李清荣入户道路（硬化）,全长10m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.17 | 0.17 |  | 镇人民政府
道路交通 | 村内道路7号路段－上半区入刘 城户道路（硬化）,全长26m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.442 | 0.442 |  | 镇人民政府
| 村内道路8号路段－上半区2号厕所道路（硬化）,全长18m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.306 | 0.306 |  | 镇人民政府
| 村内道路9号路段－下半区李玉才入户道路（硬化）,全长60m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.02 | 1.02 |  | 镇人民政府
| 村内道路10号路段－下半区1号厕所道路（硬化）,全长90m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.53 | 1.53 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路1号路段－本自然村至班洪乡安康地界，全长3.5km，设计宽度4m | 2019－2022 | 17.5 | 17.5 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路2号路段－本自然村至专业大沟大青树，全长2km，设计宽度4m | 2019－2022 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路3号路段－本刘荣华沙松地至刘秋冬水田，全长1.5km，设计宽度4m | 2019－2022 | 7.5 | 7.5 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路4号路段－杨成家至李启华水田，全长1km，设计宽度4m | 2019－2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路5号路段－本自然村至杨云新橡胶地，全长1.5km，设计宽度4m | 2019－2022 | 7.5 | 7.5 |  | 镇人民政府
供水工程 | 实施入户人畜饮水管网和水表42户，水池共20立方，全长3.8公里 | 2019－2022 | 7.6 | 7.6 |  | 县人民政府
| 需新建人畜饮水水管网6公里 | 2019－2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府
排水工程及污水排放 | 1号沟渠，罗国忠户至李玉才户岔路口，全长250米，设计标准30cm X 40cm | 2019－2022 | 4.5 | 4.5 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠，李玉才户岔路口延组路至杨成户，全长500米，设计标准30cm X 40cm | 2019－2022 | 9 | 9 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠，李玉才户至李文忠户，全长300米， | 2023－2035 | 5.5 | 5.5 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠，刘秋冬户至2号沟渠，全长50米，设计标准30cm X 40cm | 2019－2022 | 0.9 | 0.9 |  | 镇人民政府
| 污水排放，罗国忠户至杨成户，全长2千米，设计标准30cm X 40cm | 2019－2022 | 36 | 36 |  | 镇人民政府
| 停车场，100平方米 | 2019－2022 | 1.25 | 1.25 |  | 镇人民政府
公共空间 | 村民打歌广场，硬化面积375平方米 | 2019－2022 | 10.875 | 10.875 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 规划建设 3个公厕 | 2019－2022 | 2.1 | 2.1 |  | 镇人民政府
| 规划建设3个垃圾收集池 | 2019－2022 | 0.9 | 0.9 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装30盏太阳能路灯 | 2019－2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府
居民建设 | 新建《改造》42户居民房屋外包装，突出佤族特色文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2019-2035 | 84 | 84 |  | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线电视，主线6公里，入户线2公里 | 2019-2035 |  |  |  | 县人民政府
| 抓好现有橡胶，茶叶及沙松管护，预计新发展蔬菜种植百亩 | 2019-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施 入组主干道2千米的绿化工程，以当地树种及外购花和树种实施绿化 | 2019-2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施庭院绿化和美好工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 规划村庄建设边界，预留新增民居扩容建用地40亩
总计 |  |  | 429.187 | 429.187 | 0