## Sheet1
附件3
沧源县芒卡镇扣勐村芒驮自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 新建产业路—公达真脚至公马落，全长5km,设计宽度4m | 2019-2023 | 122.5 | 122.5 |  | 镇人民政府
| 新建产业路—公西永至公里冲，全长5km,设计宽度4m | 2019-2023 | 122.5 | 122.5 |  | 镇人民政府
| 新建产业路—公跌永至南令河，全长6km,设计宽度4m | 2019-2023 | 147 | 147 |  | 镇人民政府
| 建设养殖小区硬板路1条，长1km，宽度4m，厚度20cm， | 2019-2023 | 17 | 17 |  | 镇人民政府
| 建设入户硬板路2km，设计硬化宽度3m，厚度20cm | 2019-2023 | 36 | 36 |  | 镇人民政府
供水工程 | 新建30立方米的压力池2个 | 2019-2023 | 6 | 6 |  | 镇人民政府
| 新建自然村20立方米的分水池7个 | 2019-2023 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
| 更换4cm主管管道长100m | 2019-2023 | 5.5 | 5.5 |  | 镇人民政府
| 实施人畜饮水管网—全长2公里 | 2019-2023 | 2.4 | 2.4 |  | 镇人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-王玉兰户至寨子脚，全长2km，设计标准30cm×40cm | 2019-2023 | 36 | 36 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠-李国庆户至寨子脚，全长3km，设计标准30cm×40cm | 2019-2023 | 54 | 54 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠-白秀花户至寨子脚，全长1km，设计标准30cm×40cm | 2019-2023 | 18 | 18 |  | 镇人民政府
| 1号沟渠-李国庆户至寨子脚，全长3km，设计标准30cm×40cm | 2019-2023 | 54 | 54 |  | 镇人民政府
| 新建人工湿地3座，占地面积450平方米，计划投资60万元（含土地补偿费）。 | 2019-2023 | 60 | 60 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 新增8个垃圾箱 | 2019-2023 | 2.4 | 2.4 |  | 镇人民政府
| 规划建设2个垃圾公厕 | 2019-2023 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装45盏太阳能路灯，概算投资22.5万元。 | 2019-2023 | 22.5 | 22.5 |  | 镇人民政府
民居建设 | 实施60户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素 | 2023－2035 | 120 | 120 |  | 乡村振兴理事会
产业发展 | 规划养殖小区2个,占地10亩，预计投资50万元（含土地补偿费） | 2023－2035 | 50 | 50 |  | 镇人民政府
| 抓好现有橡胶管护，实施沃柑种植350亩，无筋豆300亩 | 2023－2035 | 80 | 80
美化绿化 | 实施进村主干道1000米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | 2019-2023 | 50 |  | 50
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株芒果、李子等果木 | 2019-2023
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩
总计 |  |  | 641.8 | 591.8 | 50