## 改表
附件3
芒卡（镇）扣勐行政村河边自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组进组道路1号路段-村主干道至陶金华户（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度20cm | 2019－2022 | 21.6 | 21.6 |  | 县人民政府
| 村内道路2号路段－王文明户至曹丽琴（硬化）,全长280m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.14 | 7.14 |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－金老四户至组内主干道（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.275 | 1.275 |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－白和平户至王老二户（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.275 | 1.275 |  | 镇人民政府
| 村内道路5号路段－组内主干道至王志岗（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.275 | 1.275 |  | 镇人民政府
| 村内道路6号路段－白和平户至田门考（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路7号路段－罗小卫户至白国民户路基，全长100m,平均高度为4m | 2019－2022 | 55 | 55 |  | 镇人民政府
| 恢复河边球场至农场铁吊桥800米 | 2023—2035 | 85 | 85 |  | 镇人民政府
供水工程 | 新建30立方米的压力池2个 | 2019－2022 | 6 | 6 |  | 镇人民政府
| 实施人畜饮水管网（48户），更换主管管道长1.5公里 | 2019－2022 | 3 | 3 |  | 县人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-王红至白和平户，全长100m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠-尹立生户至白新华户，全长250m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 4.5 | 4.5 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠-罗小卫户至康向东户，全长300m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 5.4 | 5.4 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠-曹丽琴至康向东户，全长400m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 7.2 | 7.2 |  | 镇人民政府
| 5号沟渠-曹华清至陶金华户，全长100m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 6号沟渠-张玉荞户至张老二户，全长150m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 2.7 | 2.7 |  | 镇人民政府
| 7号沟渠-村主干道户至白东户雨水排水沟，全长350m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇人民政府
| 8号沟渠-村主干道至白老二户雨水排水沟，全长80m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 1.44 | 1.44 |  | 镇人民政府
| 9号沟渠-王文明户至康向东户雨水排水沟，全长200m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 3.6 | 3.6 |  | 镇人民政府
| 新建人工湿地2座，占地面积300平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
公共空间 | 活动室前后，硬化面积400㎡ | 2019－2022 | 12 | 12 |  | 镇人民政府
| 停车场硬化面积13200㎡ | 2019－2022 | 165 | 165 |  | 镇人民政府
| 新建康向东户下至小康桥挡墙，长650米 | 2019－2022 | 13 | 13 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 新增5个垃圾箱 | 2019－2022 | 1.5 | 1.5 |  | 镇人民政府
| 规划建设3个公厕。 | 2019－2022 | 21 | 21 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装45盏太阳能路灯 | 2019－2022 | 22.5 | 22.5 |  | 县人民政府
民居建设 | 新建（改造）48户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2023－2035 | 96 | 96 |  | 乡村振兴理事会
产业发展 | 生猪养殖基地10亩6600平方，预计投资50万元 | 2023－2035 | 50 | 50 |  | 县人民政府
| 水产品养殖基地50亩330平方，预计投资181.5万元 | 2023－2035 | 181.5 | 181.5 |  | 县人民政府
| 抓好现有橡胶管护，无筋豆150亩 | 2023－2035 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村主干道1000米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | 2019－2022 | 30 |  | 30 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019－2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 861.355 | 831.355 | 30