芒卡镇湖广村小寨自然村村庄规划说明书

（审定稿）

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制芒卡镇湖广村小寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月10日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：小寨自然村位于芒卡镇西南部，距镇政府驻地 46公里，距村委会驻地0.5公里，海拔1670米，森林覆盖率达64.6%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛，工程性缺水突出；风向为西南方向。

2．人口现状：自然村共33 户142人。

3．资源现状：自然村依山腰而居，有常规耕地面积约   487亩，林地面积约2500亩，村庄占地200余亩。

4．产业现状：种植业以茶叶、玉米为主，有茶叶面积50亩 ；养殖业以猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10797元。

5．基础设施：

（1）道路：自然村为村委会驻地入村主干线和入户路已全部硬化。（2）饮水：小寨自然村于2010年解决人畜饮水，但水源不足，目前没有提升改造人畜饮水项目。

（3）住房：全部为安全稳固住房，全为砖混结构楼房 33户。

（4）场所：有自然村活动室一间，面积80平方米，篮球场一个，面积550平方米。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候为亚热带季风气候，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地面积4.5亩、林地面积21.25亩，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围空间狭窄，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山腰而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2023—2035年。

- 规划内容

- 项目概算投资 263.3万元，其中：上级补助 233.3万元，群众自筹30 万元。

1．道路交通：概算总投资35.7万元。

硬化、新建2条段硬板路和2条机耕路。一是铺设硬化2条村内道路，总长800米，设计宽度1.5m，厚度10cm。二是拟建2条机耕路，全长3公里，设计宽度4m。

- 村内道路：概算总投资20.4万元。

- 1村内道路1号路段－罗小龙家至彭字老二（步行路）,全长500m，设计硬化宽度1.5m，厚度10cm。

- 2村内道路2号路段－茶厂至岩脚公路（步行路）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm。

- （2）机耕路:小组机耕道路，概算投资15.3 万元。

- 1罗伟忠家至灯蕊草塘（硬化），全长2km，设计宽度4m。

2字培象家路口至大坡头（硬化），全长1km，设计宽度4m

2．供水规划：概算投资16万元。

（1）1规划沟渠盖板2000米（从赵红玉家至村委会）

概算投资18万元。

（2）新建自然村20立方米的分水池3个，概算投资6万元。

3．排水工程：概算投资21.6万元。

- 1规划沟渠盖板2000米（从赵红玉家至村委会）。概算投资18万。

- 22规划（活动室旁边）沟渠1条200米，概算总投资为3.6万元。

4．环卫设施：规划放置垃圾桶10个。概算总投资1万元。

5．亮化工程：概算投资25万元。

自然村规划安装50盏太阳能路灯，概算总投资25万元。

6．电力电信：

规划新建有线网络设施、有线电视设施。

（1）有线网络：主线2千米，入户线2千米。

（2）有线电视：主线2千米，入户线2千米。

7．产业发展：概算投资110万元。

种植业：抓好现有核桃、茶叶管护，新发展魔芋200亩、蔬菜100亩。概算投资110万元。

8．绿化美化：概算投资60万元。

（1）实施主干道周边和1000米入村主干道绿化工程，概算投资60万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，农户庭院及周边至少栽植5盆花卉或绿色植物。

10．用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2019—2022年。完成道路交通、排水工程、村内人行道、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2023—2035年。完成产业发展、电力电信、民居建设等规划内容。

三、规划管理

- (一)广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

- (二)严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划:自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡(镇、街道）审批。

- (三)严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

- (四)加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

- (五)在自然村振兴理事会成员中,明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用,加大违法违规建筑治理，发现起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

- (一)自然村域规划图(见附件)

- (二)村庄建设规划图(见附件)

- (三)自然村村规划说明书(见附件)

- (四)规划建设项目表(见附件)

- (五)自然村村规民约(见附件)

规划工作小组组长：杨建兰

成员：罗学芳、赵军华、字绍英、字雄英、字卫英、龚荟梅、李向娟、李红云、罗运回、罗国明、杨树军

芒卡镇湖广村村民委员会

二0一九年三月十二日