## 项目计划完成情况表
沧源佤族自治县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划完成情况公示表 (截至2024年10月31日)
序号 | 州（市）乡村振兴局 |  |  | 县（市、区）乡村振兴局 |  | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 （万元） |  | 资金支出（万元） |  | 结转 | 结余 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 备注 | 是否产业
| 省级资金文件文号 | 州（市）资金文件文号 | 下达时间 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |  |  | 完成 情况 | 计划时间 |  | 实际时间
[15 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | / | / | / | / | 856 | 135 | 833.4 | 46.1378 | 111.4622 | 0 | / | / | / | / | / | /
1 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001828668142 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240322 | 20240520 | 少数民族发展 | 是
2 | 云财农〔2024〕60 号 | 临财农发〔2024〕45 号 | 2024-05-21 | 沧财农发〔2024〕25 号 | 2024-06-10 | 5500001912598031 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 46 | 0 | 41.4 | 0 | 4.6 |  | 完工 | 20240625 | 20241231 | 20240624 | 20240920 | 少数民族发展 | 是
3 | 云财农〔2024〕30 号 | 临财农发〔2024〕40号 | 2024-05-16 | 沧财农发〔2024〕24 号 | 2024-06-10 | 5500001912611380 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 完工 | 20240615 | 20241231 | 20240624 | 20241028 | 少数民族发展 | 是
4 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871374950 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241230 | 20240311 | 20240410 | 少数民族发展 | 是
5 | 云财农〔2024〕30 号 | 临财农发〔2024〕40号 | 2024-05-16 | 沧财农发〔2024〕24 号 | 2024-06-10 | 5500001912620340 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 15 | 0 | 6.1378 | 8.8622 |  | 在建 | 20240615 | 20241231 | 20240624 |  | 少数民族发展 | 是
6 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 5500001906939951 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 完工 | 20240501 | 20241231 | 20240930 | 20241010 | 少数民族发展 | 是
7 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871387414 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240118 | 20241231 | 20240315 | 20240901 | 少数民族发展 | 是
8 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871414868 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240320 | 20241230 | 20240321 | 20241020 | 少数民族发展 | 是
9 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001828642909 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240322 | 20240520 | 20240322 | 20240520 | 少数民族发展 | 是
10 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001868669784 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240320 | 20240620 | 20240320 | 20240620 | 少数民族发展 | 是
11 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871390846 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 |  | 在建 | 20240110 | 20241231 | 20240506 |  | 少数民族发展 | 是
12 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871390925 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240506 | 20240608 | 少数民族发展 | 是
13 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871384186 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 85 | 0 | 15 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20241015 | 少数民族发展 | 是
14 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871363078 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20241025 | 少数民族发展 | 是
15 | 云财农〔2023〕202 号 | 临财农发〔2023〕124号 | 2023-12-13 | 沧财农发〔2024〕2 号 | 2024-01-06 | 5500001871372862 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 完工 | 20240110 | 20241231 | 20240305 | 20240425 | 少数民族发展 | 是
16 | 云财农〔2024〕30号 | 临财农发〔2024〕30号 | 2024-04-02 | 沧财农发〔2024〕19 号 | 2024-04-25 | 5500001906931400 | 沧源佤族自治县民族宗教事务局 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 完工 | 20240501 | 20241230 | 20240517 | 20241020 | 少数民族发展 | 是
Note on I5: KM1003: 请核实：中央下达沧源县资金9228，项目库资金9235，差额为7，是否为中央下达市本级资金7万元纳入沧源县？
Note on J5: KM1003: 请核实：省级下达沧源县资金2338，项目库资金2113，差额为275，是否为未纳入项目库？