## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇昔勒村永考绕自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长1000m，宽度4.0m，厚度20cm，面积4000平方米，投资单价200元/平方米，概算投资80万元。 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长60m，宽度4.0m，厚度20cm，面积240平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.8万元。 | 2019-2023 | 4.8 | 4.8 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长175m，宽度4m，厚度20cm，面积700平方米，投资单价200元/平方米，概算投资14万元。 | 2023-2035 | 14 | 14 |  | 乡人民政府
| 建设村内路步行道1880m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资33.84万元 | 2019-2022 | 33.84 | 33.84 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长4km，概算投资40万元。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长1km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 5 |  | 5 | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 全村建设排水沟，全长1300m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资46.8万元 | 2019-2022 | 46.8 | 46.8 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长300m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资3.6万元 | 2019-2022 | 3.6 | 3.6
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4
| 规划建设2个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装38盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 22.8 | 22.8 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施31户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资77.5万元； | 2022-2035 | 77.5 | 18.6 | 58.9 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施有机茶园建设500亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡村振兴理事会
| 实施养殖小区建设，集中建设1处，投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植250棵，补助1000元/棵，概算投资25万元 | 2019-2022 | 25 | 25 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植155棵，成活1棵补助200元，概算投资5.7万元 | 2019-2022 | 3.1 |  | 3.1 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积5.4亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 507.34 | 440.34 | 67