## Sheet1
沧源佤族自治县班洪乡班莫村委会班界大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道路交通 | 班界大寨新建道路1#一条，长110m，宽度3m，20公分厚c30混凝土，10公分道路级配，5公分砂砾调型，道路调型碾压。面积330平方米，投资单价170元/平方米，概算投资5.61万元；新修道路2#，长70m，宽度2m，15公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压，面积140平方米，投资单价120元/平方米，概算投资1.68万元；新修道路3#，长95m，宽度2m，15公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压，面积190平方米，投资单价120元/平方米，概算投资2.28万元；新修若干入户路，总长度为170m,宽度3m,厚度10公分C25混凝土，5公分砂砾调型，道路调型碾压。面积510平方米，投资单价85元/平方米，概算投资4.34万元； | 2019-2022 | 13.91 | 13.91 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施饮水工程，新建1个100立方米供水池，投资单价10万元/个，概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
| 沿村道架设DN100主管道,长0.60km；架设DN50支管入户，长0.46km | 2019-2022 | 19.6 | 19.6 |  | 乡人民政府
| 规划安装6个室外消火栓，单价3000元/个，估算投资1.8万元 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 新建区域排污管网，全长845m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资30.42万元 | 2019-2022 | 30.42 | 30.42 |  | 乡人民政府
| 新建污水处理设施2座，投资单价为8万元/座，计划投资16万元。 | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 乡人民政府
公共空间 | 新建停车场，硬化面积335㎡，投资单价120元/平方米，概算投资4.02万元。 | 2019-2022 | 4.02 | 4.02 |  | 乡人民政府
| 新建村内绿化节点2个、一个健身小广场，总面积443㎡，投资单价120元/平方米，概算投资5.31万元，含健身器材费用。 | 2019-2022 | 5.31 | 5.31 |  | 乡人民政府
| 新建球场1块，概算投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划新建2个垃圾池，投资单价3000元/个，估算总投资0.6万元 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 乡人民政府
| 规划改建3个清洁公厕，投资单价70000元/座，估算总投资21万元； | 2019-2022 | 21 | 21 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装40盏太阳能路灯，单价5000元/盏，估算总投资20万元 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
产业发展 | 规划养殖小区1个。概算投资90万元。 | 2022-2035 | 90 | 50 | 40 | 乡人民政府
| 规划蔬菜种植地块5个，占地面积6500平米，概算投资30万元 | 2019-2035 | 30 | 20 | 10 | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植215棵，补助1000元/棵，概算投资21.5万元 | 2019-2022 | 21.5 | 21.5 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植340棵，成活1棵补助200元，概算投资6.8万元 | 2019-2035 | 6.8 |  | 6.8 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地7亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 295.96 | 239.16 | 56.8