## 一组
沧源县岩帅镇东米村浩米底新寨自然村村庄规划建设项目统计表
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
1 | 道路交通 | 茶所路口至改结产业道路硬化，全长1公里。 | 2019－2022 | 90 | 90 |  | 县人民政府
|  | 浩米底新寨至泥巴谷烤烟房产业道路硬化，长度0.5公里,宽4米。 | 2019－2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
|  | 新建啊良伍至克米嘎列机耕路，全长5公里。 | 2022－2035 | 75 | 75 |  | 县人民政府
|  | 啊瓦卡别至1组会则产业道路硬化，全长2公里。 | 2022－2035 | 190 | 190 |  | 县人民政府
|  | 新建嘎列至啊北司机耕路，全长1公里 | 2022－2035 | 15 | 15 |  | 县人民政府
|  | 本坡地至啊良伍产业道路硬化，全长2公里。 | 2022－2035 | 180 | 180 |  | 县人民政府
|  | 新建嘎列至扎努吧产业道路硬化，全长2公里。 | 2022－2035 | 50 | 50 |  | 县人民政府
|  | 新建本坡地至是打握地产业道路硬化，全长6公里。 | 2022－2035 | 120 | 120 |  | 县人民政府
2 | 供水工程 | 消防蓄水池一座50立方米 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 镇人民政府
|  | 安装水净化设备一套 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府
3 | 排水工程 | 污水管网7公里，其中：主管3公里，支管4公里。 | 2019-2022 | 175 | 175 |  | 县人民政府
|  | 钢筋混凝土检查井8座 | 2019－2022 | 3.6 | 3.6 |  | 县人民政府
|  | 污水氧化池2座 | 2019－2022 | 14 | 14 |  | 县人民政府
|  | 排水沟7公里。 | 2019－2022 | 126 | 126 |  | 县人民政府
4 | 公共空间 | 活动场（应急场所）1块，停车场1个。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇人民政府
5 | 环卫设施 | 全组35户，每户拟建卫浴一体一间6平方米，安装太阳能洗澡设施一套。 | 2019－2022 | 52.5 | 52.5 |  | 镇人民政府
|  | 新建垃圾焚烧炉1个。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
|  | 垃圾池1个。 | 2019-2022 | 0.3 | 0.3 |  | 县人民政府
6 | 亮化工程 | 组内主干道安装太阳能路灯25盏 | 2019-2022 | 12.5 | 12.5 |  | 镇人民政府
7 | 民居建设 | 修缮35户民居厨房 | 2019-2022 | 70 | 70 |  | 镇人民政府
|  | 农具器杂物间22间， | 2019-2022 | 70 | 70 |  | 镇人民政府
8 | 电力电信 | 电力线路入地7公里 | 2022－2035 | 112 | 112 |  | 县人民政府
|  | 有线电视线路入地7公里 | 2022－2035 | 105 | 105 |  | 县人民政府
|  | 网络线路入地7公里 | 2022－2035 | 105 | 105 |  | 县人民政府
9 | 产业发展 | 建盖养殖小区。全组35户，每户拟建120平方米，合计4200平方米。 | 2019－2022 | 420 | 420 |  | 镇人民政府
|  | 那好结龙至来底灌溉沟，全长8km。 | 2019-2022 | 17.2 | 17.2 |  | 乡村振兴理事会
|  | 195亩茶叶提质增效 | 2019-2022 | 19.5 | 19.5 |  | 乡村振兴理事会
|  | 抓好茶叶、烤烟、核桃管护培训 | 2019-2035 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
10 | 美化绿化 | 以多依树、三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2019－2022 | 2.05 |  | 2.05 | 乡村振兴理事会
11 | 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地15亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会