## 附表 项目建设内容及投资计划明细表（少数民族发展任务）
2023年沧源佤族自治县第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设内容及投资计划明细表（少数民族发展任务）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 |  | 主要建设内容（详细填列工程量化指标） | 项目建设地点 | 建设 起止 日期 | 项目总 投资 （万元） | 资金构成（万元） |  |  |  |  | 其中衔接资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 备注
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 财政衔接资金 | 涉农整合 资金 | 行业部门资金 | 帮扶 资金 | 自筹 资金 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体
[14 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
合计 |  | / | / | / | / | / | / | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 869.6 | / | / | / | / | / | /
1 | 勐角民族乡勐卡村传统手工艺保护项目 | 新建 | 项 | 1 | 1.开展勐卡村群众传统手工艺编制培训活动4期；2.组建勐卡村传统手工艺——竹制品编制队（合作社）3.新建传统手工艺竹藤制品产品销售中心1间，55㎡。 | 勐角民族乡勐卡村 | 2023.4—2023.12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 勐角民族乡人民政府 | 县民族宗教局
2 | 勐角民族乡糯掌村赛松自然村民族团结进步示范村 | 新建 | 个 | 1 | 新建村内主干道1条，路面宽4米，厚度20㎝，总长360米，共1440平方米，配套必要浆砌挡土墙；修建路护坡及边沟346米，150元/米；新建公共厕所1幢，共6个蹲位，10000元/蹲位；新建产业路2条，路面宽3米，总长3.2公里；新建特色产业烘干厂房，购买烘干设备；发展种植荷兰豆50亩，1602元/亩,滚动发展；创建示范户10户。 | 糯掌村赛松自然村 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6 | 18 | 勐角民族乡人民政府 | 县民族宗教局
3 | 勐省农场振兴社区民族团结进步示范社区项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.扶持蔬菜种植71亩，概算投资20万元，其中按照每年扶持4户农户发展蔬菜种植，户均5万元滚动使用，社区居民委员会收取资金管理费，一年户收取管理费2000元，年增加社区居民委员会收入8000元。2.打造民族文化文艺团及购买设备、服装，概算投资10万元。3.创建民族文化宣传示范户20户。 | 振兴社区 | 2023.4—2023.12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勐省农场社区管理委员会 | 县民族宗教局
4 | 岩帅镇公曼村永得省自然村民族团结进步示范村项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.新开挖灌溉沟30米，混凝土浇筑宽2米三面光沟渠，新建过滤坝一项，铺设灌溉管网500米。计划投资35万元；2.新建农特产品展销区200平方米，1000元/平方米，计划投资20万元；3.种植百香果、羊奶果、芒果等热区果树3000棵，50元/棵，创建特色果树种植示范户10户，引进企业共建，签订产销协议，带动群众增收。计划投资20万元；4.铺设饮水管1.5公里，修建小型拦水坝一座，新建蓄水池一座，计划投资10万元；5.新建防洪堤一项，长18米，高2米，计划投资5万元；6.产业技术培训二项：包含果树种植、管护培训计划投资8万元；藏红花种植、管护培训计划投资2万元。计划总投资10万元。 | 公曼村永得省自然村 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 100 | 75 | 239 | 岩帅镇人民政府 | 县民族宗教事务局
5 | 岩帅镇建设村大寨自然村民族团结进步示范村项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.产业路修缮2公里，包括砂石垫层、排水沟清理、路面修缮等，5万元/公里，计划投资10万元；2.扶持建设酒产业发展一项：以产业发展金注入合作社，合作社与农户签订购销协议带动农户发展，创建酒产业特色示范户10户，计划投资30万元；3.民俗文化旅游产业发展一项：新建展销区，配套展销佤族木鼓、铜锣、民族服装等物件（与其他补助资金整合投资）计划投资45万元；4.新建水冲式公共厕所1幢，砖混结构，共计6个蹲位，配套附属工程一项：修建防护墙80立方，路面硬化100平方。计划投资15万元。 | 建设村大寨自然村 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 48 | 174 | 岩帅镇人民政府 | 县民族宗教事务局
6 | 勐董镇永和社区民族团结进步示范社区项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.肥料购置。一是购置有机肥50吨，单价1500元/吨，计划投资8万。二是购置复合肥18吨，单价5000元/吨 ，计划投资9万元；2.农药购置。购置防虫农药、生根粉等农药80亩，单价500元/亩，计划投资4万元；3.防草设施建设。铺设防草地布80亩，单价500元/亩，计划投资4万元；4.民族文化。民族文化展示厅创建，购置文化设备、民族文化元素创建建设，计划投资5万元；5.民族团结进步示范户。加大产业发展力度，创建百香果产业种植示范户20户。 | 永和社区 | 2023.4—2024.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 17 | 46 | 勐董镇人民政府 | 县民族宗教局 | （边境幸福村）
7 | 勐董镇民族团结进步示范乡镇项目 | 新建 | 个 | 1 | （一）产业基地建设。一是一是特色产业基地场地平整清理地表杂物(含竹子根、树木清理及外运）340亩，，单价2500元/亩，计划投资85万元；二是新建灌溉管网DN100镀锌钢管2150米，单价140元/米，计划投资30.1万元；三是新建取水坝1座，浇筑混凝土25立方米，单价600元/立方米，计划投资 万1.5万元；四是新建钢筋混泥土100方水池1座，单价1200元/立方米，计划投资12万元。（二）农产品展示中心。新建砖混结构农产品展示中心200平方米，单价2000元/平方米，计划投资40万元。（三）产业机耕路。新建产业机耕路11000米，路面宽度3米，共33000平方米，单价40元/平方米（含铺设土夹石20公分厚、建设涵洞、压路机压实路面等），计划投资132万元。（四）挡墙工程。新建芒回村小学避难场所挡墙2160立方米，单价500元/立方米，计划投资108万元。（五）硬板路工程。新建永兰自然村至学校硬板路1150米，宽3米，共3450平方米，单价160元/平方米，计划投资55.2万元。二是新建硬板路排水沟1150米，（规格：30cm*40cm），单价200元/米，计划投资23万元。（六）公厕工程。新建砖混结构公厕1座，（规格：1座6个蹲位），单价10万元/座，计划投资10万元。（七）村群众文化设施建设。购置文化电教设备1套；创建民族文化展示厅100平方米。 | 勐董镇芒回村 | 2023.4—2024.4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 1 | 500 | 25 | 69 | 勐董镇人民政府 | 县民族宗教局 | （边境幸福村）
8 | 单甲乡安也村自然村民族团结进步示范村项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.产业基地建设项目：一是建设高优玉米示范基地100亩，种植高优玉米100亩，概算投资10万元；配套入地式水池一座100m³，1200元/m³，概算投资12万元，配套产业路及灌溉沟渠，概算投资22万元；二是种植五月桃、杏梅等经济林果800棵，200元/棵，概算投资16万元，三是创建示范户10户。总概算投资60万元。2.村容村貌整治工程：一是新建应急避难场所850㎡（含土地平整），计划投资15万元；二是新建交通涵洞4个，2万元/个，概算投资8万元，三是新建3.5米宽村内道路300米，概算投资17万元，总概算投资40万元。 | 安也村护俄抵边新村 | 2023.4—2024.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 100 | 132 | 506 | 单甲乡人民政府 | 县民族宗教局 | （边境幸福村）
9 | 芒卡镇湖广村老六寨民族团结进步示范村建设项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.新建公共水冲式厕所1幢6个蹲位，计划投资6万元；2.新建入户路硬化900平方米，计划投资13.5万元；3.修建护路边坡400米，计划投资8万元；4.铺设村组户排污管道250米，计划化投资12.5万元；5.新植青花椒600亩，计划投资60万元；6.创建产业示范户10户。计划总投资100万元。 | 芒卡镇湖广村老六寨自然村 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 100 | 25 | 88 | 芒卡镇人民政府 | 县民族宗教局 | （边境幸福村）
10 | 勐来乡班列村大寨自然村民族团结进步示范村项目 | 新建 | 个 | 1 | 1.基础设施建设项目：一是新建应急避难场所720平方米，投资14.2万元。二是道路硬化175米，投资3.5万元。三是新建砖砌台阶60平方米，投资1.5万元。四是村内护路边坡治理，土方开挖及清运1项，投资6.8万元。2.培育特色产业：一是创建示范户10户。二是新建产业路9公里，投资59万元。三是养殖小区修缮改造760平方米，投资15万元。 | 班列村大寨 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100 |  |  | 勐来乡人民政府 | 县民族宗教事务局
11 | 班洪乡芒库村上嘎嘎自然村民族团结进步示范项目（边境幸福村） | 新建 | 个 | 1 | 1.基础设施：一是上嘎嘎自然村电网入地改造建设1.2公里，计划投资20万元；二是新建避难场所1个500平方米，计划投资15万元；2.产业发展：一是茶叶提质增效700亩，含水利灌溉设施、灭蝇灯等设施设备配套，计划投资40万元；二是发展以豆子等为主的果蔬绿美产业共计40亩，计划投资20万元；3.乡村治理：一是传承民族文化，新建文艺队1支，含服装、乐器等配套，计划投资5万元。二是创建示范户10户。 | 芒库村上嘎嘎自然村 | 2023.4—2024.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 100 | 6 | 19 | 班洪乡人民政府 | 县民族宗教事务局 | （边境幸福村）
12 | 勐省镇农克村一组民族团结示范村建设项目 | 新建 | 个 | 4 | 1.基础设施：一是投资7万元用购买垃圾箱24个；二是投资10万元用于实施人居环境提升1项，新建村内排污沟等；三是投资10万元新建无公害公厕1座，10万元/座。2.产业发展：一是新建钢架结构的烟叶编制房860平方米，0.05万元/平方米，投资43万元；二是投资20万元新建产业路10公里，3万元/公里：三是创建民族团结进步示范户10户。 | 农克村一组 | 2023.4—2023.12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 397 | 160 | 552 | 勐省镇人民政府主任 | 县民族宗教事务局
13 | 班老乡下班老村永桑民族特色村寨示范村 | 新建 | 个 | 1 | 1.肉牛购买30头，1.5万元/头，计划投资45万元。防疫药品、饲料、养殖培训等，计划投资17万元。2.扶持产业发展示范户10户。3.特色民居修缮49户。计划投资38万元 | 班老乡下班老村 | 2023 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 |  | 100 | 45 | 162 | 班老乡人民政府 | 县民族宗教事务局 | （边境幸福村）
14 | 现代化边境小康村国家通用语言培训项目 | 新建 | 项 | 1 | 1.23个沿边行政村（社区）组织开展18至60周岁少数民族国家通用语言文字培训，分期分批组织培训，培训人数各行政村不少于100人，共计2300人。投入资金证书制作费10000元。2.村“两委”委员、村务监督委员会委员、农村致富带头人、护边员、外事界务员、人民调解员、网格员、乡(镇)科协科普宣传员、农村科技推广联络员、护林员、护路员、地质灾害监测员、河道管理员、宗教教职人员和宗教活动场所管理人员中的少数民族群众普通话能力提升培训50人，培训天数3天（含机辅测试1天），投入资金4万元。 | 23个沿边行政村（社区） | 2023.4—2023.10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | —— | —— | 县教育体育 | 县民族宗教事务局 | （边境幸福村）

## Sheet1 (hidden)
项目类型 | 二级类型 |  |  |  |  | 二级类型 | 子类型
特色产业发展 | 生产基地 | 加工物流 | 产业基础设施 | 产业服务支撑 | 金融保险配套 | 生产基地 | 特色种植基地 | 特色养殖基地 | 水产养殖基地 | 林草产业基地 | 休闲农业和乡村旅游基地 | 光伏电站建设 | 帮扶车间和特色手工业作坊建设 | 其他产业基地建设
稳岗就业创业 | 外出务工补助 | 就业培训补助 | 创业补助 | 公益性岗位 |  | 加工物流 | 农产品仓储保鲜冷链建设 | 产地初加工和精深加工、副产物综合利用 | 农产品市场建设和农村物流 | 农产品品牌打造和展销平台
易地搬迁后续扶持 | 公共服务岗位 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  | 产业基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小型农田水利设施建设 | 农业产业园区建设
乡村基础设施 | 村庄规划编制（含编修） | 农村基础设施 |  |  |  | 产业服务支撑 | 科技服务 | 人才培养 | 农业社会化服务
人居环境整治 | 农村卫厕所改造 | 农村生活污水治理 | 农村生活垃圾治理 | 村容村貌提升 |  | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 新型经营主体贷款贴息 | 特色产业保险保费补助 | 小额信贷风险补偿金 | 防贫保险（基金） | 其他产业金融保障
乡村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 村幼儿园建设 | 村卫生室标准化建设 | 农村养老设施建设 | 农村公益性殡葬设施建设 | 外出务工补助 | 外出务工交通费补助 | 稳岗就业奖补
巩固脱贫成果 | 住房安全 | 义务教育 | 医疗健康 | 综合保障 |  | 就业培训补助 | 技能培训补助 | 以工代训补助
乡村治理提升 | 乡村治理体系 | 乡村精神文明 |  |  |  | 创业补助 | 创业培训补助 | 创业增收奖补
项目管理费 | 项目管理费 |  |  |  |  | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 公益性岗位（监测对象）
公共服务岗位
“一站式”社区综合服务设施建设
易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
村庄规划编制（含编修）
[6 empty] | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农村供水保障设施 | 农村电网建设 | 农村网络建设 | 农村清洁能源设施建设 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 | 其他
农村卫厕所改造
农村生活污水治理
农村生活垃圾治理
村容村貌提升
规划保留的村小学改造
村幼儿园建设
村卫生室标准化建设
农村养老设施建设
农村公益性殡葬设施建设
其他
住房安全
[6 empty] | 义务教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 参与"学前学会普通话"行动 | 其他教育类项目
[6 empty] | 医疗健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加大病保险 | 接受医疗救助 | 参加其他补充医疗保险 | 参加意外保险 | 接受大病(地方病)救治
[6 empty] | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 享受特困人员救助供养 | 参加城乡居民基本养老保险 | 接受留守关爱服务 | 接受临时救助
[6 empty] | 乡村治理体系 | 建设数字化乡村治理信息系统 | 开展乡村治理示范创建 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
[6 empty] | 乡村精神文明 | 培养“四有”新时代农民 | 移风易俗改革示范县（乡、村） | 文化科技卫生“三下乡” | 农村文化项目