## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇联合村小寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#入户路，混凝土硬化，长150m，宽度3m，厚度20cm，面积450平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9万元。 | 2023-2035 | 9 | 9 |  | 乡人民政府
| 2#入户路，混凝土硬化，长35m，宽度3m，厚度20cm，面积105平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.1万元。 | 2023-2035 | 2.1 | 2.1 |  | 乡人民政府
| 3#入户路，混凝土硬化，长150m，宽度3m，厚度20cm，面积450平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9万元。 | 2023-2035 | 9 | 9 |  | 乡人民政府
| 4#入户路，混凝土硬化，长200m，宽度3m，厚度20cm，面积600平方米，投资单价200元/平方米，概算投资12万元。 | 2023-2035 | 12 | 12 |  | 乡人民政府
| 5#入户路，混凝土硬化，长100m，宽度3m，厚度20cm，面积300平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6万元。 | 2023-2035 | 6 | 6 |  | 乡人民政府
| 6#入户路，混凝土硬化，长70m，宽度3m，厚度20cm，面积210平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.2万元。 | 2023-2035 | 4.2 | 4.2 |  | 乡人民政府
| 7#入户路，混凝土硬化，长90m，宽度3m，厚度20cm，面积270平方米，投资单价200元/平方米，概算投资5.4万元。 | 2023-2035 | 5.4 | 5.4 |  | 乡人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长2800km，概算投资28万元。 | 2022-2035 | 28 | 28 |  | 乡人民政府
| 实施入户支管建设，管长0.5km，概算投资2.5万元。 | 2022-2035 | 2.5 |  | 2.5 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长1700m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资61.2万元 | 2019-2022 | 61.2 | 61.2 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓3个，投资单价3000元/个，概算投资0.9万元。 | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场新建项目，位于村庄活动室北侧面积170㎡，投资单价150元/平方米，概算投资2.55万元 | 2019-2022 | 2.55 | 2.55 |  | 乡人民政府
| 规划建设打歌场1处，面积450㎡，投资单价120元/平方米，概算投资5.4万元 | 2019-2022 | 5.4 | 5.4 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设7个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资7万元 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 乡人民政府
| 规划新建5个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资40万元 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 乡人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装44盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 26.4 | 26.4 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施62户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资155万元； | 2022-2035 | 155 | 37.2 | 117.8 | 乡人民政府
产业发展 | 规划实施烤烟与玉米种植区建设项目，实施规模450亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资13万元 | 2022-2035 | 58.5 | 58.5 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施水稻种植区建设项目，实施规模450亩，施用有机肥，投资单价1300元/亩，概算投资58.5万元 | 2022-2035 | 58.5 | 58.5 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施生态农业种植区建设项目，实施规模1200亩，施用有机肥，投资单价1500元/亩，概算投资180万元 | 2022-2035 | 180 | 180 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施水渠建设项目3公里，投资单价60万元/公里，概算投资180万元 | 2022-2035 | 180 | 180 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设1个，投资30万 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植570棵，补助1000元/棵，概算投资57万元 | 2019-2022 | 57 | 57 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植310棵，成活1棵补助200元，概算投资6.2万元 | 2019-2022 | 6.2 |  | 6.2 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积3.7亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1316.85 | 1190.35 | 126.5