## Sheet1
沧源县芒卡镇焦山村焦山下寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道 | 1、寨硬化路：为自然村入户路硬化（起止点为：曹红连家背后起到2号共公厕所旁），全长 160米，设计宽度3.5m，厚度28cm。概算投资6万元。 | 2019-2022 | 9.52 | 9.52 |  | 镇人民政府
| 1号路段为新建砂石机耕生产路（起止点为：拱南令河到拱龙1），全长 2 km，设计宽度3.5m。概算投资 14 万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
路 | 2号路段为机耕生产路，建设性质为提质改造（起止点为：焦山道班路口起至拱龙2海牙水沟源头），计划建成砂石路，全长8km，，设计宽度3.5m，概算投资 56万元。 | 2019-2022 | 56 | 56 |  | 镇人民政府
交 | 3号路段为机耕生产路，建设性质为提质改造(起止点为：焦山下寨组起至拱永），计划建成砂石路，全长 2 km，，设计宽度3.5m。概算投资 14万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
| 4号路段为机耕生产路，建设性质为提质改造(起止点为：焦山下寨组王宏家起至多南令河（王老二家地），计划建成砂石路，全长 5 km，，设计宽度3.5m。概算投资 35万元。 | 2019-2022 | 35 | 35 |  | 镇人民政府
通
农田供水工程 | 1号沟渠：起止点为小石林大洼子地小河起至拱西龙。全长 8 km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个，概算总投资 240 万元。 | 2019-2022 | 240 | 240 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠：起止点为大桥起至拱龙。全长 83km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个。概算总投资 108 万元。 | 2019-2022 | 108 | 108 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠：起止点多南令桥河起至拱得董。全长5km，设计标准为60CM*60CM三面沟，源头修复坝渠一个，概算总投资 180万元。 | 2019-2022 | 180 | 180 |  | 镇人民政府
排污水处理设施工程 | 1号排污系统：起止点为焦山下寨组寨头起至鱼塘尾，全长3km，设计标准为直径100cm的水泥主管道，直径20cm的水泥户外次管道，沉沙池10个(1米*1米*1.5米），污水处理池1个300立方米，概算总投资 102万元。 | 2019-2022 | 102 | 102 |  | 镇人民政府
公共空间 | 改造篮球场一个，厚度15cm,硬化面积500平方米，概算投资7万元。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 镇人民政府
| 新建社会治安综合管理项目一个，主干道岔口，村寨岔口，人口集聚密集地安装监控系统，概算投资共计 80万元。 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 镇人民政府
文化氛围营造 | 新建文化墙及宣传栏一个，投资50万元，新建户户通广播系统一个，投资20万元；此项总投资：70万元。 | 2019-2022 | 70 | 70
环卫设施
| （1）新建垃圾焚烧炉1个，位于五连茶地头，估算总投资40万元。 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 镇人民政府
| （2）规划建设2个垃圾池，投资单价1.5万元/个，估算总投资3万元。 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 镇人民政府
| （3）购买臂式垃圾箱5个，投资单价6000元/个，估算总投资3万元。 | 2019-2022 | 3 | 3 |  | 镇人民政府
| （5）新建公厕1个，30平方米6蹲位，钢屋架，概算总投资7万元。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装33盏太阳能路灯，概算总投资16.5万元 | 2019-2022 | 16.5 | 16.5 |  | 镇人民政府
民居建设 | 实施31户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资77.5万元； | 2022-2035 | 77.5 | 77.5 |  | 镇人民政府
产业发展 | （1）养殖：改造养殖小区1个（养猪），需要建污水处理池一个，概算投资10 万元。 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
| （2）种植：抓好现有的核桃、茶叶，木瓜，竹子、草果管护，新发展山地马铃薯100亩，林下魔芋种植300亩，蓖麻60亩，小区域经济（本地香蒜、大蒜辣、红米、糯米藤、木瓜等）100亩，无公害蔬菜基地100亩，开发佤医佤药种植基地100亩。概算投资 600 万元。 | 2022-2035 | 600 | 600 |  | 镇人民政府
绿化美化 | （1）实施进村入户主干道绿化工程，以云南藤黄（姑娘果）、樱桃树、灯台树交叉间种方式实施绿化，绿化树下面可套种山茶花、绣球花、迎春花，概算投资30万元。 | 2018-2022 | 30 | 30 |  | 镇人民政府
| （2）实施庭院绿化美化工程，努力建成绿色篱笆和庭院蔬菜，建议每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木或森林蔬菜（果木可选择李子树、桃子树、芭蕉树、樱桃树、蓝莓树等，绿色篱笆可选择五加叶、火镰菜、鸡爪茶、香椿树、香砂仁、木瓜树等），其次，每户农户至少栽植5盆花卉和绿色植物，概算投资10万元 | 2018-2022 | 10 | 10 |  | 镇人民政府
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地23亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
| 12.组建焦山村农特产品合作社一个。概算投资20万元。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
总计 |  |  | 1735.52 | 1735.52