## 改表
附件3
芒卡（镇）扣勐行政村班别组自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组进组道路1号路段-尹老四至肖卫忠户（硬化）,全长25m，设计硬化宽度3m，厚度20cm | 2019－2022 | 0.425 | 0.425 |  | 镇人民政府
| 村内道路2号路段－主干道至白凤军户（硬化）,全长7m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.119 | 0.119 |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－主干道至白勇户（硬化）,全长40 m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.68 | 0.68 |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－主干道至李卫明（硬化）,全长10m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.425 | 0.425 |  | 镇人民政府
| 村内道路5号路段－主干道至李新民户（硬化）,全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.255 | 0.255 |  | 镇人民政府
| 村内道路6号路段－主干道至曹老大户（硬化）,全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.255 | 0.255 |  | 镇人民政府
| 村内道路7号路段 - 主干道至尹老二户（硬化），全长20km,设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.34 | 0.34 |  | 镇人民政府
| 村内道路8号路段 - 主干道至李老二户（硬化），全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.85 | 0.85 |  | 镇人民政府
| 村内道路9号路段 - 主干道至李卫东户（硬化），全长150m，设计硬化宽度3m，厚度10cm， | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路10号路段 - 主干道至肖卫明户（硬化），全长15m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.255 | 0.255 |  | 镇人民政府
| 村内道路11号路段 - 主干道至李华云户（硬化），全长15m,设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.255 | 0.255 |  | 镇人民政府
| 村内道路12号路段 - 主干道至尹明户（硬化），全长25m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.425 | 0.425 |  | 镇人民政府
| 村内道路13号路段 - 尹明户至尹老三户（硬化），全长150m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路14号路段 - 尹明户至李正强户（硬化），全长25m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.425 | 0.425 |  | 镇人民政府
| 村内道路15号路段 - 主干道至肖老二户（硬化），全长30m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.51 | 0.51 |  | 镇人民政府
| 村内道路16号路段 - 主干道至李政新户（硬化），全长200m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 3.4 | 3.4 |  | 镇人民政府
| 村内道路17号路段 - 主干道至李正华户（硬化），全长20m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 0.34 | 0.34 |  | 镇人民政府
| 村内道路18号路段 - 主干道志白华户（硬化），全长70m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.19 | 1.19 |  | 镇人民政府
| 村内道路19号路段 - 李卫东户至白岩东户人工踏步（硬化），全长80m,至设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.36 | 1.36 |  | 镇人民政府
| 小组产业路一条，全长3km,设计宽度3m,厚度10cm | 2019－2022 | 25.5 | 25.5 |  | 镇人民政府
| 小组产业路一条，主干道至尹老二地全长1km,设计宽度3m,厚度10cm | 2019－2022 | 8.5 | 8.5 |  | 镇人民政府
| 小组产业路一条，主干道至肖老二地全长2km,设计宽度3m,厚度10cm | 2019－2022 | 17 | 17 |  | 镇人民政府
| 小组产业路一条，主干道至白新华地全长1.5km,设计宽度3m,厚度10cm | 2019－2022 | 12.75 | 12.75 |  | 镇人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-白华户至李正强户，全长800m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 14.4 | 14.4 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠-肖老二户至李卫东户，全长800m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 14.4 | 14.4 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠-肖卫明户至白凤军户，全长1km，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 18 | 18 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠-李新民户至白勇户，全长1km，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 8.5 | 8.5 |  | 镇人民政府
| 新建人工湿地3座，占地面积450平方米，计划投资60万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇人民政府
公共空间 | 停车场硬化面积500㎡ | 2019－2022 | 14.5 | 14.5 |  | 镇人民政府
| 古榕树周围硬化500㎡ | 2019－2022 | 14.5 | 14.5 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 新增4个垃圾箱 | 2019－2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇人民政府
| 规划建设2个公厕。 | 2019－2022 | 14 | 14 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装50盏太阳能路灯 | 2019－2022 | 25 | 25 |  | 县人民政府
民居建设 | 新建（改造）33户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2023－2035 | 66 | 66 |  | 乡村振兴理事会
产业发展 | 抓好现有橡胶管护，预新发展无筋豆300亩。 | 2023－2035 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村主干道1.5千米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | 2019－2022 | 45 |  | 45 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019－2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 405.859 | 360.859 | 45