## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇昔勒村永公告自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长386m，宽度4.0m，厚度20cm，面积1544平方米，投资单价200元/平方米，概算投资30.88万元。 | 2019-2022 | 30.88 | 30.88 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长34m，宽度3.5m，厚度20cm，面积119平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.38万元。 | 2023-2035 | 2.38 | 2.38 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长86m，宽度3.5m，厚度20cm，面积301平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.02万元。 | 2019-2022 | 6.02 | 6.02 |  | 乡人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长22m，宽度3.5m，厚度20cm，面积77平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.54万元。 | 2023-2035 | 1.54 | 1.54 |  | 乡人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长19m，宽度3.5m，厚度20cm，面积66.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.33万元。 | 2023-2035 | 1.33 | 1.33 |  | 乡人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长108m，宽度3.5m，厚度20cm，面积378平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.56万元。 | 2019-2022 | 7.56 | 7.56 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长0.5km，概算投资2.5万元。 | 2022-2035 | 2.5 |  | 2.5 | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 全村建设排水沟，全长1200m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资43.2万元 | 2019-2022 | 43.2 | 43.2 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓6个，投资单价3000元/个，概算投资1.8万元。 | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 修缮停车场，位于村庄中部硬化面积500㎡，投资单价200元/平方米，概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
| 修缮活动广场，位于村庄南部硬化面积500㎡，投资单价200元/平方米，概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划改造1个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划建设3个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资18万元 | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装34盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 20.4 | 20.4 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施24户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资60万元； | 2022-2035 | 60 | 45.6 | 14.4 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施坡改田土地整治项目，整治面积400亩 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 县人民政府
| 实施规模种植甘蔗产业200亩，施用有机肥（连施三年），投资单价2000元/亩，概算投资40万元 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有玉米建设100亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会
| 实施水稻建设80亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资8万元 | 2022-2035 | 8 | 8 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植100棵，补助1000元/棵，概算投资10万元 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植120棵，成活1棵补助200元，概算投资2.4万元 | 2019-2022 | 2.4 |  | 2.4 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄无预留发展用地。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 440.01 | 420.71 | 19.3