## （初稿) (1）
沧源县芒卡镇芒岗村火烧寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设项目 | 建设内容 | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组机耕道路－本组至老寨自然村村尾（硬化），全长6KM，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019—2022 | 432 | 432 | 0 | 镇人民政府
| 村内道路1号道路段-停车场至新建养殖小区（硬化），全长200m，设计硬化宽度3.5m，厚度10cm | 2019—2022 | 5.95 | 5.95 | 0 | 镇人民政府
| 村内道路2号道路段-何建光户房子下面村内主干道至发展备用地（硬化），全长200m，设计硬化宽度3.5m，厚度10cm | 2019—2022 | 5.95 | 5.95 | 0 | 镇人民政府
| 村内道路3号路段-村内次干道至陈老大户（硬化），全长10m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019—2022 | 0.225 | 0.225 | 0 | 镇人民政府
供水工程 |  | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-陈老大户房后道路至水塘，全长100m，设计标准30cm×40cm | 2019—2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | 镇人民政府
| 2号沟渠-何建平户房后道路至水池，全长100m，设计标准30cm×40cm | 2019-2022 | 1.8 | 1.8 | 0 | 镇人民政府
| 3号沟渠-陈老二户至水塘，全长50m，设计标准30cm×40cm | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 | 0 | 镇人民政府
| 4号沟渠-彭忠德户至水池，全长50m，设计标准30cm×40cm | 2019-2022 | 0.9 | 0.9 | 0 | 镇人民政府
| 新建污水处理池20立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
公共空间 | 新建文化活动室1幢60㎡ | 2019—2022 | 9 | 9 | 0 | 镇人民政府
| 村民打歌广场，硬化面积300㎡ | 2019—2022 | 8.72 | 8.72 | 0 | 镇人民政府
| 停车场硬化面积100㎡ | 2019—2022 | 1.5 | 1.5 | 0 | 镇人民政府
| 新建佤族特色寨门1座 | 2019—2022 | 15 | 15 | 0 | 镇人民政府
| 新建球场挡墙（长50米、宽1米） | 2019—2022 |  |  | 0 | 镇人民政府
| 池塘修缮（长30米*宽30*高1.5米） | 2019—2022 | 135 | 135 |  | 镇人民政府
| 入户台阶-陈老二户至陈老大户（长40米、宽1.5米） | 2019—2022 | 0.4 | 0.4 |  | 镇人民政府
| 消费栓1个、消防管道30米 | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
| 新建消防池5立方 | 2019—2022 |  |  |  | 镇人民政府
| 新建撒拉房1幢40平方米 | 2019—2022 | 3.2 | 3.2 | 0 | 镇人民政府
环卫设施 | 新建水冲式公厕1幢6个蹲位 | 2019—2022 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 购置塑料垃圾桶6个 | 2019—2022 | 0.18 | 0.18 | 0 | 镇人民政府
| 新建垃圾池1口10立方米 | 2019—2022 | 2 | 2 | 0 | 镇人民政府
亮化工程 | 购置安装太阳能路灯35盏 | 2019—2022 | 21 | 21 | 0 | 镇人民政府
民居建设 | 新建（改造）6户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2023－2035 | 12 | 12 | 0 | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线网络：主线2.5千米，入户线2.5千米 | 2023－2035 | 0 |  |  | 县人民政府
| 有线电视：主线2.5千米，入户线2.5千米 | 2023－2035 | 0 |  |  | 县人民政府
产业发展 | 新建养殖小区100㎡ | 2023－2035 | 6 | 6 | 0 | 镇人民政府
| 发展森林蔬菜种植基地30亩 | 2023－2035 | 3 | 3 | 0 | 乡村振兴理事会
| 新建小型野生菌及竹笋初制加工厂80平方米 | 2023－2035 | 12 | 12 | 0 | 镇人民政府
美化绿化 | 在主干道、活动室、活动场地、农户安居房周边实施村庄绿化工程1500㎡，以当地树种实施绿化 | 2019—2022 | 30 | 28.2 | 1.8 | 镇人民政府
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019—2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居建设用地地基平整8亩 | 2023－2035 |  |  | 0 | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 716.525 | 714.725 | 1.8