## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇建设村央来村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 回车场，混凝土硬化，长12m，宽12m，厚度20cm，面积144平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.88万元。 | 2023-2035 | 2.88 | 2.88 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施村庄入户路混凝土硬化硬化，总长160m，宽3m，厚度15cm，面积180平方米，投资单价150元/平方米，概算投资2.7万元。 | 2023-2035 | 2.7 | 2.7 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程1处，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长2500m，概算投资25万元。 | 2022-2035 | 25 | 25 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长500m，概算投资2.5万元。 | 2022-2035 | 2.5 |  | 2.5 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长1000m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资36万元 | 2019-2022 | 36 | 36 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长500m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资30万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓4个，投资单价3000元/个，概算投资1.2万元。 | 2019-2022 | 1.2 | 1.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 实施停车场、球场改造项目，位于村庄东部道路出口面积400㎡，投资单价120元/平方米，概算投资4.8万元 | 2019-2022 | 4.8 | 4.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动场新建项目，位于村庄中部面积280㎡，投资单价150元/平方米，概算投资4.2万元 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，概算投资15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设4个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000元/个，估算总投资4万元 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建1个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造2个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资8万元 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装60盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 36 | 36 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施56户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资140万元； | 2022-2035 | 140 | 33.6 | 106.4 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶种植区建设项目，实施规模260亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资52万元 | 2022-2035 | 52 | 52 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米种植区建设项目，实施规模600亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资60万元 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施养殖基地建设项目，概算投资150万元 | 2022-2035 | 150 | 150 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施产业路建设项目10公里，投资单价30万元/公里，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资60万 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植400棵，补助1000元/棵，概算投资40万元 | 2019-2022 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户5棵，累计种植280棵，成活1棵补助180元，概算投资5.6万元 | 2019-2022 | 5.6 |  | 5.6 | 乡村振兴理事会
| 实施村庄古树保护规划，保护古树3棵，概算投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地3.1亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 1053.88 | 939.38 | 114.5