附件2

勐省镇满坎村贺科老寨自然村

村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了勐省镇满坎村贺科老寨自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月17日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1．地理区位：勐省镇满坎村贺科老寨自然村地处满坎村委会东边，距村委会所在地2公里。

2．人口现状：自然村共有63户农户，总人口213人，劳动力116人，党员6人，建档立卡贫困户1户3人已全部脱贫，五保户1户2人、残疾户9户9人、低保户12户131人。

3．资源现状：有耕地面积1526亩，人均耕地面积7亩。林地面积520亩（含退耕还林）。

4．产业现状：主要种植甘蔗、玉米等农作物，有甘蔗1948亩，玉米250亩；养殖业以牛为主；副业以外出务工为主。2018年本组经济总收入765.835万元，农民人均收入19020元，粮食总产量103.1吨，人均有粮287公斤。

5．基础设施现状

（1）道路：自然村向外联通公路4条，其中：①自然村主干道与村委会公路连接，到村委会全长2000米，宽4.5米，已经硬化；②自然村与贺科新寨自然村蔗区路相连，到贺科新寨自然村全长2000米，宽4米，未进行硬化；③自然村与镇政府所在地相连，全长6000米，宽6米，已经硬化；④自然村与回珠路段相连，到回珠路口全长7000米，宽6米，已经硬化。自然村内道路15条（段），其中：12条（段）道路已经硬化，全长2500米；4条（段）道路未硬化，全长800米。

（2）饮水：正在实施人畜饮水工程改造。

（3）住房：农户63户，已全部为安全稳固住房。

（4）场所：①已经建有自然村活动室1间；②室外活动场地1个600平方米，③公共厕所3个（含水冲厕所1个）。

（5）学校：自然村没有教学点。

（6）电力电信：正在实施有线电视网络

（三）优势资源

属亚热带河谷地区，四季不分明，有一定的昼夜温差，适宜种植热带亚热带作物。森林覆盖率高，耕地比较平缓，人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力充足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处勐省工业中心城镇和沧源佤山机场周边，有沧源崖画点等优质旅游资源，正在建设的瑞丽至孟连沿边高速公路沧源段穿境而过，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：提升改善型。

（二）规划期限

近期：2018—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1．道路交通

新建自然村内4条段、开通养殖小区硬板道路1条段、村内步行路3条段。一是从赵尼惹家到油路，全长200米，宽2米，厚度10厘米，概算投资 7万元；二是从赵艾那家到油路，全长200米，宽2米，厚度10厘米，概算投资 7万元；三是从李艾保家到李俄老，全长200米，宽2米，厚度10厘米，概算投资 7万元；四是从陈艾三家到会议室，全长200米，宽2米，厚度10厘米，概算投资7万元。

以上四大路项概算总投资 28万元。

2．排水工程

自然村还没有实施4条排水沟渠，总长800 米。每条排水沟底分别设计生态处理池，实施污水生态处理。排水沟渠4条，长800米，设计标准20cm×20cm，概算投资12

以上4条排水沟渠概算总投资 12万元。

3．公共空间

结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场，概算总投资20万元。

4.环卫设施

（1）规划建设垃圾焚烧炉1个，估算投资20万元。

（2）规划建设10个垃圾箱，估算总投资12万元。

（3）规划建设2个水冲公厕（新建2个），估算总投资 16万元。

以上环卫设施概算总投资48万元。

5．亮化工程

自然村规划安装60盏太阳能路灯，概算总投资39万元。

6．民房建设

规划实施民族特色民居住宅，建筑风格为红瓦灰墙，涉及4户农户，概算总投资80万元。

7．产业发展

（1）养殖。规划养殖小区2个3000平方米，概算投资 300 万元；修路2条段，长400米，宽3米，厚度15厘米，概算投资40万元，养牛300头，养猪400头，概算投资60万元。

（2）种植。自然村主要种植甘蔗、玉米，目前实施土地平整工程，加强种植管理、努力提高单产，在巩固现有的甘蔗、玉米种植，在陡坡地和林地新发展坚果200亩。

8．绿化美化

（1）实施主广场周边、通往村委会路边，通往六组主干道、自然村内道路绿化工程，主要以三角梅、樱桃树、坚果树、白花、芒果、桑树等交叉间种方式实施绿化。概算投资100万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，至少栽植10盆花卉或绿色植物。

9．用地规划

划定村庄民居、产业和其他建设用地边界，预留新增民居扩容和产业发及其他展建设用地30亩。

（四）实施步骤

1．近期：2018—2022年。实施产业发展，完成道路交通、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2．远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信、的治理工程等规划内容。

详见《勐省镇满坎村贺科老寨自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

勐省镇满坎村贺科老寨自然村

规划工作小组组长：陈光德

成员：陈光明、李俄老、魏小四、李文明、卫强

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐省镇满坎村贺科老寨自然村村庄规划项目建设统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  | 实施年限 |  | 投资规模（万元） |  |  |  |  |  | 实施主体 |
|  |  |  |  | 总计 |  | 上级 补助 |  | 群众 自筹 |  |  |
| 道路交通 | 新建自然村内硬板路4条（段），全长800米，宽度1.5至2米，厚度10厘米 | 2018-2022 |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 4条排水沟渠，全长800米，设计标准20cm×20cm | 2018-2022 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 停车场，平整场地1000平方米 | 2018-2022 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设垃圾焚烧炉1个 | 2018-2022 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 规划建设10个垃圾箱 | 2018-2022 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划新建2个水冲公厕 | 2018-2022 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 镇人民政府 |
|  | 自然村规划安装60盏太阳能路灯 | 2018-2022 |  | 39 |  | 39 |  |  |  | 县人民政府 |
| 排水工程 | 规划实施民族特色民居住宅，建筑风格为红瓦灰墙 | 2018-2035 |  | 80 |  | 40 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划养殖小区2个3000平方米 | 2018-2035 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 县人民政府 |
| 公共空间 | 养牛400头，养猪400头 | 2018-2035 |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 新建养殖小区路段路2条段，长400米，宽3米，厚15厘米 | 2018-2035 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 县人民政府 |
|  | 抓好现有甘蔗、玉米种植管护 | 2018-2035 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 在陡坡地和林地新发展坚果200亩 | 2018-2035 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施广场周边、通往村委会路边，通往六组主干道路边、自然村内道路绿化工程。以三角梅、樱桃树、坚果、白花、芒果、桑树交叉间种方式实施绿化。 | 2018-2022 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，至少栽植10盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
|  | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩 | 2018-2035 |  |  |  |  |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 环卫设施 | 规划实施长度为2000米，沟口宽度8米，沟底4米形成梯子型的三面光沟渠工程，沟边厚度设计标准3米×2米 | 2022-2035 |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 县人民政府 |
|  |  |  |  | 12635.25万元 |  | 12635.25万元 |  |  |  |  |
| 亮化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民居建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美化绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质灾害治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

勐省镇满坎村贺科老寨自然村村规民约

1．建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2．保持卫生清洁。①农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。②不得在公路沿线、村道、河溪等公共场所倾倒、堆放垃圾，发现一起处罚一起。③建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3．爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿，严惩不贷。

4．加强牲畜看管。①严禁放养鸡、猪、牛、羊，避免造成村庄污染，自然村领导组织安排相关工作人员督促，不能出现牲畜到处放大便，牲畜粪便垃圾，由主人负责清理；②严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。

5．倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6．维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7．严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8．妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委调解，也可向人民法院起诉。

9．保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。