## 改表
附件3
芒卡（镇）湖广行政村岩脚自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 村内道路1号路段－活动室至彭太云户（硬化）,全长500m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 12.75 | 12.75 |  | 县人民政府
| 村内道路2号路段－活动室至彭太平（硬化）,全长500m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 12.75 | 12.75 |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－活动室至李军（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.65 | 7.65 |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－主线户至李中义（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路5号路段－主线至龚昌华（硬化）,全长200m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 5.1 | 5.1 |  | 镇人民政府
| 村内道路6号路段－主线至李小会（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路7号路段－李改昌至闸门边（硬化）,全长600m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 15.3 | 15.3 |  | 镇人民政府
| 村内道路8号路段－主线至杨昌云（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.65 | 7.65 |  | 镇人民政府
| 村内道路9号路段－主线至彭太军（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.65 | 7.65 |  | 镇人民政府
| 村内道路10号路段－主线至沈小良（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.65 | 7.65 |  | 镇人民政府
| 村内道路11号路段－主线至唐国勋（硬化）,全长200m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 5.1 | 5.1 |  | 镇人民政府
| 村内道路12号路段－主线至彭永华（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路13号路段－闸门边至沈光强（硬化）,全长300m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 7.65 | 7.65 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路－闸门至国防路（硬化），全长6km，设计宽度4m | 2023－2035 | 15.3 | 15.3 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路－自然村至马家地（硬化），全长4km，设计宽度4m | 2023－2035 | 10.2 | 10.2 |  | 镇人民政府
供水工程 | 实施入户人畜饮水管网和水表（35户）-全长5公里 | 2019－2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府
| 新建自然村20立方米的分水池3个 | 2019－2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
排水工程及污处理设施 | 规划建设2条排污主管。 1号主管（从彭太云至李改昌家）全长800m，管径为50cm，主管每20m设置1个检查井，共计40个，主管投资单价700元/米（含检查井），主管概算投资56万元；入户支管全长1200m，管径为20cm，投资单价300元/米，支管概算投资36万元，概算总投资为92万元。 2号主管（从杨昌云家至沈金忠家）全长350m，管径为50cm，主管每20m设置1个检查井，共计17个，主管投资单价700元/米（含检查井），主管概算投资24.5万元；入户支管全长600m，管径为20cm，投资单价300元/米，支管概算投资18万元，概算总投资为42.5万元。 | 2019－2022 | 134.5 | 134.5 |  | 县人民政府
公共空间
环卫设施 | 规划建设6个垃圾收集池 | 2019－2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 规划建设5个公厕。 | 2019－2022 | 35 | 35 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装66盏太阳能路灯 | 2019－2022 | 33 | 33 |  | 县人民政府
民居建设 |  | 2023－2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线网络：主线3千米，入户线2千米 | 2023－2035 |  |  |  | 县人民政府
| 有线电视：主线3千米，入户线2千米 | 2023－2035 |  |  |  | 县人民政府
产业发展 | 抓好现有核桃、茶叶管护，预新发展魔芋魔芋200亩，蔬菜100亩。 | 2023－2035 | 110 | 110 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村主干道和入户路1000米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | 2019－2022 | 60 | 30 | 30 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019－2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2023－2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 512.7 | 482.7 | 30