|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **勐角民族乡莲花塘行政村芒友自然村村庄规划项目建设统计表** | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | 投资规模（万元） | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | 群众  自筹 |
| **道路交通** | 8条段（硬化），全长0.8km，设计宽度4m，厚度20cm | 2019-2022 | 35 | 35 |  | 县人民政府 |
| 芒友老寨至新煤矿产业路全长0.8 km，设计宽度4m | 2019-2022 | 65 | 65 |  | 县人民政府 |
| 芒友至勐来方向产业路2条，全长8 km，设计宽度4m | 2019-2022 | 140 | 140 |  | 县人民政府 |
| 12个台阶 | 2019-2022 | 3 | 2 | 1 | 乡村振兴理事会 |
| **供水工程** | 蓄水池150 m³，铺设饮水管道1km。 | 2019-2022 | 50 | 50 |  | 县人民政府 |
| **排水工程** | 自然村内修建2条排水沟渠，全长801.2m，设计标准30cm×50cm | 2019-2022 | 16 | 16 |  | 县人民政府 |
| 8条段自然村干道，全长0.8km，设计标准30cm×50cm | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 县人民政府 |
| 芒友老寨至新煤矿农业灌溉沟渠，全长0.8km，设计标准40cm×60cm； | 2019-2022 | 26 | 26 |  | 县人民政府 |
| **公共空间** | 活动室厨房，面积80㎡（砖混结构） | 2019-2022 | 18 | 18 |  | 县人民政府 |
| 舞台，长10米，宽7米，舞台高60公斤，背景墙3米高。 | 2019-2022 | 4 | 3 | 1 | 乡村振兴理事会 |
| 凉亭，面积50m2 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 县人民政府 |
| 建3所水冲式公厕,每所10个蹲位，男女各5个蹲位。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府 |
| 人工小池塘（既消防水池），面积80m2。 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 县人民政府 |
| **环卫设施** | 新建生态氧化池3个，1个100m2。 | 2019-2022 | 90 | 90 |  | 县人民政府 |
| 新增垃圾桶25个。 | 2019 | 0.5 | 0.5 |  | 县人民政府 |
| **亮化工程** | 自然村规划安装60盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 县人民政府 |
| **民居包装** | 民居包装53户，建筑以彝族风格为主，每户1万元。 | 2019-2022 | 53 | 53 |  | 县人民政府 |
| **产业发展** | 规划养殖小区1个1590m2。 | 2022-2035 | 90 | 90 |  | 乡村振兴理事会 |
| 发展大棚蔬菜50亩，油菜80亩。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡村振兴理事会 |
| **美化绿化** | 实施主干道和庭院的绿化美化，以樱桃、五月桃交叉间种方式实施绿化。 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会 |
| **用地规划** | 预留民居住宅建设用地10亩。 |  |  |  |  |  |
| **总计** |  |  | 727.5 | 725.5 | 2 |  |