## Sheet1
沧源县勐角乡糯掌村委会糯掌大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
道路交通 | 硬化1条东西向村内道路，道路宽4米，道路长1500米，厚度15厘米，面积6000平方米，投资单价120元/平方米，概算投资72万元。 | 2019-2022 | 72 | 72 |  | 乡人民政府
| 村庄北侧规划硬化1条道路，由规划球场处至规划养殖小区处。道路宽4米，道路长1000米，厚度15厘米，面积4000平方米，投资单价120元/平方米，概算投资48万元。 | 2019-2022 | 48 | 48 |  | 乡人民政府
| 在规划休闲公园西侧，规划硬化1条道路，道路长1500米，厚度15厘米，面积6000平方米，投资单价120元/平方米，概算投资72万元。 | 2019-2022 | 72 | 72 |  | 乡人民政府
供水工程 | 人饮工程连接全村水网，利用现状3处水池作为供水水池。规划1450长规划管道，用40CM钢管。单价36元/米，概算投资5.2万。供水工程概算总投资5.2万。 | 2022-2035 | 5.2 | 5.2 |  | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 新建1处一体化污水处理设施，单价8万元/座，概算总投资8万。 | 2019-2022 | 8 | 8 |  | 乡人民政府
| 规划5条排水管（沿主要道路至污水处理设施铺设），全长1460米，设计标准管径25厘米，每25米设置1个检查井，投资单价360元/米（含检查井），概算投资52.5万元。 | 2019-2022 | 52.5 | 52.5 |  | 乡人民政府
公共空间 | 在现状活动室旁规划1处新活动室，以满足村民需求。规划活动室面积95平方米，投资单价2500元/平方米，概算总投资24万。 | 2019-2022 | 24 | 24 |  | 乡人民政府
| 新建1处球场，面积约为500平方米，单价为120元/平方米，概算投资6万元。 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 乡人民政府
| 规划1处休闲公园，面积约为13000平方米，单价为80元/平方米，概算投资104万元。 | 2019-2022 | 104 | 104 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设1个垃圾房，投资单价1万元/个，概算总投资1万元。 | 2019-2022 | 1 | 1 |  | 乡人民政府
| 规划建设或改造2个清洁公厕，投资单价7万元/座，概算总投资14万元。 | 2019-2022 | 14 | 14 |  | 乡人民政府
消防设施 | 沿主干道设置室外消防栓11个，单价3000元/个，概算总投资3.3万元。 | 2019-2022 | 3.3 | 3.3 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 规划新增太阳能路灯20盏，单价5000元/盏，概算总投资10万元。 | 2019-2022 | 10 | 10 |  | 乡人民政府
产业发展 | 规划养殖小区2个，概算总投资45万元。 | 2022-2035 | 45 | 36 | 9 | 乡人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化，共需种植500棵，补助1000元/棵，概算投资50万元。 | 2019-2022 | 50 |  | 50 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植10株本地果木，共需种植830棵，成活1棵补助200元，概算投资16.6万元。 | 2019-2022 | 16.6 |  | 16.6 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地3.5亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 531.6 | 456 | 75.6