## 改表
附件3
芒卡镇南腊行政村那底大寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级补助 | 群众自筹
道路交通 | 小组进组道路1号路段-那底中寨至那底大寨（硬化）,全长500m，设计硬化宽度4m，厚度20cm | 2019－2022 | 36 | 36 |  | 县人民政府
| 村内道路2号路段－李德忠户至4号公厕（硬化）,全长100m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 2.55 | 2.55 |  | 镇人民政府
| 村内道路3号路段－鲁志华户至5号公厕（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.275 | 1.275 |  | 镇人民政府
| 村内道路4号路段－李德民户至3号公厕（硬化）,全长50m，设计硬化宽度3m，厚度10cm | 2019－2022 | 1.275 | 1.275 |  | 镇人民政府
| 村内道路5号路段－萨拉房至活动室（硬化）,全长300m，设计硬化宽度2m，厚度10cm | 2019－2022 | 5.1 | 5.1 |  | 镇人民政府
| 小组机耕道路－本自然村至糯尓散，全长8km，设计宽度4m | 2019－2022 | 40 | 40 |  | 镇人民政府
供水工程 | 实施入户人畜饮水管网和水表（68户）-全长2公里 | 2019－2022 | 4 | 4 |  | 县人民政府
| 新建自然村20立方米的分水池3个 | 2019－2022 | 6 | 6 |  | 县人民政府
排水工程及污处理设施 | 1号沟渠-那底中寨组界线至张志海户，全长500m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 9 | 9 |  | 镇人民政府
| 2号沟渠-李华兵户至李德光户，全长100m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 1.8 | 1.8 |  | 镇人民政府
| 3号沟渠-李华兵户至大青树，全长500m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 9 | 9 |  | 镇人民政府
| 4号沟渠-萨拉房至李学华户，全长200m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 3.6 | 3.6 |  | 镇人民政府
| 5号沟渠-萨拉房至李德民户，全长200m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 3.6 | 3.6 |  | 镇人民政府
| 6号沟渠-李健荣户至杨老三户，全长150m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 2.7 | 2.7 |  | 镇人民政府
| 7号沟渠-张群英户至李美英户，全长150m，设计标准30cm×40cm | 2019－2022 | 2.7 | 2.7 |  | 镇人民政府
| 新建人工湿地1座，占地面积150平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 镇人民政府
公共空间 | 村民打歌广场，硬化面积200㎡ | 2019－2022 | 5.81 | 5.81 |  | 镇人民政府
| 停车场硬化面积1333.34㎡ | 2019－2022 | 16.67 | 16.67 |  | 镇人民政府
环卫设施 | 规划建设5个垃圾收集池 | 2019－2022 | 1.5 | 1.5 |  | 镇人民政府
| 规划建设5个公厕。 | 2019－2022 | 35 | 35 |  | 镇人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装42盏太阳能路灯 | 2019－2022 | 21 | 21 |  | 县人民政府
民居建设 | 新建（改造）70户民居房屋外包装，突出佤族特色和文化元素，建筑风格为红瓦黄墙 | 2023－2035 | 140 | 140 |  | 乡村振兴理事会
电力电信 | 有线网络：主线2千米，入户线2千米 | 2023－2035 |  |  |  | 县人民政府
| 有线电视：主线2千米，入户线2千米 | 2023－2035 |  |  |  | 县人民政府
产业发展 | 抓好现有橡胶、茶叶管护，预新发展马铃薯100亩，魔芋200亩，蔬菜100亩，豆子100亩。 | 2023－2035 | 150 | 150 |  | 乡村振兴理事会
美化绿化 | 实施进村主干道500米的绿化工程，以当地树种实施绿化 | 2019－2022 | 30 |  | 30 | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019－2022 |  |  |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地30亩 | 2023－2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 548.58 | 518.58 | 30