班老乡帕浪村下帕浪自然村

村庄规划说明书

- 总则

- （一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制班老乡帕浪村公农摆搬迁点自然村村庄规划。该自然村规划经2019年3月20日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1.地理区位：班老乡帕浪村下帕浪自然村位于帕浪村委会东北部，距村委会驻地1公里，位于班老乡人民政府驻地东部边33公里，国土面积5.32平方公里，海拔900米，年平均气温22℃，年降水量1750毫米左右，主要适宜种植的水稻、包谷、木薯、竹子、橡胶、澳洲坚果、咖啡、砂仁、魔芋。

2.人口现状：自然村由怕浪村二、三组两个村民小组组成，共63户292人。

3.资源现状：村胶队属于山区，地势以山地为主，土层深厚，土质肥沃、疏松、有机质含量高，比较适宜发展橡胶、茶叶、澳洲坚果等经济林木和畜牧养殖等产业，属亚热带暖湿气候类型，气候条件好，有丰富的光温水热资源，有常规耕地面积520亩，其中雷响田132亩，人均耕地2亩；有林地 1845亩，其中橡胶面积1600亩，村庄占地86余亩。

4.产业现状：种植业以橡胶、茶叶、水稻、玉米、澳洲坚果为主，有橡胶面积1600亩，澳洲坚果面积145亩，茶叶面积100亩，；养殖业以牛、猪、鸡为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为8399元。

5.基础设施：

（1）道路：自然村主干道与边境巡逻道下芒线连接，全长2.1公里，宽3.5米，正在铺设硬化。自然村63户农户入户路长500米，宽1.5米，未完成硬化。

（2）饮水：班老乡帕浪村村胶队自然村于2018年人居环境提升项目解决人畜饮水一户一表，但因干季水源小、主管道小，加之养殖小区用水量大，群众人畜饮水有点紧张。

（3）住房：全部为安全稳固住房，其中砖混结构楼房12户，砖木结构53户。

（4）活动场所：有自然村活动室一间90平方米，无室外活动场地等配置。

（5）学校：无。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较为偏远，无名山秀水、文物古迹等优质旅游资源，但生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通：

（1）入户路铺设硬化630米945平方米，概算投资11.34万元。

（2）人行道路（踏步梯），铺设硬化1条80米120平方米，概算投资2.4万元》。

2.供水规划：

（1）新建班老乡帕浪村下帕浪自然村养殖小区蓄水池3个60立方，概算投资6万元。

（2）保护维护加固老水源，概算投资2万元。

（3）安装太阳能热水器63套，概算投资18.9万元。

3.排水工程：

（1）自然村规划硬板路排水沟渠（污水管网），总计长100米。概算总投资1万元。

（2）新建污水处理池3个150立方米，概算投资15万元。

4.公共空间：

（1）结合村庄带状布局，自然村共规划1个停车场300平方米，概算总投资4.8万元。

（2）党员活动室。计划购买党员活动室设备及会议办公桌，概算投资共计5万元。

（3）文化活动舞台1个50平方米，概算投资1万元。

（4）新建休闲亭1个20平方米，投资概算2.2万元。

（5）新建活动场所（篮球场）1块660平方米，投资概算10万元。

5.环卫设施：

（1）规划摆放活动垃圾箱12个，概算投资7.2万元。

（2）规划新建垃圾堆放点2处，概算总投资8万元。

（3）新建公共厕所1栋50平方米，概算总投资9万元。

6.亮化工程：

自然村规划安装49盏太阳能路灯，概算总投资24.5万元。

7.产业发展：

（1）养殖。规划养殖小区1个圈舍630平方米。养殖生猪300头，林下养鸡6000羽，概算投资110.4万元。

（2）种植。抓好现有橡胶、茶叶、澳洲坚果管护。概算投资30万元。

8.绿化美化：

（1）实施活动场所周边和入自然村主道路绿化工程，以李子、龙眼树交叉间种方式实施绿化。概算投资2.1万元。

（2）实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资3.15万元。

9.用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。

（四）实施步骤

1.近期：2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、排水工程、停车场、环卫设施、亮化工程、绿化美化规划内容。

2.远期：2022—2035年。完成产业发展、电力电信等规划内容。

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报乡（镇、街道）审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

规划工作小组组长：肖德良

成员：陈飞、赵金明、赵云峰、赵金超、班跃兴、赵克忠、肖亚泉、赵林光、班红珍、肖国明、赵开棋、肖飞、李光华、赵春、李燕、赵光辉、赵学明、肖中华、周新良。

附件3：

沧源县班老乡帕浪村下帕浪自然村村庄规划项目建设统计表

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| 道 路 交 通 | 入户道路（硬化），全长630m，设计宽度1.5m，厚度15cm | - 2019-2022 | - 11.34 | - 10 | - 1.34 | - 乡人民政府 |
|  | 人行道踏步梯铺设（硬化），全长80m，设计宽度1.5m，厚度20cm | 2019-2022 | 2.4 | 2.4 | 0 | 乡人民政府 |

| 供水 工程 | 新建自然村养殖小区蓄水池3个60立方米，保护维护加固老水源5亩，安装太阳能热水器63套. | 2019-2022 | 26.9 | 25 | 1.9 | 县人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 工程 | 自然村规划硬板路排水沟渠（污水管网），总计长100米，新建污水处理池3个150立方米。 | 2019-2022 | 16 | 16 | 0 | 乡人民政府 |
| 公共 空间 | 自然村共规划1个停车场150平方米，计划购买党员活动室设备及会议办公桌，新建文化活动舞台1个50平方米，新建休闲亭1个20平方米，新建活动场所（篮球场）1块660平方米。 | 2022-2035 | 23 | 20 | 3 | 乡人民政府 |

| 建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 上级 补助 | 群众 自筹 |  |
| - 环卫设施 | 规划摆放12个活动垃圾箱 | 2018-2035 | 7.2 | 7.2 | 0 | 乡村振兴理事会 |
|  | 规划新建垃圾堆放点2处，新建公共厕所1栋50平方米 | 2018-2035 | 17 | 15 | 2 | 县人民政府 |
| 亮化 工程 | 自然村规划安装49盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 24.5 | 24.5 | 0 | 县人民政府 |
| 电力 电信 | 有线网络：入户线0.8千米 | 2022-2035 |  |  |  | 县人民政府 |
|  | 有线电视：入户线0.8千米 | 2022-2035 |  |  |  | 县人民政府 |
| 产业 发展 | 规划养殖小区1个 | 2019-2022 | 50.4 | 50 | 0.4 | 县人民政府 |
|  | 养殖生猪300头，林下养鸡6000羽 | 2019-2022 | 60 | 0 | 60 | 乡村振兴理事会 |
|  | 抓好现有橡胶、澳洲坚果、茶叶面积的管理。 | 2019-2035 | 30 | 0 | 30 | 乡村振兴理事会 |
| 美化 绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以芒果、荔枝树交叉间种方式实施绿化 | 2019-2035 | 2.1 | 2 | 0.1 | 乡村振兴理事会 |
|  | 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2019-2035 | 3.15 | 0 | 3.15 | 乡村振兴理事会 |
| 用地 规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会 |
| 总计 |  |  | 271.99 | 170.01 | 101.89 |  |

附件4：

沧源县班老乡帕浪村村胶队自然村村规民约

1.建房服从规划。起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

2.保持环境卫生清洁。农户庭院和村组环境卫生实行一日一清扫，自家门前自己负责，对保持清洁的表扬，不清洁的批评教育。不得在公路沿线、村道、河流等公共场所倾倒、堆放垃圾，一经发现要处罚。建立有偿保洁制度，按时交纳垃圾清运费用。

3.爱护公共财物。严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施，损坏活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施的，照价赔偿。

4.加强牲畜看管。严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，对农作物造成破坏的要赔偿。牲畜粪便垃圾，由主人负责清理。

5.倡导节俭办客。红白喜事要勤俭节约，不准大操大办。办客原则不超1天，送礼不超100元，菜品不超8个。

6.维护社会治安。严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，严禁宣扬封建迷信、传播邪教，一经发现上报公安部门处理。

7.严守为人品德。父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

8.妥善处置纠纷。邻里有纠纷，有话好好说，有事坐下来商量，协商不成的请自然村理事会或村调解委员会调解，也可向人民法院起诉。

9.保护生态环境。严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者一律交执法部门处理。