岩帅镇新华村永杜布照自然村

村庄规划说明书

(新华村六组)

**一、总则**

（一）政策背景

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制了岩帅镇新华村永杜布照村庄规划。该自然村规划经2019年 月 日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

**1．地理区位：**永杜布照自然村，属于山区，距离村委会 1 公里。 国土面积1.7 平方公里。东经99°32′35.17〞，北纬23°09′12.79〞，海拔1600米，年均年降水量1200毫米，水源头较远，年平均气温20℃。

**2．人口现状：**自然村（新华六组）共 22 户 87 人。劳动力 57人。

**3．资源现状：**自然村村庄占地30余亩。由于自然资源条件恶劣原因，村内山高坡陡，寨子沿山而居，居住布局分散，村民先砌堡坎再建住房。有常规耕地面积约676.72 亩（水田284.29亩、旱地392.43亩），林地面积约 314亩。

**4．产业现状：**种植产业面积339.6亩，（其中：茶叶面积 129.6，茶地套种核桃 129.6亩，竹子40亩、澳洲坚170 亩），养殖业：生猪和家禽，基本上自产自销。目前产业经济效益不明显。村民以外出务工和其他副业为主要经济来源。2018年农民人均可支配收入为16114元。

**5．基础设施：**

（1）道路：自然村主干道（新华岔路-三岔河）穿寨子，全长9公里，宽3.5米，已经完成硬化。村庄共有3条（段）硬板道路，全长1.03km；台阶（硬板路）1条，全长0.2km.

（2）人畜饮水工程：2010年县水利局帮助解决人畜饮水，落实一户一表。目前，水源头供不应求，部分管道已漏水。

（3）亮化：已安装太阳能灯共17盏。目前，还需要安装50盏太阳能灯。

（4）住房：全部为安全稳固住房，砖混结构楼房22户。

（5）场所：集体活动室建设 1间，活动场（球场）1块，娱乐活动器1套。

（6）沼气池建设：2013年共建设8立方沼气池20口（已老化）。

（三）优势资源

一是目前已有经济林面积339.6亩，具有林下套种重楼、黄精、白芨等中药材以及草果产业发展，村寨四周及空闲地可用于建设养殖小区发展养殖业产业。二是结合自然村劣势资源，针对粮食产量交少的旱地纳入发展马铃薯产业。三是自然村留有佤山神人达布照的行走古迹和传说故事，发掘整理出来是很好的旅游资源。

**二、规划内容**

（一）规划思路

自然村定位自然山水形，坚持因地制宜、尊重群众意愿、规划超前、建设一劳永逸的原则。坚持山、水、林、田、路、电、学、医、娱统筹规划的原则。坚持尊重民俗、传承文化、各具特色的原则。坚持道路硬化、村庄绿化、亮化、洁化、优化的原则。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

**1．道路交通：**

1. **户道硬化。**

户道规划项目建设共22条。全长1088m，设计宽度3m，厚度20cm，概算投资55.6万元。

1.村道至赵到惹1号硬板路建设，全长27m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.5万元。

2.赵到惹至赵块改2号硬板路建设，全长21m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.1万元。

3.六组组道至罗依内3号硬板路建设，全长15m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资0.8万元。

4.村道至陈三木国4号硬板路建设，全长55m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2.8万元。

5村道至陈三木勒5号硬板路建设，全长90m，设计宽度3m，厚度20cm.。概算投资4.6万元。

6.陈三木勒至赵俄惹6号硬板路建设，全长25m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.3万元。

7.六组组道至肖三木块7号硬板路建设，全长75m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资3.8万元。

8.六组组道至赵艾门至赵艾保8号硬板路建设，全长86m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资4.4万元。

9.村道至赵尼那9号硬板路建设，全长26m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.3万元。

10.一组组道至赵杰惹10号硬板路建设，全长88m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资4.5万元。

11.村道至肖尼老11号硬板路建设，全长40m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2万元。

12.村道至赵艾不勒12号硬板路建设，全长52m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2.7万元。

13. 村道至赵英二13号硬板路建设，全长46m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2.4万元。

14. 六组组道至赵三木高14号硬板路建设，全长22m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.1万元。

15.六组组道至赵柒到15号硬板路建设，全长20m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1万元。

16.村道至赵金16号硬板路建设，全长40m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资2万元。

17. 六组组道至赵三木软17号硬板路建设，全长10m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资0.5万元。

18.六组组道至肖鹤雁8号硬板路建设，全长20m，设计宽度3m，厚度20cm。概。概算投资1万元。

19.肖鹤雁至赵三木保19号硬板路建设，全长30m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.5万元。

20. 组道至赵尼二20号硬板路建设，全长30m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资1.5万元。

21.村道至集体活动室至大水池21号硬板路建设，全长130m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资6.6万元。

22.赵杰惹至墓地22号硬板路建设，全长140m，设计宽度3m，厚度20cm。概算投资7.2万元。

**（2）人行道硬化。**

人行道规划项目建设22条，全长991m，设计宽度1.5m，厚度15cm，厚度15cm。概算投资419.6万元。

1.集体活动室至六组山神房1号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.3万元。

2.集体活动室至六组烤烟房2号人行道（台阶硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资2万元。

3.赵艾不勒至肖尼老3号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.8万元。

4.赵艾不勒至六组组道4号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.8万元。

5.赵尼二至六组组道5号人行道（硬化）。全长30m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.6万元。

6.赵三木软至村道6号人行道（硬化）。全长58m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1万元。

7.赵三木保至六组组道7号人行道（硬化）。全长30m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.6万元。

8.赵柒到至村道8号人行道（硬化）。全长60m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.1万元。

9.赵艾嘎至赵金9号人行道（硬化）。全长60m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.1万元。

10.村道至赵金至赵三木高10号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.3万元。

11.赵三木高至肖鹤雁11号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.2万元。

12.赵三木高至村道至赵杰惹12号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.3万元。

13.肖尼老至赵俄改13号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.2万元

14.赵尼老至罗依内14号人行道（硬化）。全长29m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.5万元

15.罗依内至肖茸块15号人行道（硬化）。全长36m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.7万元。

16.肖茸块至陈三木国16号人行道（硬化）。全长3m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.1万元。

17.肖三木块至赵三木勒17号人行道（硬化）。全长28m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.5万元。

18.赵三木勒至赵艾保18号人行道（硬化）。全长4m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.1万元。

19.赵三木勒至水池19号人行道（硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资1.8万元。

20.赵三木勒至赵俄惹20号人行道（硬化）。全长8m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.2万元。

21.赵俄惹至村道21号人行道（硬化）。全长35m，设计宽度1.5m，厚度15cm。概算投资0.6万元。

22.烤烟房岔路至村委会22号人行道（硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm，概算投资1.8万元。

**（3）新建景观踏步（台阶）。**达布照行走古迹旅游项目建设（台阶硬化、亮化、绿化）<艾本田坝至永公荣至与建设村界限>总长10km，设计宽度3m，厚度20cm。概算总投资400万元。

**2．供水规划：**

规划项目工程3项，概算投资112万元。

1.新建人畜饮水工程（贡饶麦水源、丙帕了水源），主管道、入户管道长10km，φ20镀锌钢管。概算投资19万元。

2.灌溉沟渠（荣待跌），全长4000m，设计标准20cm×20cm×20cm混凝土水沟（三面光明沟），概算投资72万元。

3.消防用水池200立方米1口，消防栓5个，概算投资21万元。

**3．排水工程：**

**4．公共空间：**

结合村庄带状布局，规划项目建设2个（停车场、农村舞台），概算总投资15.7万元。

**1.停车场。**停车场建设，设计标准36m×13m，硬化面积468㎡。概算投资5.7万元。

2.农村舞台建设，设计标准9m×7m，硬化面积63㎡（框架结构、树脂瓦棚）。概算投资10万元。

**5．环卫设施：**

规划项目建设2个，概算总投资 7.3万元。

1.规划建设1个垃圾收集池，概算投资0.3万元。

2.规划建设1个公厕（水冲式），概算投资7万元。

**6．亮化工程：**

自然村规划安装52盏太阳能路灯，概算总投资26万元。

**7．民居建设：**

新建（改造）22户民居，佤族建筑风格（佤族特色外包装）。概算总投资120万元。

**8．电力电信：**

规划新建有线网络设施、有线电视设施、电力设施。概算投资20.5万元。

1.有线网络：主线2千米，入户线3千米。概算投资10万元。

2.有线电视：主线2千米，入户线3千米。概算投资10万元。

3.电力：9米电杆1棵、主线20米概算投资0.5万元。

**9．产业发展：**

产业发展规划项目建设1个，养殖业（能繁殖公母种）、种植业（药材种）共2项。概算投资473万元。

1.规划养殖小区2个（各1000㎡）。概算投资73万元。

2.山羊500只，牛100头，养猪1000头。概算投资100万元。

3.新发展林下、田间种植产业。草果100亩，白芨100亩、黄精100亩、重楼（七叶一枝花）100亩、马铃薯100亩，概算投资300万元。

**10．绿化美化：**

规划绿化项目2项，概算投资22万元1.实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化。概算投资20万元。

2.实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物。概算投资2万元.

**11．用地规划：**

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩。

1. **墓地：**

扩建并划定边界，占地面积5亩。

（四）实施步骤

**1．近期：**2019—2022年。完成道路交通、人畜饮水、供水工程、公共设施、环卫设施、亮化工程、绿化美化、电力电信规划内容。

**2．远期：**2022—2035年。完成产业发展、民居建设、旅游项目等规划内容。

**详见《岩帅镇新华村永杜布照然村村庄规划项目建设统计表》**

**三、规划管理**

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

**四、规划图件**

（一）自然村域规划图（见附件）

（二）村庄建设规划图（见附件）

（三）规划建设项目表（见附件）

（四）自然村村规民约（见附件）

岩帅镇新华村永杜布照自然村

规划工作小组组长：赵艾嘎

成员：永杜布照户代表22人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | |  |  | |  |  | |  |
| 岩帅镇新华村永杜布照自然村村庄规划项目建设统计表 | | | | | | | | |
| 建设内容 | | 实施年限 | | 投资规模（万元） | | | | 实施主体 |
| 总计 | 上级  补助 | | 群众  自筹 |
| 道路交通 | 村道至赵到惹硬板1号路建设，全长27m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.5 | 1.5 | |  |  |
| 赵到惹至赵块改2号硬板路建设，全长21m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.1 | 1.1 | |  |  |
| 六组组道至罗依内3号硬板路建设，全长15m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 0.8 | 0.8 | |  |  |
| 村道至陈三木国4号硬板路建设，全长55m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 2.8 | 2.8 | |  |  |
| 村道至赵三木勒5号硬板路建设，全长90m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 4.6 | 4.6 | |  |  |
| 陈三木勒至赵俄惹6号硬板路建设，全长25m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.3 | 1.3 | |  |  |
| 六组组道至肖三木块7号硬板路建设，全长75m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 3.8 | 3.8 | |  |  |
| 六组组道至赵艾门至赵艾保8号硬板路建设，全长86m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 4.4 | 4.4 | |  |  |
| 村道至赵尼那9号硬板路建设，全长26m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.3 | 1.3 | |  |  |
| 一组组道至赵杰惹10号硬板路建设，全长88m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 4.5 | 4.5 | |  |  |
| 村道至肖尼老11号硬板路建设，全长40m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 2 | 2 | |  |  |
| 村道至赵艾不勒12号硬板路建设，全长52m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 2.7 | 2.7 | |  |  |
| 村道至赵英二13号硬板路建设，全长46m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 2.4 | 2.4 | |  |  |
| 六组组道至赵三木高14号硬板路建设，全长22m，设计宽度3m，厚度20cm |  | | 1.1 | 1.1 | |  |  |
| 六组组道至赵柒到15号硬板路建设，全长20m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1 | 1 | |  |  |
| 村道至赵金16号硬板路建设，全长40m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 2 | 2 | |  |  |
| 六组组道至赵三木软17号硬板路建设，全长10m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 0.5 | 0.5 | |  |  |
| 六组组道至肖鹤雁18号硬板路建设，全长20m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1 | 1 | |  |  |
| 肖鹤雁至赵三木保19号硬板路建设，全长30m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.5 | 1.5 | |  |  |
| 村道至赵尼二20号硬板路建设，全长30m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 1.5 | 1.5 | |  |  |
| 村道至集体活动室至大水池21号硬板路建设，全长130m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 6.6 | 6.6 | |  |  |
| 赵杰惹至墓地22号硬板路建设，全长140m，设计宽度3m，厚度20cm | 2018-2022 | | 7.2 | 7.2 | |  |  |
| 集体活动室至六组山神房1号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.3 | 1.3 | |  |  |
| 集体活动室至六组烤烟房2号人行道（台阶硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 2 | 2 | |  |  |
| 赵艾不勒至肖尼老3号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.8 | 0.8 | |  |  |
| 赵艾不勒至六组组道4号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.8 | 1.8 | |  |  |
| 赵尼二至六组组道5号人行道（硬化）。全长30m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.6 | 0.6 | |  |  |
| 赵三木软至村道6号人行道（硬化）。全长58m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1 | 1 | |  |  |
| 赵三木保至六组组道7号人行道（硬化）。全长30m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.6 | 0.6 | |  |  |
| 赵柒到至村道8号人行道（硬化）。全长60m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.1 | 1.1 | |  |  |
| 赵艾嘎至赵金9号人行道（硬化）。全长60m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.1 | 1.1 | |  |  |
| 村道至赵金至赵三木高10号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.3 | 1.3 | |  |  |
| 赵三木高至肖鹤雁11号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.2 | 0.2 | |  |  |
| 赵三木高至村道至赵杰惹12号人行道（硬化）。全长70m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.3 | 1.3 | |  |  |
| 赵尼老至赵俄改13号人行道（硬化）。全长10m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.2 | 0.2 | |  |  |
| 赵尼老至罗依内14号人行道（硬化）。全长29m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.5 | 0.5 | |  |  |
| 罗依内至肖茸块15号人行道（硬化）。全长36m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.7 | 0.7 | |  |  |
| 肖茸块陈三木国16号人行道（硬化）。全长3m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.1 | 0.1 | |  |  |
| 肖三木块至赵三木勒17号人行道（硬化）。全长28m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.5 | 1.5 | |  |  |
| 赵三木勒至赵艾保18号人行道（硬化）。全长4m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.1 | 0.1 | |  |  |
| 赵三木勒至水池19号人行道（硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.8 | 1.8 | |  |  |
| 赵三木勒至赵俄惹20号人行道（硬化）。全长8m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.2 | 0.2 | |  |  |
| 赵俄惹至村道21号人行道（硬化）。全长35m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 0.6 | 0.6 | |  |  |
| 烤烟房岔路至村委会22号人行道（硬化）。全长100m，设计宽度1.5m，厚度15cm | 2018-2022 | | 1.8 | 1.8 | |  |  |
| 达布照行走古迹旅游项目建设（台阶硬化、亮化、绿化）<艾本田坝至永公荣至与建设村界限>总长10km，设计宽度3m，厚度20cm | 2022-2035 | | 400 | 400 | |  |  |
| 供水工程 | 新建人畜饮水工程（贡饶麦水源、丙帕了水源），主管道、入户管道长10km，φ20镀锌钢管。 | 2022-2035 | | 19 | 19 | |  |  |
| 灌溉沟渠（荣待跌），全长4000m，设计标准20cm×20cm×20cm混凝土水沟（三面光明沟） | 2022-2035 | | 72 | 72 | |  |  |
| 消防用水池200立方米1口，概算投资20万元。消防栓5个，概算投资1万元。 | 2022-2035 | | 21 | 21 | |  |  |
| **排水工程** |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 公共空间 | 停车场建设，设计标准36m×13m，硬化面积468㎡ | 2018-2022 | | 5.7 | 5.7 | |  |  |
| 舞台建设，设计标准9m×7m，硬化面积63㎡（框架结构、树脂瓦棚） | 2018-2022 | | 10 | 10 | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 环卫设施 |  |  | |  |  | |  |  |
| 规划建设1个垃圾收集池 | 2018-2022 | | 0.3 | 0.3 | |  |  |
| 规划建设1个公厕（水冲式） | 2018-2022 | | 7 | 7 | |  |  |
| 亮化工程 | 自然村规划安装52盏太阳能路灯 | 2022-2035 | | 26 | 26 | |  |  |
| 民居建设 | 新建（改造）22户民居，佤族建筑风格（佤族特色外包装） | 2022-2035 | | 120 | 120 | |  |  |
| 电力电信 | 有线网络：主线2千米，入户线3千米 | 2018-2022 | | 10 | 10 | |  |  |
| 有线电视：主线2千米，入户线3千米 | 2018-2022 | | 10 | 10 | |  |  |
| 电力：9米电杆1棵、主线20米 | 2018-2022 | | 0.5 | 0.5 | |  |  |
| 产业发展 | 规划养殖小区2个（各1000㎡） | 2022-2035 | | 73 | 73 | |  |  |
| 山羊500只，牛100头，养猪1000头 | 2022-2035 | | 100 | 100 | |  |  |
| 新发展林下、田间种植产业。草果100亩，白芨100亩、黄精100亩、重楼（七叶一枝花）100亩、马铃薯100亩。 | 2022-2035 | | 300 | 300 | |  |  |
| 美化绿化 | 实施主广场周边和干道绿化工程，以三角梅、樱桃树交叉间种方式实施绿化 | 2022-2035 | | 20 | 20 | |  |  |
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，至少栽植5盆花卉或绿色植物 | 2018-2022 | | 2 | 2 | |  |  |
| 用地规划 | 划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地20亩、。 | 2022-2035 | |  |  | |  |  |
| 扩建并划定边界，墓地5亩 | 2022-2035 | |  |  | |  |  |
| 总计 |  |  | | 1271.7 | 1271.7 | |  |  |

附件4

岩帅镇新华村永杜布照自然村

村规民约

为加快推进永杜布照自然村“乡村振兴”建设，打造一个“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽田园村庄，依据国家法律、法规、政策，结合永杜布照自然村实际，经群众大会表决通过，特成立永杜布照自然村理事会机构并制定如下自然村村规民约，望村民自觉遵守。

**一、理事会机构**

根据村委会换届后对村组选举产生的组领导担任理事会领导。理事会机构及职责如下：

会长：由组长担任（负责理事会全盘工作）

副会长：由组会计担任（负责协助会长工作并做好理事会统计工作）

出纳：由组保管员担任（负责协助会长工作，做好保管物质保管和理事会相关奖励和惩罚及义务上交工作）

顾问：由寨子头人、祭神老人担任（负责村庄监督各项工作的实施，简化风俗习惯，杜绝歪门邪道、封建迷信工作）

工会：由妇女组长担任（负责协助出纳工作，做好妇女工作和理事会相关奖励和惩罚及义务上交工作）

联防：由联防队员担任（负责协助出纳工作，，做好联防、纠纷调解工作和理事会相关奖励和惩罚及义务上交工作）

成员：新华村永杜布照自然村村民

**二、乡风文明**

1.树立节约意识、环保意识和生态意识，形成爱护环境、节约资源的生活习惯、生产方式和良好风气。

2.严禁侵占或私自占用道路、广场等公共设施；爱护活动场所、厕所、水利、交通、供电、生产等公共设施；不准在附近或田边路旁乱挖土，严禁乱放鸡、猪、牛、羊，严禁损害他人庄稼、瓜果及其他农作物，严禁在附近或田边路旁乱挖土。

3.严禁在国有林、公益林、集体林、水源林等林地里乱砍滥伐，禁止采猎国家保护野生动植物,违反者惩罚后一律交执法部门处理。

4.搞好公共卫生和村容整洁，各户实行“门前三包”，管理好各自环境卫生，实行定点垃圾倾倒，杜绝乱丢乱弃现象。

5.起房盖屋必须服从村庄建设规划，经自然村理事会实地踏勘，报村委会和上级有关部门批准，不得擅自动工，不得私搭乱建，不得违反规划或损害四邻利益。

6.父母要尽到抚养、教育未成年子女的义务，子女要孝敬、赡养老人，平等对待双方老人，不得以任何形式遗弃或虐待老人。

7.村民要提倡食品安全意识。不得在村庄买卖不合格的食品或者过期食品；不得携带和购买有疾病的畜禽或者肉类进村；不得乱吃各种有毒食品。

8.每个村民都要学法、知法、守法,自觉维护国家法律法规，贯彻落实党方针政策及路线，服从政府和村委会的领导，学会感党恩。不得利用网络，微信、微博散发谣言或者不具有事实信息和视频。惩罚后可以提交司法机关依法处理。

9.自然村村民按照耕地承包面积和劳动力有集体劳动义务责任，不得出工不出力，甚至不参加。

10.严禁占用或者占有集体财产为己有；严禁破坏集体和他人的利益。严禁做出不利于集体和群众团结的事情。

**三、治安安全**

1、村民要自觉遵守交通规则，安全驾驶。严禁酒驾及无证驾驶；严禁车辆乱停放；严禁超载超重和非机动车载客。

2、严禁赌博、吸毒，严禁酗酒闹事，不得偷盗、敲诈、哄抢国家、集体、个人财物等。一经发现惩罚后并上报公安部门处理。

3.发生纠纷不得采用殴打、威胁、恐吓的方法，可以要求调解。对殴打他人造成伤害的，应赔偿医药费、误工费等，情节严重的，惩罚后可以提交司法机关依法处理。

**四、村风民俗**

1、提倡社会主义思想精神文明，移风易俗，反对封建迷信、传播邪教，及其它不文明行为，践行社会主义核心价值观。

2、全面应当积极参加寨子的红白喜事，但要破除陈规旧俗，不得铺张浪费、不得大操大办，严禁生日办客收礼。

3.患者（病人）要科学就医，不得看相杀鸡，看米宰猪甚至砍大树、拆堡坎等不良风俗习惯。

**五、邻里互助**

1、村民之间相互尊重，相互理解，相互帮助，和睦相处，建立良好的相邻关系，建立健全调解组织，坚持以防为主，调防结合方针。

2、邻里纠纷应本着团结友爱的原则平等协商解决，协商不成的可申请村委调解,村委调解不成可依法向镇级司法部门调解，最后可依法向人民法院起诉，树立依法维权意识。

**五、婚姻家庭**

1、遵循婚姻自由、男女平等、一夫一妻原则，夫妻共同承担家务劳动及家庭财产管理，反对家庭暴力，建立团结和睦的家庭关系。

2、父母应尽抚养、教育未成年子女的义务，禁止歧视、虐待、遗弃子女；子女应尽赡养老人的义务，不得歧视、虐待老人。

**六、奖惩及其他措施**

     1、村民一经发现有村民违反以上本条民约（除乡风文明第9项、**村风民俗**第2项）任何一条现象，第一时间通过影像、照片等方式实行举报，由本自然村根据情节轻重一次奖励50-300元。

     2、村民一旦出现违反以上本条民约（除乡风文明第9项、**村风民俗**第2项）任何一条，由本自然村根据情节轻重惩罚200元-1000元，家庭不能评为“文明户”。

     3、自然村村民务必积极参加义务劳动，但不列入奖励和惩罚事项。由自然村领导根据年底出工的数据进行平摊与交付对接。1人工上交义务为60元-100元。

4、红白喜事列入自然村大事之一，村民非特殊事情和工作应当积极参加，不得参加的农户应当向自然村理事会（集体）说明情况。

5.本自然村村规民约是由永杜布照自然村群众大会表决通过，不服从或者不执行的当事人和农户，由自然村理事会上报村委会处理。坚决不服从或者履行的，由自然村理事会研究取消参与理事会全部资格。

如本村规民约未规定事项或与上级法规相抵触，按上位法（法律法规）执行。