## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇昔勒村老鹰寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长275m，宽度4.0m，厚度20cm，面积1100平方米，投资单价200元/平方米，概算投资22万元。 | 2019-2022 | 22 | 22 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长20m，宽度3.5m，厚度20cm，面积70平方米，投资单价200元/平方米，概算投资1.4万元。 | 2019-2022 | 1.4 | 1.4 |  | 乡人民政府
| 建设村内路步行道1010m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资18.18万元 | 2019-2022 | 18.18 | 18.18 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长4km，概算投资40万元。 | 2022-2035 | 40 | 40 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长1km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 5 |  | 5 | 乡人民政府
排水工程及污处理设施 | 全村建设排水沟，全长1150m，设计标准管径25cm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资41.4万元 | 2019-2022 | 41.4 | 41.4 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长1000m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 12
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 20 | 20 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓2个，投资单价3000元/个，概算投资0.6万元。 | 2019-2022 | 0.6 | 0.6 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设2个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资2万元 | 2019-2022 | 2 | 2 |  | 乡人民政府
| 规划建设1个公厕，投资单价60000元/座，估算总投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装40盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 24 | 24 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施57户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资142.5万元； | 2022-2035 | 142.5 | 108.3 | 34.2 | 乡村振兴理事会
产业发展 | 实施坡改田土地整治项目，整治面积600亩 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 县人民政府
| 实施规模种植甘蔗产业300亩，施用有机肥（连施三年），投资单价2000元/亩，概算投资60万元 | 2022-2035 | 60 | 60 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有水稻建设100亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有玉米建设200亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资20万元 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有机茶园建设100亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1000元/亩，概算投资10万元 | 2022-2035 | 10 | 10 |  | 乡村振兴理事会
| 实施养殖小区建设，集中建设1处，投资30万元 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅交叉间种方式实施绿化，共需种植60棵，补助1000元/棵，概算投资6万元 | 2019-2022 | 6 | 6 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植285棵，成活1棵补助200元，概算投资5.7万元 | 2019-2022 | 5.7 |  | 5.7 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积3.4亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 566.78 | 521.88 | 44.9