## Sheet1
沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村大寨村域规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长880m，宽度4m，厚度20cm，面积3520平方米，投资单价200元/平方米，概算投资70.4万元。 | 2019-2022 | 70.4 | 70.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长120m，宽度3.5m，厚度20cm，面积420平方米，投资单价200元/平方米，概算投资8.4万元。 | 2019-2022 | 8.4 | 8.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长90m，宽度3.5m，厚度20cm，面315平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.3万元。 | 2019-2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇（乡）人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长70m，宽度3.5m，厚度20cm，面积245平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.9万元。 | 2019-2022 | 4.9 | 4.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长70m，宽度3.5m，厚度20cm，面积245平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.9万元。 | 2019-2022 | 4.9 | 4.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长110m，宽度3.5m，厚度20cm，面积385平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.7万元。 | 2019-2022 | 7.7 | 7.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长90m，宽度3.5m，厚度20cm，面积315平方米，投资单价200元/平方米，概算投资6.3万元。 | 2019-2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇（乡）人民政府
| 8#道路，混凝土硬化，长100m，宽度3.5m，厚度20cm，面积350平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7万元。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 镇（乡）人民政府
| 9#道路，混凝土硬化，长105m，宽度3.5m，厚度20cm，面积367.5平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.35万元。 | 2019-2022 | 7.35 | 7.35 |  | 镇（乡）人民政府
| 10#道路，混凝土硬化，长290m，宽度4.5m，厚度20cm，面积1305平方米，投资单价200元/平方米，概算投资26.1万元。 | 2019-2022 | 26.1 | 26.1 |  | 镇（乡）人民政府
| 11#道路，混凝土硬化，长50m，宽度2.5m，厚度20cm，面积125平方米，投资单价200元/平方米，概算投资2.5万元。 | 2019-2022 | 2.5 | 2.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 12#道路，混凝土硬化，长170m，宽度3.5m，厚度20cm，面积595平方米，投资单价200元/平方米，概算投资11.9万元。 | 2019-2022 | 11.9 | 11.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 13#道路，混凝土硬化，长220m，宽度3.5m，厚度20cm，面积770平方米，投资单价200元/平方米，概算投资15.4万元。 | 2019-2022 | 15.4 | 15.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 14#道路，混凝土硬化，长230m，宽度3.5m，厚度20cm，面积805平方米，投资单价200元/平方米，概算投资16.1万元。 | 2019-2022 | 16.1 | 16.1 |  | 镇（乡）人民政府
| 15#道路，混凝土硬化，长210m，宽度3.5m，厚度20cm，面积735平方米，投资单价200元/平方米，概算投资14.7万元。 | 2019-2022 | 14.7 | 14.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 16#道路，混凝土硬化，长170m，宽度3.5m，厚度20cm，面积595平方米，投资单价200元/平方米，概算投资11.9万元。 | 2019-2022 | 11.9 | 11.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 17#道路，混凝土硬化，长80m，宽度3.5m，厚度20cm，面积280平方米，投资单价200元/平方米，概算投资5.6万元。 | 2019-2022 | 5.6 | 5.6 |  | 镇（乡）人民政府
| 18#道路，混凝土硬化，长560m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1960平方米，投资单价200元/平方米，概算投资39.2万元。 | 2019-2022 | 39.2 | 39.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 19道路，混凝土硬化，长470m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1645平方米，投资单价200元/平方米，概算投资32.9万元。 | 2019-2022 | 32.9 | 32.9 |  | 镇（乡）人民政府
| 20#道路，混凝土硬化，长60m，宽度3.5m，厚度20cm，面积210平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4.2万元。 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 镇（乡）人民政府
| 21#道路，混凝土硬化，长130m，宽度3.5m，厚度20cm，面积455平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.1万元。 | 2019-2022 | 9.1 | 9.1 |  | 镇（乡）人民政府
| 22#道路，混凝土硬化，长90m，宽度4m，厚度20cm，面积1240平方米，投资单价200元/平方米，概算投资24.8万元。 | 2019-2022 | 6.3 | 6.3 |  | 镇（乡）人民政府 | ·
| 23#道路，混凝土硬化，长120m，宽度4m，厚度20cm，面积1240平方米，投资单价200元/平方米，概算投资24.8万元。 | 2019-2022 | 8.4 | 8.4 |  | 镇（乡）人民政府
| 24#道路，混凝土硬化，长150m，宽度3.5m，厚度20cm，面积525平方米，投资单价200元/平方米，概算投资10.5万元。 | 2019-2022 | 10.5 | 10.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 25#道路，混凝土硬化，长140m，宽度2.5m，厚度20cm，面积350平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7万元。 | 2019-2022 | 7 | 7 |  | 镇（乡）人民政府
| 战壕 1#道路，混凝土硬化，长150m，宽4m，厚度20cm，面积600平方米，投资单价200元/平方米，概算投资12万元。 | 2019-2022 | 12 | 12 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 1#道路，混凝土硬化，长130m，宽3m，厚度20cm，面积225平方米，投资单价200元/平方米，概算投资7.8万元。 | 2019-2022 | 7.8 | 7.8 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 2#阶梯，混凝土硬化，长150m，宽1.5m，厚度20cm，面积225平方米，投资单价150元/平方米，概算投资3.4万元。 | 2019-2022 | 3.375 | 3.375 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 3#阶梯，混凝土硬化，长100m，宽1.5m，厚度20cm，面积150平方米，投资单价150元/平方米，概算投资2.3万元。 | 2019-2022 | 2.25 | 2.25 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 4#道路，混凝土硬化，长400m，宽4m，厚度20cm，面积1600平方米，投资单价200元/平方米，概算投资32万元。 | 2019-2022 | 32 | 32 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 5#挡土墙，长800m，宽度1.5m，厚度20cm，投资单价60万元/公里，概算投资9万元。 | 2019-2022 | 48 | 48 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙 6#阶梯，混凝土硬化，长10m，宽1.5m，厚度20cm，面积15平方米，投资单价150元/平方米，概算投资0.2万元。 | 2019-2022 | 0.225 | 0.225 |  | 镇（乡）人民政府
供水工程 | 实施人畜饮水工程8处，新建压力蓄水池150m³，概算投资80万元。其中大寨建设4处、永考茸建设1处、战壕建设2处，公让仙建设1处。 | 2022-2035 | 80 | 80 |  | 镇（乡）人民政府
| 架设100mm供水主管道长12000m，概算投资120万元。 | 2022-2035 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施入户支管建设，管长5000m，概算投资25万元。 | 2022-2035 | 25 |  | 25 | 镇（乡）人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长18000m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360万元/m（含检查井），概算投资540万元，其中大寨12000m，战壕2000m，永考茸1000m，公让仙2000m | 2019-2022 | 540 | 540 |  | 镇（乡）人民政府
| 新建排污支管，总计长4000m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资48万元 | 2019-2022 | 48 | 48 |  | 县人民政府
| 新建生态氧化池5座，占地面积30平方米，计划投资150万元（含土地补偿费）。其中，大寨2处，战壕2处，公让仙1处。 | 2019-2022 | 150 | 150 |  | 镇（乡）人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓30个，投资单价3000元/个，概算投资9万元。 | 2019-2022 | 9 | 9 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池8座，水池容量为200m³，概算投资为120万元。 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
公共空间 | 大寨实施停车场新建项目，位于村庄东部道路出口面积1800㎡，投资单价150元/平方米，概算投资27万元 | 2019-2022 | 27 | 27 |  | 镇（乡）人民政府
| 战壕实施停车场新建项目2处，位于村庄北侧与南部，面积500㎡，投资单价150元/平方米，概算投资7.5万元 | 2019-2022 | 7.5 | 7.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 公让仙实施停车场新建项目2处，位于村庄北侧与中部，面积100㎡，投资单价150元/平方米，概算投资1.5万元 | 2019-2022 | 1.5 | 1.5 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施活动场新建项目，位于村庄中部面积580㎡，投资单价150元/平方米，概算投资8.7万元 | 2019-2022 | 8.7 | 8.7 |  | 镇（乡）人民政府
| 战壕实施活动室建设规划，概算投资60万元。 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
| 大寨实施幼儿园建设规划，概算投资100万元。 | 2019-2022 | 100 | 100 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施寨门建设规划，投资建设寨门6座，概算投资60万元。 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 镇（乡）人民政府
环卫设施 | 规划建设25个垃圾箱（分类装卸式），投资单价10000万元/个，估算总投资25万元 | 2019-2022 | 25 | 25 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划新建7个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资56万元 | 2019-2022 | 56 | 56 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划改造7个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资28万元 | 2019-2022 | 28 | 28 |  | 镇（乡）人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装200盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 镇（乡）人民政府
民居建设 | 实施426户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化万元素，投资单价25000元/户，概算总投资1065万元； | 2022-2035 | 1065 | 255.6 | 809.4 | 镇（乡）人民政府
产业发展 | 规划实施茶叶及坚果种植区建设项目，实施规模100亩，施用有机肥，投资单价2000元/亩，概算投资20万元 | 2022-2035 | 20 | 20 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施玉米、烤烟、甘蔗轮作区建设项目，实施规模3000亩，施用有机肥，投资单价1000元/亩，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施生态农业种植区建设项目，实施规模1200亩，施用有机肥，投资单价2500元/亩，概算投资300万元 | 2022-2035 | 300 | 300 |  | 乡村振兴理事会
| 规划实施产业路建设项目15公里，投资单价30万元/公里，概算投资450万元 | 2022-2035 | 450 | 450 |  | 镇（乡）人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设8个，投资400万 | 2019-2022 | 400 | 400 |  | 镇（乡）人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以三角梅、核桃、茶树、水果及本地树种交叉间种方式实施绿化，共需种植5000棵，补助1000万元/棵，概算投资500万元 | 2019-2022 | 500 | 500 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户10棵，累计种植4260棵，成活1棵补助200元，概算投资85.2万元 | 2019-2022 | 85.2 |  | 85.2 | 乡村振兴理事会
| 大寨实施水潭公园建设，概算投资200万元。 | 2022-2035 | 200 | 200 |  | 镇（乡）人民政府
| 大寨实施森林公园建设，概算投资200万元。 | 2022-2035 | 200 | 200 |  | 镇（乡）人民政府
| 实施村庄古树保护规划，保护古树4棵，概算投资80万元 | 2019-2022 | 80 | 80 |  | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄集中建设区预留发展用地15亩。其中战壕9亩，公让仙6亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 5636.6 | 4717 | 919.6