## Sheet1
沧源佤族自治县糯良乡怕拍村小寨自然村村庄规划项目建设统计表
建设内容 |  | 实施年限 | 投资规模（万元） |  |  | 实施主体
|  |  | 总计 | 上级 | 群众
|  |  |  | 补助 | 自筹
道路交通 | 1#道路，混凝土硬化，长230m，宽度4m，厚度20cm，面积920平方米，投资单价200元/平方米，概算投资18.4万元。 | 2023-2035 | 18.4 | 18.4 |  | 乡人民政府
| 2#道路，混凝土硬化，长260m，宽度4m，厚度20cm，面积1040平方米，投资单价200元/平方米，概算投资20.8万元。 | 2019-2022 | 20.8 | 20.8 |  | 乡人民政府
| 3#道路，混凝土硬化，长50m，宽度4m，厚度20cm，面积200平方米，投资单价200元/平方米，概算投资4万元。 | 2019-2022 | 4 | 4 |  | 乡人民政府
| 4#道路，混凝土硬化，长280m，宽度4m，厚度20cm，面积1120平方米，投资单价200元/平方米，概算投资22.4万元。 | 2023-2035 | 22.4 | 22.4 |  | 乡人民政府
| 5#道路，混凝土硬化，长120m，宽度4m，厚度20cm，面积480平方米，投资单价200元/平方米，概算投资9.6万元。 | 2023-2035 | 9.6 | 9.6 |  | 乡人民政府
| 6#道路，混凝土硬化，长330m，宽度4m，厚度20cm，面积1320平方米，投资单价200元/平方米，概算投资26.4万元。 | 2023-2035 | 26.4 | 26.4 |  | 乡人民政府
| 7#道路，混凝土硬化，长310m，宽度3.5m，厚度20cm，面积1085平方米，投资单价200元/平方米，概算投资21.7万元。 | 2023-2035 | 21.7 | 21.7 |  | 乡人民政府
| 1#回车场，混凝土硬化，长12m，宽度12m，厚度30cm，面积144平方米，投资单价400元/平方米，概算投资5.76万元。 | 2023-2035 | 5.76 | 5.76 |  | 乡人民政府
| 2#回车场，混凝土硬化，长12m，宽度12m，厚度30cm，面积144平方米，投资单价400元/平方米，概算投资5.76万元。 | 2023-2035 | 5.76 | 5.76 |  | 乡人民政府
| 建设村内路步行道990m，宽度1m-2m，厚度10cm，投资单价120元/平方米，概算总投资17.82万元。 | 2019-2022 | 17.82 | 17.82 |  | 乡村振兴理事会
供水工程 | 实施人畜饮水工程1件，新建压力蓄水池150m³，概算投资15万元。 | 2022-2035 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
| 架设100mm供水主管道长5km，概算投资50万元。 | 2022-2035 | 50 | 50 |  | 乡人民政府
| 实施40mm入户支管建设，管长2km，概算投资10万元。 | 2022-2035 | 10 |  | 10 | 乡人民政府
排水工程及污水处理设施 | 全村建设排水沟，全长3400m，设计标准管径300mm，每25米设置1个检查井，投资单价360元/m（含检查井），概算投资122.4万元 | 2019-2022 | 122.4 | 122.4 |  | 乡人民政府
| 新建排污支管，总计长2000m，直径15cm，投资单价120元/m，概算投资24万元 | 2019-2022 | 24 | 24
| 新建生态氧化池1座，占地面积30平方米，计划投资20万元（含土地补偿费）。 | 2019-2022 | 30 | 30 |  | 乡人民政府
消防工程 | 实施建设室外消火栓14个，投资单价3000元/个，概算投资4.2万元。 | 2019-2022 | 4.2 | 4.2 |  | 乡人民政府
| 实施消防水池建设工程，建设消防水池1座，水池容量为200m³，概算投资为15万元。 | 2019-2022 | 15 | 15 |  | 乡人民政府
公共空间 | 1号停车场，位于村庄西南部硬化面积230㎡，投资单价200元/平方米，概算投资4.6万元 | 2019-2022 | 4.6 | 4.6 |  | 乡人民政府
| 2号停车场，位于村庄东南部硬化面积550㎡，投资单价200元/平方米，概算投资11万元 | 2019-2022 | 11 | 11 |  | 乡人民政府
| 规划新建球场一座，位于村庄南部硬化面积560㎡，投资单价300元/平方米，概算投资16.8万元 | 2019-2022 | 16.8 | 16.8 |  | 乡人民政府
| 现状活动广场球场整治，含村庄现状2处广场及球场，整治面积1240㎡，投资单价120元/平方米，概算投资14.88万元 | 2019-2022 | 14.88 | 14.88 |  | 乡人民政府
环卫设施 | 规划建设5个垃圾，投资单价10000元/个，估算总投资5万元 | 2019-2022 | 5 | 5 |  | 乡人民政府
| 规划改造3个公厕，投资单价40000元/座，估算总投资12万元 | 2019-2022 | 12 | 4 |  | 乡人民政府
| 规划建设2个公厕，投资单价80000元/座，估算总投资16万元 | 2019-2022 | 16 | 8 |  | 乡人民政府
亮化工程 | 自然村规划安装118盏太阳能路灯 | 2019-2022 | 70.8 | 70.8 |  | 乡人民政府
民居建设 | 实施125户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，投资单价25000元/户，概算总投资312.5万元； | 2022-2035 | 312.5 | 237.5 | 75 | 乡人民政府
产业发展 | 实施农田土地综合整治项目，整治面积2300亩 | 2019-2022 | 230 | 200 |  | 县人民政府
| 实施规模时间生态农业产业2000亩，施用有机肥（连施三年），投资单价3000元/亩，概算投资690万元 | 2022-2035 | 690 | 690 |  | 乡村振兴理事会
| 实施有机茶园建设500亩，施用有机肥（连施三年），投资单价1300元/亩，概算投资65万元 | 2022-2035 | 65 | 65 |  | 乡村振兴理事会
| 实施怕怕酿酒合作社建设，集中建设1处，投资120万元 | 2019-2022 | 120 | 120 |  | 县人民政府
| 规划实施养殖小区，集中建设2个，投资60万 | 2019-2022 | 60 | 60 |  | 乡人民政府
| 实施养殖基地建设，集中建设1处，投资600万元 | 2019-2022 | 600 | 600 |  | 县人民政府
美化绿化 | 实施进村入户主干道绿化工程，以茶叶、樱花交叉间种方式实施绿化化，共需种植680棵，补助1000元/棵，概算投资68万元 | 2019-2022 | 68 | 68 |  | 乡村振兴理事会
| 实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植625棵，成活1棵补助200元，概算投资12.5万元 | 2019-2022 | 12.5 |  | 12.5 | 乡村振兴理事会
用地规划 | 划定村庄建设边界，规划村庄预留发展建设面积32.2亩。 | 2022-2035 |  |  |  | 乡村振兴理事会
总计 |  |  | 2732.32 | 2588.82 | 97.5